## Arkusz1
Sprawozdanie
| ZADANIA INWESTYCYJNE | [12 empty] | do Uchwały Nr IX/50/2007
| DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2006 | [12 empty] | Rady Gminy Michałowice
z dnia 24 kwietnia 2007r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2006 r.
Planowane nakłady finansowe w roku budżetowym 2006
Lp | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Nakład planowany w latach 2006-2007 | Nakład planowany w 2006r. | Środki budżetowe gminy | w tym: |  | dotacje EFRR i inne | pożyczka na prefinansow | pożyczki - kredyty | Wykonanie w 2006r. | procent wykonania | CZĘŚĆ OPISOWA
[6 empty] | środki własne | udział mieszkańców
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7
I. | Zadania kontynuowane
1 | Kan. sanit.zach. cz. gminy (dok. proj. i wyk.) Budowa w ul.: Brzozowej ,Polnej,Prostej, Jaśminowej,(Magnolii i Tulipanów realizacja w 2006 r.) w Nowej Wsi wraz z niezbędną infrastrukturą . | 010-01010 | 420000 | 915000 | 420000 | 360000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 642874 | 70.26% | Zakończono i rozliczono budowę kanalizacji w ul. Brzozowej, Prostej, Jaśminowej, Magnolii i Tulipanów -. Nie rozliczono kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej.Zapisano jako środki niewygasające.
2 | Kan. sanit.zach. cz. gminy(dok proj.i wyk.)budowa w ul.: Sadowej, Bez Nazwy, Kasztanowej,Al. Starych Lip cz. II i III , Myśliwskiej w Komorowie Wsi,M. Dąbrowskiej, Kurpińskiego, Moniuszki, Chopina, Sobieskiego 3 Maja , Poniatowskiego, Sieradzkiej w Komorowie wraz z niezbędną infrastrukturą. | 010-01010 | 1850000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347409 | 64.33% | Zakończono i rozliczono budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Myśliwskiej .Pozostałe ulice w trakcie realizacji. Termin zakończenia całego zadania 31.10.07r.
3 | Kan. sanit.zach. cz. gminy(dok proj.i wyk.)budowa w ul.:Warszawska, Harcerska, Okrężna w Granicy wraz z niezbędną infrastrukturą. | 010-01010 | 550000 | 600000 | 150000 | 70000 | 80000 | 0 | 0 | 400000 | 593106 | 98.85% | Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sanatoryjnej, Leśnej, Konopnickiej, Komorowskiej w Komorowie Wsi Pęcicach Małych | 010-01010 | 750000 | 830000 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 590000 | 819380 | 98.72% | Zadanie zostało wykonane w roku 2006r. Nie zostało rozliczone finansowo. Środki zapisano jako środki niewygasające.
5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Leszczynowej, Żeromskiego w Komorowie i Owocowej w Komorowie Wsi. | 010-01010 | 373000 | 373000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263130 | 70.54% | Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
6 | Kan. sanit. wsch. cz. Gminy (dok. proj.i wyk.) budowa w ul: Szarej M-ce, Kasztanowej, Poniatowskiego, M-ce Wieś oraz w ul. Środkowej, Akacjowej i Borowskiego w Opaczy Małej i Opaczy Kol. wraz z niezbęzbędną infrastrukturą techniczną oraz w ul. Łąkowej, Niecałej i Studziennej w Opaczy Kol. | 010-01010 | 1550000 | 1027000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761749 | 74.17% | Roboty na zadaniu Szara, Kasztanowa, Poniatowskiego rozpoczęto w sierpniu 2006r.na dzień 31.12.2006r. wykonano około 35 %, termin zakończenia wg. umowy 30.06.07r.Zakończono kanalizację w ul. Łąkowej, Niecałej, Studziennej, Środkowej i Akacjowej.
7 | Dokumentacj proj. kosztorysowa dla kanalizacji zach.cz. Gminy | 010-01010 | 160000 | 120000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 100% | Zadanie realizowano na bieżąco .
8 | Dokumentacj proj. kosztorysowa dla kanalizacji środkowej.cz. Gminy | 010-01010 | 180000 | 140000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 100% | Zadanie realizowano na bieżąco .
9 | Dokumentacj proj. kosztorysowa dla kanalizacji wschodnia część gminy (objęta planem 2006 r) | 010-01010 | 140000 | 120000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119962 | 99.97% | Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
10 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej, Bukowej, Jaworowej, Kolorowej w M-cach. | 010-01010 | 188000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243243 | 97.3% | Zadanie zostało zrealizowane, pozostało rozliczenie finansowe. Środki zapisano jako środki niewygasające.
11 | Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, budowa ujęć wod. dla pompowni ścieków. Opracowanie dok. projektowej.) | 010-01010 | 60000 | 38000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 9177 | 24.15% | Zadanie realizowano na bieżąco.
12 | Kan. sanit. wsch. cz. Gminy (dok. proj.i wyk) w ul Makowej i Studziennej ( pompownie ) w Opaczy Kol | 010-01010 | 145000 | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344981 | 99.99% | Zadanie zostało zrealizowane, pozostało rozliczenie finansoweŚrodki zapisano jako środki niwygasające.
13 | Kan. sanit. wsch. cz. Gminy (dok. proj.i wyk) w ul Centralnej w Opaczy Kol | 010-01010 | 1100000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 100% | Roboty nie zostały rozpoczęte. Ze względu na konieczną przebudowę sieci gazowej nie uzyskano pozwolenia na budowę.Środki zapisano jako środki niewygasające.
14 | Opracowanie aktualizacji koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz i badań | 010-01010 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19914 | 66.38% | Zadanie realizowano na bieżąco .
15 | Modernizacja SUW Pęcice dok. proj.i wyk. | 010-01010 | 2210000 | 2280000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 2254038 | 98.86% | Zadanie zostało wykonane, nie opłacono faktur-zapisano jako środki niewygasające.
16 | Zakup udziałów WKD | 600-60004 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji.
17 | Budowa Alei Jana Pawła II w Komorowie | 600-60016 | 250000 | 150000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji.
18 | Budowa ul. Ireny w Komorowie wraz z odwodnieniem w porozumieniu z m. Pruszków - budowa w ulicy należącej do gminy M-ce. | 600-60016 | 3115723 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Realizacja zadania w trakcie.
19 | Budowa infrastruktury drogowej w rejonie posterunku policji w Regułach. | 600-60016 | 250000 | 173360 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173360 | 100% | Zrealizowano cały zakres przewidziany na 2006 r.
20 | Budowa chodnika i jezdni wraz z odwodnieniem w ul. Rynkowej M-ce | 600-60016 | 1200000 | 500000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 498636 | 99.73% | Zrealizowano cały zakres przewidziany na 2006 r.
21 | Budowa jezdni i chodnika w ul. Norwida w Komorowie Wsi z elementami odwodnienia | 600-60016 | 420000 | 400000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 399350 | 99.84% | Zadanie zrealizowano i rozliczono.
22 | Budowa chodnika i jezdni w ul. Słowackiego w Komorowie wraz z elementami odwodnienia | 600-60016 | 600000 | 550000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 540684 | 98.31% | Zadanie zrealizowano i rozliczono.
23 | Budowa ulicy Waldemara w Komorowie | 600-60016 | 460000 | 470000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 430400 | 91.57% | Zadanie zrealizowano i rozliczono.
24 | Modernizacja ul. Kasztanowej (Pęcice Komorów) | 600-60016 | 350000 | 394000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 393104 | 99.77% | Zadanie zrealizowano i rozliczono.
25 | Budowa chodnika w Pruszkowskiej.Etap I od torów WKD do ul. Reja, Etap II od Reja do ul. Głównej | 600-60016 | 315000 | 420000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 420000 | 100% | Zrealizowano cały zakres przewidziany na 2006 r. w tym etap I zakończono
26 | Budowa chodnika w ul. Głównej w Nowej Wsi. | 600-60016 | 100000 | 60000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57056 | 95.09% | Zadanie zakończono i rozliczono prace wykonane w w 2005
27 | Budowa parkingów przy Szkole w Nowej Wsi i modernizacja ul Rekreacyjnej | 600-60016 | 170000 | 170000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169998 | 100% | Zadanie zostało zakończone .
28 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie gminy. Etap I Szkolna, Topolowa w M-cah,Kuchy w Regułach.Etap II ul. Parkowa w Pęcicach. | 600-60016 | 921690 | 900000 | 322592 | 322592 | 0 | 599098 | 0 | 0 | 900000 | 100% | Zrealizowano cały etap I, przewidziany na rok 2006 z wyłączeniem odcinka przy cmentarzu i Komisariacie Policji.
29 | Budowa chodnika i remont jezdni w Klonowej w Opaczy | 600-60016 | 140000 | 110000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 108596 | 98.72% | Zadanie zrealizowano i rozliczono.
30 | Budowa chodnika i jezdni w ul. Krasińskiego w Komorowie | 600-60016 | 1350000 | 180000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 179997 | 100% | Nie zrealizowano całego przewidzianego na rok 2006 zakresu ponieważ przeciągnęły się procedury przetargowe i wykonawca został późno wprowadzony na plac budowy. Środki zostały zapisane jako środki niewygasające.
31 | Modernizacja chodnika w ul.Wiejskiej w Komorowie etap II | 600-60016 | 45000 | 25000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23058 | 92.23% | Zadanie zrealizowano i rozliczono.
32 | Budowa chodnika w ul. Rumuńskiej w Michałowicach | 600-60016 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji.
33 | Budowa chodnika i jezdni w ul. Słonecznej w Michałowicach | 600-60016 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212700 | 74.63% | Zadanie zrealizowano i rozliczono.
34 | Budowa chodnika i odwodnienia w ul. Kraszewskiego w Regułach. | 600-60016 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48060 | 60.08% | Zadanie zrealizowano i rozliczono.
35 | Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji-przebudowa rowu U-1 należącego do gminy Michałowice i Pruszkowa (porozumienie międzygminne) | 600-60095 | 1410000 | 30000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100% | Zadanie zrealizowano i rozliczono.
36 | Modernizacja ul. Kolejowej wraz z budową urządzeń odwadniających i małej retencji -zlewnia nr 11 M-ce ul. Kolejowa (str. zachodnia) | 600-60095 | 600000 | 820000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 820000 | 100% | Zrealizowano i rozliczono cały zakres przewidziany na 2006 r.
37 | Budowa urządzeń odwad. ul. Ireny, zlewni osiedli Ostoja III, Domeczek w Komorowie. Współudział w budowie odwod. ul. Armii Krajowej i Andrzeja w Pruszkowie. Porozumienie z m. Pruszków koszt całego zadania około 7.000.000zł -udział gminy 2.635.000 zł. | 600-60095 | 2140000 | 1135000 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 594927 | 52.42% | Małe zawansowanie spowodowane jest tym, że m. Pruszków nie podpisało porozumienia . Ponadto wystąpiła konieczność zmiany technologii wykonania włączenie w ul. Armii Krajowej (droga powiatowa), ponieważ starostwo nie wyraziło zgody na wykonanie prac w otwartym wykopie.
38 | Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup kserokopiarki, rzutnika, serwera dla potrzeb wdrożenia systemu IPE-PN, rozbudowa i modernizacja centrali i linii telefonicznych, zakup sprzętu specjalistycznego zw z wdrożeniem podpisu elektronicznego, zakup programów zw z przystosowaniem obiegu dokumentów z bip) | 750-75023 | 210000 | 75000 | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74548 | 99.4% | Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone -zakupiono kserokopiarkę, zakupiono programy komputerowe.
39 | Budowa budynku policji w Regułach - w porozumieniu z Komendą Stołeczną Policji, budowa Centrum Admin. | 754-75404 | 2350000 | 806640 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 92.98% | Gmina zrealizowała swoje zobowiązanie finansowe. Budynek w trakcie prac wykończeniowych.
40 | Zakup samochodu dla Policji | 754-75404 |  | 30000 | [6 empty] | 30000 | 100% | Zadanie zostało zrealizowane.
41 | Zakupy inwestycyjne ZOEAS (zakup sprzętu komputerowego i biurowego) | 801-80114 | 30000 | 8730 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8730 | 100% | Zadanie zrealizowano i rozliczono.
42 | Modernizacja wraz z dobudową sal w Przedszkolu w Michałowicach. | 801-80104 | 900000 | 273000 | 173000 | 173000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 272341 | 99.76% | Opracowano dokumentację projektową , nie wyłoniono wykonawcy ze względu na zbyt duże koszty ofert.Środki zapisano jako środki niewygasające.
43 | Zakupy inwestycyjne GOPS: zakup samochodu służb | 852-85219 | 60000 | 34880 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34880 | 100% | Zadanie zostało zrealizowane.
44 | Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice | 900-90001 | 2400000 | 2566000 | 485460 | 485460 | 0 | 225252 | 1689288 | 0 | 2555092 | 99.57% | Zadanie zrealizowano i rozliczono.
45 | Kompleksowy remont połączony z modernizacją budynku Gminnej Biblioteki Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Komorowie i jej wyposażenie. | 921-92116 | 20000 | 204210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196552 | 96.25% | Zadanie zrealizowano i rozliczono.
46 | Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi | 926-92601 | 1402100 | 1420100 | 222100 | 222100 | 0 | 550000 |  | 580000 | 1419216 | 99.94% | Zadanie zrealizowano i rozliczono.
47 | Ogródek jordanowski i boisko sportowe w Opaczy Kol. | 926-92605 | 40000 | 100000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100% | Rozpoczęto realizację zadania- ze względu na okres zimowy i bardzo wysoki poziom wód gruntowych roboty zostały przerwane na okres zimy.Środki finansowe zapisano jako środki niewygasające.
48 | Urządzenia rekreacji i małej architektury przy boisku w Regułach | 926-92605 | 70000 | 43000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42305 | 98.38% | Zadanie zrealizowano i rozliczono.
49 | Urządzenia rekreacji i małej architektury przy świetlicy w Pęcicach | 926-92605 | 5000 | 30000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29822 | 99.41% | Nie zrealizowano całego przewidzianego na rok 2006 zakresu ponieważ przeciągnęły się procedury przetargowe i wykonawca został późno wprowadzony na plac budowy. Środki zapisano jako środki niewygasające.
50 | Ogródek jordanowski przy oczku wodnym w Sokołowie | 926-92605 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 100% | Zadanie zrealizowano i rozliczono.
51 | Ogródek jordanowski w Komorowie Wsi | 926-92605 | 120000 | 347324 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347099 | 99.94% | Zadanie zrealizowano i rozliczono.
52 | Ogródek jordanowski w parku w Komorowie | 926-92605 | 160000 | 150000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149918 | 99.95% | Zadanie zrealizowano i rozliczono.
53 | Boisko sportowe i lodowisko przy ZS w Michałowicach | 926-92605 | 2200000 | 2362000 | 200000 | 200000 | 0 | 800000 | 0 | 1200000 | 2289318 | 96.92% | Zadanie zrealizowano w całości - nie wypłacono całego należnego wynagrodzenia ze względu na sprawdzanie funkcjonowania lodowiska.Środki zapisano jako środki niewygasające.
| Razem zadania kontynuowane |  |  | 23187244 | 5499152 | 5189152 | 310000 | 2174350 | 1689288 | 8050000 | 21103710 | 91.01%
II | Zadania rozpoczynane
1 | Budowa sieci wodociągowej w ul .ks. J. Popiełuszki w M-cach (70000zł) w ul Grabowej Jasnej i Mokrej w Opaczy Kol (100000zł), Magnolii, w ul. w bok od Polnej w Nowej Wsi (60000 zł) i Sabały w Granicy (60000 zł) | 010-01010 | 290000 | 290000 | 190000 | 80000 | 110000 | 0 | 0 | 100000 | 200132 | 69.01% | Realizację zadania rozpoczęto w 2006 roku- od ul. Magnolii. Dla ulicy Grabowej, Jasnej, Mokrej opracowywana jest dokumentacja projektowa. Ze względu na wysokie ceny ofert nie zlecano wykonania sieci wodociągowej w ul. Sabały i w bok od Polnej. W drugim przetargu uzyskano znacznie niższe oferty, ale z tego powodu przesunięto termin realizacji.
2 | SUW Komorów modernizacja | 010-01010 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45489 | 90.98% | Zadanie zrealizowano w całości- wyremontowano pomieszczenia z przeznaczeniem na pom. biurowe.
3 | Budowa przykanalików sanitarnych w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych. | 010-01010 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44954 | 22.48% | Nie wyłoniono wykonawcy 3-razy przetarg unieważniono.Wykononanie przykanalików zlecono wykonawcom w ramach podpisanych umów na budowę kanalizacji ulicznej.
4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.: Regulskiej, Żwirki Wigury, płk. Kuklińskiego , odejścia od Jesionowej w M-cach | 010-01010 | 400000 | 162000 | 162000 | 82000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 161410 | 99.64% | Realizacja zadania została rozpoczęta w m-cu grudniu 2006r -zakres przewidywany na 2006r został zrealizowany -termin zakończenia w II kwartale 2007 r.
5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.: Mokrej , Jasnej, Grabowej, w Opaczy Kol., i Opaczy Małej. | 010-01010 | 530000 | 180000 | 80000 | 30000 | 50000 | 0 | 0 | 150000 | 79930 | 44.41% | Zadanie po przetargu -ze względu na warunki gruntowe (wysoki poziom wód) rozpoczęcie realizacji zadania w m-cu kwietniu 2007r
6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.: Słonecznej i Rzemieślniczej w Nowej Wsi wraz z wodociągiem. | 010-01010 | 700000 | 170000 | 200000 | 50000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 9230 | 5.429% | W 2006 roku unieważniono przetarg ,brak wykonawcy (za mało środków w budżecie). Ponownie ogłoszono przetarg na realizację.
7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.: Szerokiej , Piaskowej w Granicy oraz Bez Nazwy | 010-01010 | 600000 | 179000 | 220000 | 120000 | 100000 | 0 | 0 | 150000 | 137 | 0.07654% | Rozpoczęto realizację od przekładek :sieci wodociągowej i gazowej.
8 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.: Północnej, Niecałej, Południowa i Zachodnia wraz z infrastrukturą techniczną w Komorowie Wsi | 010-01010 | 440000 | 220000 | 240000 | 100000 | 140000 | 0 | 0 | 200000 | 219903 | 99.96% | Nie rozpoczęto realizacji zadania ,należy wykonać przekładki gazu. Środki zapisano jako środki niewygasające.
9 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków, Dzikiej, Brzozowej w Pęcicach Małych opracowanie dok. projektowej, wykonanie. | 010-01010 | 1400000 | 350000 | 150000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 550000 | 264137 | 75.47% | Realizacja zadania rozpoczęta na jesieni 2006r. Wznowienie robót od 1.04.07r.
10 | Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla ulic Gminy M-ce zgodnie z zatwierdzoną koncepcją | 010-01010 | 330000 | 200000 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192290 | 96.14% | Zadanie realizowano na bieżąco.
11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Malczewskiego w Granicy, dok. Projektowa wykonanie. | 010-01010 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 100% | Zadanie( zakres przewidziany na 2006r) zrealizowano w całości.
12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Parkowej w Pęcicach wykonanie kanału. | 010-01010 |  | 160000 | [6 empty] | 160000 | 100% | Zakres przewidziany na 2006r zrealizowano. Realizacja zadania w trakcie ,termin zakończenia zadania 30.06.07r.
13 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Bukowej , Jaworowej w Michałowicach | 600-60016 | 170000 | 225000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 219745 | 97.66% | Zadanie zrealizowano i rozliczono.
14 | Modernizacja ul. Orzeszkowej w Regułach | 600-60016 | 250000 | 150000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 144668 | 96.45% | Zadanie zrealizowano i rozliczono.
15 | Budowa chodnika w ul. Środkowej w Opaczy (od Ryżowej do Zachodniej) | 600-60016 | 180000 | 110000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 99490 | 90.45% | Zadanie zrealizowano i rozliczono.
16 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Sportowej w Komorowie i chodnika w ul Konopnickiej | 600-60016 | 600000 | 330000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 329974 | 99.99% | Wykonano w całości chodnik w ul. Konopnickiej oraz przewidziany na rok 2006 zakres rzeczowy w ul. Sportowej.
17 | Budowa chodnika w ul Wesołej i Poniatowskiego we Wsi Michałowice (wraz z dokum techn) | 600-60016 | 500000 | 150000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 100% | Etap dotyczący ul. Wesołej zrealizowano i rozliczono. Trwa realizacja w ul. Poniatowskiego.
18 | Modernizacja ul. Reja w Granicy | 600-60016 | 950000 | 150000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 150000 | 100% | Zakres przewidziany do realizacji w 2006 roku został wykonany.
19 | Budowa chodnika w ul. Ks. Woźniaka w Suchym Lesie | 600-60016 | 290000 | 150000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 149720 | 99.81% | Zadanie zrealizowano i rozliczono.
20 | Budowa chodnika w ul. Targowej w Opaczy Małej | 600-60016 | 330000 | 295000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286010 | 96.95% | Zadanie zrealizowano i rozliczono.
21 | Opracowanie dok. proj. dla ulic objętych planem WPI na rok 2006 i 2007 oraz rozliczenie dok. drogowej wykonanej w latach 2004-2005 | 600-60016 | 450000 | 200000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 100% | Zadanie zrealizowano i rozliczono.
22 | Budowa chodnika w ul. Bodycha w Opaczy Kol | 600-60016 | 30000 | 196000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | 195992 | 100% | Prace rozpoczęto z opóźnieniem ponieważ gazownia przebudowywała gazociąg. Zadanie w trakcie realizacji.
23 | Zakupy mienia komunalnego | 700-70005 | 100000 | 2500 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Nie realizowano zakupów.
24 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - opracowanie dokumentacji projektowej Gmina Michałowice | 900-90015 | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100% | Zadanie zrealizowano i rozliczono.
25 | Modernizacja oświetlenia ulic ul: Klonowa, Topolowa, Szkolna w M-cach, Szarej w M-cach Wsi, Jedliny, Modrzejewskiej w Granicy, Kuklińskiego w M-cach, Żwirki i Wigury w Opaczy, Tulipanów w Nowej Wsi, Czarneckiego w Regułach | 900-90015 | 200000 | 270000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 172071 | 63.73% | Zrealizowano budowę oświetlenia ulicznego w ul.: Klonowej, Topolowej, Szkolnej,Jedliny, Modrzejewskiej, płk. Kuklińskiego, Żwirki i Wigury, Tulipanów.
26 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul bez nazwy w Komorowie Wsi | 010-01010 |  | 141000 | [6 empty] | 140000 | 99.29% | Zadanie zostało wykonane, nie rozliczono finansowo.Środki zapisano jako środki niewygasające.
| Razem zadania rozpoczynane |  |  | 4780500 | 2732000 | 2002000 | 730000 | 0 | 0 | 2600000 | 3865282 | 80.86%
R A Z E M: |  |  |  | 27967744 | 8231152 | 7191152 | 1040000 | 2174350 | 1689288 | 10650000 | 24968992 | 89.28%