## Arkusz1
Obwieszczenie Rady Gminy Michałowice
Załacznik
do Uchwały Rady Gminy Michałowice
Nr VIII/48/2007
z dnia 10 kwietnia 2007 r.
Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Gminę Michałowice
Lp. | Nazwa programu/tytuł zadania (projektu) inwestycyjnego | Jedn. Organizacyjna realizująca program | Okres realizacji zadania | Łączne nakłady w okresie realizacji | 2007 |  |  | 2008 |  |  | 2009
[6 empty] | Źródła finansowania |  |  | Źródła finansowania |  |  | Źródła finansowania
[5 empty] | Nakłady łącznie 2007 | środki własne | pożyczki/kredyty | Nakłady łącznie 2008 | środki własne | pożyczki/kredyty | Nakłady łącznie 2009 | środki własne | pożyczki/kredyty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Program inwestycyjny: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE MICHAŁOWICE
2 | Wschodnia część gminy
3 | Michałowice Osiedle | Gmina Michałowice
4 | Uzupełnienie sieci w istniejących ulicach | Gmina Michałowice | 2008 - 2009 | 100 | 0 |  |  | 50 | 50 |  | 50 | 50
5 | Michałowice Wieś | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Pompownia P1A w ul. Kolejowej* | Gmina Michałowice | 2009 | 150 | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 | 50 | 100
7 | Przewody tłoczne* | Gmina Michałowice | 2009 | 450 | 0 |  |  | 0 |  |  | 450 | 50 | 400
8 | Kan. sanit. Wsch. Cz. Gminy (dok. proj. i wyk. ) budowa w ul.:ul. Szarej, Kasztanowej, Poniatowskiego w Michałowicach Wsi, oraz w ul. Borowskiego w Opaczy Małej* | Gmina Michałowice | 2007 | 1610 | 1610 | 270 | 1340 | 0 |  |  | 0
9 | ul. Kolejowa | Gmina Michałowice | 2009 | 350 | 0 |  |  | 0 |  |  | 350 | 50 | 300
10 | Uzupełnienie sieci w istniejących ulicach | Gmina Michałowice | 2008 - 2009 | 100 | 0 |  |  | 50 | 50 |  | 50 | 50
11 | Opacz Kolonia | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Kan. sanit. wsch. cz. Gminy (dok. proj.i wyk) w ul Centralnej w Opaczy Kol. odejścia od ul. Centralnej i Ryżowej | Gmina Michałowice | 2007 | 1000 | 1000 | 200 | 800 | 0 |  |  | 0
13 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kuklińskiego, Żwirki i Wigury w Opaczy Kolonii, Regulskiej, odejścia od Jesionowej w Michałowicach* | Gmina Michałowice | 2007 | 378 | 378 | 78 | 300 | 0 |  |  | 0
14 | Budowa kannalizacji sanitarnej w ul.:Mokrej,Jasnej, Grabowej w Opaczy Kol.* |  | 2007 | 250 | 250 | 100 | 150 | 0 |  |  | 0
15 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Badylarskiej* | Gmina Michałowice | 2007 | 110 | 110 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Uzupełnienie sieci w istniejących ulicach | Gmina Michałowice | 2008 - 2009 | 100 | 0 |  |  | 50 | 50 |  | 50 | 50
17 | Opacz Mała | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18 | ul. Czysta* | Gmina Michałowice | 2008 - 2009 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Uzupełnienie sieci w istniejących ulicach | Gmina Michałowice | 2008 - 2009 | 100 | 0 |  |  | 50 | 50 |  | 50 | 50
20 | Reguły | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21 | ul. Graniczna | Gmina Michałowice | 2009 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Uzupełnienie sieci w istniejących ulicach | Gmina Michałowice | 2008 - 2009 | 100 | 0 |  |  | 50 | 50 |  | 50 | 50
23 | Razem wschodnia część gminy | Gmina Michałowice |  | 4798 | 3348 | 698 | 2650 | 250 | 250 | 0 | 1200 | 400 | 800
24 | Środkowa część gminy
25 | Pęcice | Gmina Michałowice
26 | Budowa kanlizacji sanitarnej w ul. Parkowej i ul. Pęcickiej wraz z pompowniami i przewodem tłocznym | Gmina Michałowice | 2007 | 3080 | 3080 | 350 | 2730 | 0
27 | ul. Sokołowska w Pęcicach* | Gmina Michałowice | 2008 | 40 | 0 |  |  | 40 | 40 | 0
28 | Uzupełnienie sieci w istniejących ulicach | Gmina Michałowice | 2009 | 50 | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 | 50
29 | Pęcice Małe | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków,Dzikiej,Brzozowej w Pęcicach Małych opracowanie dok projektowej, wykonanie | Gmina Michałowice | 2007 | 325 | 325 | 125 | 200 | 0 |  |  | 0
31 | Budowa kanalizacji sanitarnej do budynku w Pęcicach(majątek) i w ul.Kamień Polny | Gmina Michałowice | 2007-2008 | 200 | 50 | 50 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0
32 | ul. Komorowska* | Gmina Michałowice | 2008 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ul. Kuropatwy* | Gmina Michałowice | 2008 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ul. Przepiórki* | Gmina Michałowice | 2008 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ul. bez nazwy (do ul. Parkowej) | Gmina Michałowice | 2009 | 369 | 0 |  |  | 0 |  |  | 369 | 50 | 319
36 | ul. bez nazwy (do ul. Leśnej) | Gmina Michałowice | 2009 | 120 | 0 |  |  | 0 |  |  | 120 | 20 | 100
37 | ul. Bażantów (do ul. Parkowej) | Gmina Michałowice | 2009 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Uzupełnienie sieci w istniejących ulicach | Gmina Michałowice | 2008 - 2009 | 100 | 0 |  |  | 50 | 50 |  | 50 | 50
39 | Sokołów | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
40 | Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz i badań | Gmina Michałowice | 2007 - 2009 | 120 | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | 60 | 60
41 | Pompownie P-11, P-12, P-13 z przewodami tłocznymi - Pęcice, Sokołów* | Gmina Michałowice | 2008 | 200 | 0 |  |  | 200 | 100 | 100 | 0
42 | ul. Rodzinna w Sokołowie* | Gmina Michałowice | 2008 | 200 | 0 |  |  | 200 | 50 | 150 | 0
43 | ul. Sokołowska w Sokołowie* | Gmina Michałowice | 2008 | 200 | 0 |  |  | 200 | 50 | 150 | 0
44 | ul. Wąska w Sokołowie-Pęcicach* | Gmina Michałowice | 2008 | 200 | 0 |  |  | 200 | 100 | 100 | 0
45 | ul. Zbiorowa w Sokołowie* | Gmina Michałowice | 2008 | 144 | 0 |  |  | 144 | 44 | 100 | 0
46 | Uzupełnienie sieci w istniejących ulicach | Gmina Michałowice | 2008 - 2009 | 50 | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 | 50
47 | Suchy Las | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
48 | ul. Ks. Woźniaka* | Gmina Michałowice | 2008 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Uzupełnienie sieci w istniejących ulicach | Gmina Michałowice | 2009 | 50 | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 | 50
50 | Razem środkowa część gminy | Gmina Michałowice |  | 5448 | 3485 | 555 | 2930 | 1214 | 464 | 750 | 749 | 330 | 419
51 | Zachodnia część gminy
52 | Granica | Gmina Michałowice | [5 empty] | 0 |  |  | 0
53 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnnej, Sabały, Dębowej w Granicy, Sportowej , Granickiej w Komorowie* | Gmina Michałowice | 2007 | 475 | 400 | 340 | 60 | 75 | 75 |  | 0
54 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kalinowej, Nałkowskiej i Modrzejewskiej* | Gmina Michałowice | 2007 | 400 | 100 | 100 |  | 300 | 100 | 200 | 0
55 | Budowa kanalizacji w ul. Malczewskiego w Granicy | Gmina Michałowice | 2007 | 80 | 80 | 80 |  | 0 |  |  | 0
56 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pruszkowskiej, Poprzecznej, Skośnej, Kochanowskiego, Podleśnej*w Granicy | Gmina Michałowice | 2007 - 2008 | 1220 | 250 | 100 | 150 | 970 | 170 | 800 | 0
57 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szerokiej, Piaskowej, bez nazwy* | Gmina Michałowice | 2007 | 441 | 441 | 141 | 300 | 0 |  |  | 0
58 | ul. Cisowa | Gmina Michałowice | 2009 | 210 | 0 |  |  | 0 |  |  | 210 | 60 | 150
59 | ul. Filmowa | Gmina Michałowice | 2009 | 90 | 0 |  |  | 0 |  |  | 90 | 40 | 50
60 | ul. Graniczna | Gmina Michałowice | 2008 | 130 | 0 |  |  | 130 | 30 | 100 | 0
61 | ul. Jedliny | Gmina Michałowice | 2008 | 130 | 0 |  |  | 130 | 30 | 100 | 0
62 | ul. Kubusia Puchatka | Gmina Michałowice | 2009 | 70 | 0 |  |  | 0 |  |  | 70 | 70
63 | ul. Orzechowa | Gmina Michałowice | 2009 | 85 | 0 |  |  | 0 |  |  | 85 | 35 | 50
64 | ul. Osieckiej | Gmina Michałowice | 2008 | 45 | 0 |  |  | 45 | 45 |  | 0
65 | ul. w bok od ul. Reja | Gmina Michałowice | 2009 | 335 | 0 |  |  | 0 |  |  | 335 | 35 | 300
66 | ul. Wendy | Gmina Michałowice | 2009 | 130 | 0 |  |  | 0 |  |  | 130 | 30 | 100
67 | Uzupełnienie sieci w istniejących ulicach | Gmina Michałowice | 2008 - 2009 | 100 | 0 |  |  | 50 | 50 |  | 50 | 50
68 | Komorów | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
69 | Kan. sanit.zach. cz. gminy(dok proj.i wyk.)budowa w ul.: Sadowej, Bez Nazwy, Kasztanowej,Al. Starych Lip cz. II i III , w Komorowie Wsi,M. Dąbrowskiej, Kurpińskiego, Moniuszki, Chopina, Sobieskiego 3 Maja , Poniatowskiego, Sieradzkiej w Komorowie wraz z niezbędną infrastrukturą. | Gmina Michałowice | 2007 | 2260 | 2260 | 660 | 1600 | 0 |  |  | 0
70 | Uzupełnienie sieci w istniejących ulicach | Gmina Michałowice | 2008 - 2009 | 100 | 0 |  |  | 50 | 50 |  | 50 | 50
71 | Komorów Wieś | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
72 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Polnej, Wrzosowej, Kaliszany, Różanej* | Gmina Michałowice | 2007 | 615 | 215 | 55 | 160 | 400 | 50 | 350 | 0
73 | ul. Tęczowa* | Gmina Michałowice | 2008 | 340 | 0 |  |  | 340 | 40 | 300 | 0
74 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej, Niecałej,Południowej, Zachodniej* wraz z infrastrukturą techniczną | Gmina Michałowice | 2007 | 215 | 215 | 85 | 130 | 0 |  |  | 0
75 | ul. Polna, Stara Droga* | Gmina Michałowice | 2008 | 800 | 0 |  |  | 800 | 100 | 700 | 0
76 | Uzupełnienie sieci w istniejących ulicach | Gmina Michałowice | 2008 - 2009 | 100 | 0 |  |  | 50 | 50 |  | 50 | 50
77 | Nowa Wieś | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
78 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Głownej | Gmina Michałowice | 2007 | 200 | 50 | 50 |  | 150 | 50 | 100 | 0
79 | ul. Miła* | Gmina Michałowice | 2009 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 | 50 | 50
80 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem w ul. Słonecznej, Rzemieślniczej i Polnej w Nowej Wsi. | Gmina Michałowice | 2007 | 500 | 500 | 100 | 400 | 0 |  |  | 0
81 | ul. Wandy, Stokrotek, Graniczna* | Gmina Michałowice | 2008 | 568 | 0 |  |  | 568 | 100 | 468 | 0
82 | Uzupełnienie sieci w istniejących ulicach | Gmina Michałowice | 2008 - 2009 | 100 | 0 |  |  | 50 | 50 |  | 50 | 50
83 | Razem zachodnia część gminy | Gmina Michałowice |  | 9839 | 4511 | 1711 | 2800 | 4108 | 990 | 3118 | 1220 | 520 | 700
84 | Wspólne części gminy
85 | Gmina | Gmina Michałowice | [5 empty] | 0
86 | Budowa przykanalików sanitarnych w ulicach gdzie kanalizacja została wykonana w latach ubiegłych* | Gmina Michałowice | 2007 - 2009 | 450 | 150 | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 | 150
87 | Opracowanie dokum. proj. kanał. sanit. dla ulic Gminy Michałowice zgodnie z zatwierdzoną koncepcją* | Gmina Michałowice | 2007 - 2009 | 600 | 200 | 200 |  | 200 | 200 |  | 200 | 200
88 | "Ochrona środowiska ludzkiego poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice" w ulicach:Czystej, Borowskiego w Opaczy Małej, Środkowej w Opaczy Kol, Komorowskiej, Kuropatwy, Bażantów, Leśnej, Parkowej, Przepiórki w Pęcicach Małych, Ks.Wożniaka w Suchym Lesie. | Gmina Michałowice | 2008-2009 | 6058 | 0 | 0 |  | 3952 | 3952 |  | 2106 | 2106
| Razem wspólna część gminy |  |  | 7108 | 350 | 350 | 0 | 4302 | 4302 | 0 | 2456 | 2456 | 0
89 | RAZEM PROGRAM |  |  | 27193 | 11694 | 3314 | 8380 | 9874 | 6006 | 3868 | 5625 | 3706 | 1919
90 | Program inwestycyjny: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE MICHAŁOWICE
91 | Wschodnia część gminy
92 | Michałowice Osiedle | Gmina Michałowice
93 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Kuklińskiego i Żwirki Wigury, w bok od Jesionowej* | Gmina Michałowice | 2007 - 2008 | 155 | 80 | 80 |  | 75 | 75
94 | ul. Radosna | Gmina Michałowice | 2009 | 60 | 0 |  |  | 0 |  |  | 60 | 60
95 | ul. Spacerowa (od Szkolnej do 3-go Maja)* | Gmina Michałowice | 2009 | 150 | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 | 150
96 | Michałowice Wieś + Opacz Mała | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
97 | ul. Kolejowa (od ul. Wesołej do Kasztanowej) | Gmina Michałowice | 2009 | 85 | 0 |  |  | 0 |  |  | 85 | 85
98 | ul. Szara (od ul. Poniatowskiego do granic z Opaczą) | Gmina Michałowice | 2009 | 180 | 0 |  |  | 0 |  |  | 180 | 180
99 | Opacz Kolonia | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
100 | ul. Środkowa (od ul. Jesiono-wej do torów i od torów WKD do ostatniego hydrantu oraz połączenie z ul. Bodycha | Gmina Michałowice | 2009 | 250 | 0 |  |  | 0 |  |  | 250 | 250
101 | ul. Żurawia (dok. i wyk.)* | Gmina Michałowice | 2008 | 55 | 0 |  |  | 55 | 55 |  | 0
102 | Reguły | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
103 | Al. Powstańców od torów kolejki WKD do ul. Pęcickiej i od ul.Pęcickiej do Pomnika Powstańców Warszawskich lub drogą polną + dokumentacja | Gmina Michałowice | 2007 - 2008 | 600 | 50 | 50 |  | 550 | 550 |  | 0
104 | ul. Słoneczna (od ul. Regulskiej do Al. Jerozolimskich) | Gmina Michałowice | 2009 | 60 | 0 |  |  | 0 |  |  | 60 | 60
105 | ul. Topolowa (od ostatniego hydrantu do granic z Michałowicami) | Gmina Michałowice | 2008 | 125 | 0 |  |  | 125 | 125 |  | 0
106 | ul. Graniczna | Gmina Michałowice | 2009 | 130 | 0 |  |  | 0 |  |  | 130 | 130
107 | Razem wschodnia część gminy | Gmina Michałowice |  | 1850 | 130 | 130 | 0 | 805 | 805 | 0 | 915 | 915 | 0
108 | Środkowa część gminy | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
109 | Pęcice | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
110 | ul. Wąska od końcówki sieci do ul. Sokołowskiej | Gmina Michałowice | 2009 | 200 | 0 | [5 empty] | 200 | 200
111 | Razem środkowa część gminy | Gmina Michałowice |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
112 | Zachodnia część gminy | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
113 | Granica | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
114 | Budowa sieci wodociagowej w ul. Sabały w Granicy i odejścia od Polnej | Gmina Michałowice | 2007 | 70 | 70 | 70
115 | Budowa sieci wodociagowej ul. Kraszewskiego, Ciszy Leśnej w Komorowie, Granicy | Gmina Michałowice | 2007 | 60 | 60 | 60 |  | 0 |  |  | 0
116 | ul. Kochanowskiego (od ul. Reja do ul. Poprzecznej) | Gmina Michałowice | 2009 | 90 | 0 |  |  | 0 |  |  | 90 | 90
117 | ul. Konopnickiej (od ul. Nadarzyńskiej do Wiejskiej) | Gmina Michałowice | 2009 | 70 | 0 |  |  | 0 |  |  | 70 | 70
118 | ul. Osieckiej (od ul. Pruszkowskiej do ul. Kochanowskiego) | Gmina Michałowice | 2009 | 60 | 0 |  |  | 0 |  |  | 60 | 60
119 | ul. Podleśna* | Gmina Michałowice | 2008 | 45 | 0 |  |  | 45 | 45 |  | 0
120 | ul. Prusa (między końcówkami) | Gmina Michałowice | 2009 | 50 | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 | 50
121 | ul. Skośna (od ul. Reja do ul. Dębowej) | Gmina Michałowice | 2009 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 | 100
122 | Komorów | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
123 | Budowa sieci wodociągowej w ul. M. Dąbrowskiej (od ul. Podhalańskiej do ul. Skorupki) | Gmina Michałowice | 2007 | 80 | 80 | 80 |  | 0 |  |  | 0
124 | Komorów Wieś | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
125 | ul. Tęczowa | Gmina Michałowice | 2008 | 50 | 0 |  |  | 50 | 50 |  | 0
126 | ul. Stara Droga | Gmina Michałowice | 2009 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 | 100
127 | Nowa Wieś | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
128 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Słoneczna, Rzemieślniczej* | Gmina Michałowice | 2007 | 53 | 53 | 53 |  | 0 |  |  | 0
129 | ul. Stokrotek* | Gmina Michałowice | 2008 | 85 | 0 |  |  | 85 | 85 |  | 0
130 | ul. Wandy* | Gmina Michałowice | 2008 | 45 | 0 |  |  | 45 | 45 |  | 0
131 | ul. Tulipanów | Gmina Michałowice | 2009 | 115 | 0 |  |  | 0 |  |  | 115 | 115
132 | Razem zachodnia część gminy | Gmina Michałowice |  | 1073 | 263 | 263 | 0 | 225 | 225 | 0 | 585 | 585 | 0
133 | Wspólne części gminy | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
134 | Gmina | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
135 | Mopdernizacja SUW Komorów + modernizacja ujęć wody | Gmina Michałowice | 2008 - 2009 | 343 | 0 |  |  | 200 | 200 |  | 143 | 143
136 | Połączenie sieci wodoc. Pęcic z Regułami i Michałowicami | Gmina Michałowice | 2008-2009 | 350 | 0 |  |  | 350 | 350 |  | 0
137 | SUW Komorów modernizacja-połączenie z Pecicami (dok.proj) | Gmina Michałowice | 2007 | 50 | 50 | 50 |  | 0 |  |  | 0
138 | SUW Komorów modernizacja* | Gmina Michałowice | 2008 - 2009 | 1000 | 0 | 0 |  | 700 | 700 |  | 300 | 300
139 | Razem wspólna część gminy | Gmina Michałowice |  | 1743 | 50 | 50 | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 443 | 443 | 0
140 | RAZEM PROGRAM | Gmina Michałowice |  | 4866 | 443 | 443 | 0 | 2280 | 2280 | 0 | 2143 | 2143 | 0
141 | Program inwestycyjny: BUDOWA URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH I MAŁEJ RETENCJI W GMINIE MICHAŁOWICE
142 | Wschodnia część gminy
143 | Michałowice Osiedle | Gmina Michałowice |  | 0 | 0
144 | Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki wraz z moderni- zacją Rowów meliora-cyjnych (R-11, R-17)* | Gmina Michałowice | 2008 - 2009 | 350 | 0 |  |  | 100 | 20 | 80 | 250 | 50 | 200
145 | Modernizacja ul. Kolejowej wraz z budową urządzeń odwadniających i małej retencji-zlewnia nr 11M-ce ul. Kolejowa (str.zachodnia) | Gmina Michałowice | 2007 | 800 | 800 | 500 | 300 | 0 |  |  | 0
146 | ul. 3-go Maja (od ul Raszyńskiej do ul. Polnej) | Gmina Michałowice | 2009 | 140 | 0 |  |  | 0 |  |  | 140 | 40 | 100
147 | ul. Parkowa | Gmina Michałowice | 2009 | 350 | 0 |  |  | 0 |  |  | 350 | 50 | 300
148 | ul. Słowackiego | Gmina Michałowice | 2009 | 400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 400 | 100 | 300
149 | ul. Mickiewicza | Gmina Michałowice | 2008 - 2009 | 600 | 0 |  |  | 200 | 50 | 150 | 400 | 100 | 300
150 | ul. Kościuszki | Gmina Michałowice | 2009 | 400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 400 | 100 | 300
151 | Reguły | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
152 | Budowa odwodnienia w ul.Ogrodowej, Kraszewskiego i Wiejskiej(od U1 do Parku) w Regułach | Gmina Michałowice | 2007 | 445 | 445 | 205 | 240 | 0 |  |  | 0
153 | Razem wschodnia część gminy | Gmina Michałowice |  | 3485 | 1245 | 705 | 540 | 300 | 70 | 230 | 1940 | 440 | 1500
154 | Środkowa część gminy | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
155 | Pęcice Małe | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
156 | ul. Dzika (od ul. Leśnej do ul. Komorowskiej) | Gmina Michałowice | 2008 - 2009 | 800 | 0 |  |  | 100 | 100 |  | 700 | 100 | 600
157 | Odwodnienie ul. Leśnej (koncepcja i projekt. + wykonanie) | Gmina Michałowice | 2007 - 2009 | 630 | 250 | 250 |  | 190 | 40 | 150 | 190 | 40 | 150
158 | Razem środkowa część gminy | Gmina Michałowice |  | 1430 | 250 | 250 | 0 | 290 | 140 | 150 | 890 | 140 | 750
159 | Zachodnia część gminy | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
160 | Komorów | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
161 | Budowa urządzeń odwad. ul. Ireny Komorowie * | Gmina Michałowice | 2007 | 1145 | 1145 | 605 | 540 | 0 |  |  | 0
162 | Zlewnia Komorów i Komorów Wieś (zlewnia 18)* + odwodnienie Al. Starych Lip i skrzyżowania przy SUW | Gmina Michałowice | 2007 - 2008 | 650 | 150 | 150 |  | 500 | 100 | 400 | 0
163 | Osiedle "Domeczek" (ulice: Kaszubska, Kurpiowska, Lubuska, Mazurska, Podhalańska, Śląska) | Gmina Michałowice | 2008 - 2009 | 300 | 0 |  |  | 100 | 100 |  | 200 | 50 | 150
164 | Osiedle "Ostoja" (ulice: Agatowa, Berylowa, Bursztynowa, Jaspisowa, Koralowa, Kujawska, Mazurska, Mieczysława, Opalowa, Rubinowa, Ryszarda, Szmaragdowa, Topazowa, Turkusowa, Waldemara) | Gmina Michałowice | 2008 - 2009 | 2385 | 0 |  |  | 200 | 50 | 150 | 2185 | 385 | 1800
165 | ul. Kraszewskiego (od ul. Słowackiego do ul. Nadarzyńskiej) | Gmina Michałowice | 2009 | 130 | 0 |  |  | 0 |  |  | 130 | 30 | 100
166 | Komorów Wieś | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
167 | Nowa Wieś | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
168 | Odwodnienie ul. Głownej i Jesiennej w Nowej Wsi | Gmina Michałowice | 2007 - 2008 | 750 | 250 | 150 | 100 | 500 | 100 | 400 | 0
169 | Razem zachodnia część gminy | Gmina Michałowice |  | 5360 | 1545 | 905 | 640 | 1300 | 350 | 950 | 2515 | 465 | 2050
170 | Wspólne części gminy | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
171 | Gmina | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
172 | Odwodnienie na terenie Gminy* | Gmina Michałowice | 2007 - 2009 | 400 | 100 | 100 |  | 200 | 50 | 150 | 100 | 20 | 80
173 | Razem wspólna część gminy | Gmina Michałowice |  | 400 | 100 | 100 | 0 | 200 | 50 | 150 | 100 | 20 | 80
174 | RAZEM PROGRAM | Gmina Michałowice |  | 10675 | 3140 | 1960 | 1180 | 2090 | 610 | 1480 | 5445 | 1065 | 4380
175 | Program inwestycyjny: BUDOWA DRÓG W GMINIE MICHAŁOWICE
176 | Wschodnia część gminy
177 | Michałowice Osiedle | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
178 | Budowa chodnika w ul. Raszyńskiej w Michałowicach | Gmina Michałowice | 2007 | 100 | 100 | 100 |  | 0 |  |  | 0
179 | Budowa chodnika i jezdni wraz z odwodnieniem w ul. Rynkowej (M-ce | Gmina Michałowice | 2007 | 1200 | 1200 | 300 | 900 | 0 |  |  | 0
180 | Modernizacja dróg gminnych (ulice: Kościuszki, Mickiewicza, Raszyńska, Wesoła, Widok) | Gmina Michałowice | 2008 - 2009 | 2500 | 0 |  |  | 1250 | 500 | 750 | 1250 | 500 | 750
181 | Modernizacja ul. Słowackiego w M-cach | Gmina Michałowice | 2007 - 2008 | 250 | 50 | 50 |  | 200 | 200 |  | 0
182 | Modernizacja ul. 11 Listopada* | Gmina Michałowice | 2008 - 2009 | 250 | 0 |  |  | 250 | 250 |  | 0 | 0
183 | Modernizacja ul. Parkowa i Sportowa* | Gmina Michałowice | 2008 | 350 | 0 |  |  | 350 | 350 |  | 0
184 | Modernizacja ul. Partyzantów i Wojska Polskiego* | Gmina Michałowice | 2008 - 2009 | 150 | 0 |  |  | 100 | 100 |  | 50 | 50
185 | Modernizacja ul. Regulskiej | Gmina Michałowice | 2009 | 769 | 0 |  |  | 0 |  |  | 769 | 500 | 269
186 | Modernizacja ul. Szkolnej wraz z odwodnieniem w M-ch | Gmina Michałowice | 2007 - 2008 | 600 | 50 | 50 |  | 550 | 200 | 350 | 0
187 | Modernizacja ul. Ogrodowej M-cach | Gmina Michałowice | 2007 - 2008 | 250 | 50 | 50 |  | 200 | 200 |  | 0
188 | Budowa parkingu przy WKD (ul. Dworcowa, ul. Kuklińskiego) - dok. + wyk. | Gmina Michałowice | 2008 | 360 | 0 |  |  | 360 | 360 |  | 0
189 | Michałowice Wieś | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
190 | Chodnik ul. Kasztanowa | Gmina Michałowice | 2008 | 200 | 0 |  |  | 200 | 200 |  | 0
191 | Budowa chodnika w ul.Wesołej i Poniatowskiego we Wsi Michałowice(wraz z dokum techn) | Gmina Michałowice | 2007 | 300 | 300 | 100 | 200 | 0 |  |  | 0
192 | Opacz Kolonia | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
193 | Budowa chodnika i naprawa nawierzchni wzdłuż ul. Bodycha wraz z odwodnieniem* | Gmina Michałowice | 2007 | 80 | 80 | 80 |  | 0 |  |  | 0
194 | Modernizacja ul. Akacjowa* | Gmina Michałowice | 2008 | 90 | 0 |  |  | 90 | 90 |  | 0
195 | Modernizacja ul. Niecała* | Gmina Michałowice | 2009 | 80 | 0 |  |  | 0 |  |  | 80 | 80
196 | Modernizacja ul. Studzienna* | Gmina Michałowice | 2009 | 165 | 0 |  |  | 0 |  |  | 165 | 165
197 | Modernizacja ul. Centralnej obie strony(dok.proj.wyk) w Opaczy | Gmina Michałowice | 2007 - 2008 | 2200 | 300 | 300 |  | 1900 | 500 | 1400 | 0
198 | Budowa chodnika i jezdni w ul. Polnej | Gmina Michałowice | 2009 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 | 100
199 | ul. Różana | Gmina Michałowice | 2008 | 250 | 0 |  |  | 250 | 250 |  | 0
200 | Reguły | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
201 | Bud. chodnika w ul. Kraszewskiego (dok. i wyk.) - I i II etap* | Gmina Michałowice | 2007 - 2008 | 250 | 0 |  |  | 250 | 250 |  | 0
202 | Budowa infrastruktury drogowej w rejonie posterunku policji | Gmina Michałowice | 2007 | 260 | 260 | 260 |  | 0 |  |  | 0
203 | Budowa chodników w ul. Rumuńskiej | Gmina Michałowice | 2009 | 200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 200 | 200
204 | Modernizacja ul. Ogrodowej w Regułach | Gmina Michałowice | 2007 | 600 | 600 | 300 | 300 | 0 |  |  | 0
205 | ul. B. Prusa | Gmina Michałowice | 2009 | 290 | 0 |  |  | 0 |  |  | 290 | 290
206 | ul. Graniczna | Gmina Michałowice | 2008 | 650 | 0 |  |  | 650 | 650 |  | 0
207 | ul. Przytorowa (nakładka) | Gmina Michałowice | 2009 | 380 | 0 |  |  | 0 |  |  | 380 | 380
208 | ul. Słoneczna (nakładka) | Gmina Michałowice | 2009 | 200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 200 | 200
209 | Razem wschodnia część gminy | Gmina Michałowice |  | 13074 | 2990 | 1590 | 1400 | 6600 | 4100 | 2500 | 3484 | 2465 | 1019
210 | Środkowa część gminy | Gmina Michałowice |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
211 | Pęcice | Gmina Michałowice |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
212 | Budowa chodnika w ul.Parkowej | Gmina Michałowice | 2008 | 130 |  |  |  | 130 | 130 |  | 0
213 | Pecice Małe | Gmina Michałowice |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
214 | Modernizacja ul. Brzozowa* | Gmina Michałowice | 2008 | 450 |  |  |  | 450 | 450 |  | 0
215 | Modernizacja ul. Dzika* | Gmina Michałowice | 2009 | 800 |  |  |  | 0 |  |  | 800 | 300 | 500
216 | Modernizacja ul. Kamień Polny* | Gmina Michałowice | 2009 | 300 |  |  |  | 0 |  |  | 300 | 300
217 | Modernizacja ul. Konopnickiej* | Gmina Michałowice | 2008 | 400 |  |  |  | 400 | 400 |  | 0
218 | Modernizacja ul. Leśnej w Pęcicach Małych | Gmina Michałowice | 2007 - 2008 | 450 | 300 | 300 |  | 150 | 150 |  | 0
219 | Razem środkowa część gminy | Gmina Michałowice |  | 2530 | 300 | 300 | 0 | 1130 | 1130 | 0 | 1100 | 600 | 500
220 | Zachodnia część gminy | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
221 | Granica | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
222 | Budowa chodnika w ul. Pruszkowskiej - Etap II od ul. Reja do ul. Głównej w Granicy | Gmina Michałowice | 2007 | 200 | 200 | 200 |  | 0 |  |  | 0
223 | Budowa ul. Kochanowskiego* | Gmina Michałowice | 2009 | 330 | 0 |  |  | 0 |  |  | 330 | 330
224 | Modernizacja ul. Jodłowej*w Granicy | Gmina Michałowice | 2007 - 2008 | 200 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0
225 | Modernizacja ul. Reja*w Granicy | Gmina Michałowice | 2007 - 2008 | 1490 | 690 | 690 |  | 800 | 800 |  | 0
226 | Modernizacja ul. Warszawskiej (str. Północna i Południowa)*w Granicy | Gmina Michałowice | 2007 - 2008 | 950 | 200 | 200 |  | 750 | 750 |  | 0
227 | ul. Jedliny | Gmina Michałowice | 2009 | 110 | 0 |  |  | 0 |  |  | 110 | 110
228 | ul. Kubusia Puchatka | Gmina Michałowice | 2009 | 50 | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 | 50
229 | ul. Nałkowskiej | Gmina Michałowice | 2009 | 125 | 0 |  |  | 0 |  |  | 125 | 125
230 | ul. Orzechowa | Gmina Michałowice | 2009 | 70 | 0 |  |  | 0 |  |  | 70 | 70
231 | ul. Osieckiej | Gmina Michałowice | 2009 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 35 | 35
232 | ul. Podleśna | Gmina Michałowice | 2009 | 85 | 0 |  |  | 0 |  |  | 85 | 85
233 | Komorów | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
234 | Przebudowa Al. M. Dąbrowskiej na odcinku od torów kolejki WKD do ul. Waldemara i ciąg dalszy | Gmina Michałowice | 2008 - 2009 | 1000 | 0 |  |  | 100 | 100 |  | 900 | 400 | 500
235 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Bursztynowej na odcinku od wjazdu do Przychodni do ul. Ryszarda | Gmina Michałowice | 2009 | 160 | 0 |  |  | 0 |  |  | 160 | 160
236 | Budowa jezdni w ul. Koralowej | Gmina Michałowice | 2009 | 80 | 0 |  |  | 0 |  |  | 80 | 80
237 | Budowa chodnika i jezdni w ul. Krasińskiego w Komorowie | Gmina Michałowice | 2007 | 810 | 810 | 210 | 600 | 0 |  |  | 0
238 | Modernizacja ul. Agatowej, Leśnej i Turkusowej*w Komorowie | Gmina Michałowice | 2007 - 2008 | 320 | 60 | 60 |  | 260 | 260 |  | 0
239 | Modernizacja ul. Chopina | Gmina Michałowice | 2009 | 410 | 0 |  |  | 0 |  |  | 410 | 410
240 | Modernizacja ul. Dębowej | Gmina Michałowice | 2009 | 880 | 0 |  |  | 0 |  |  | 880 | 380 | 500
241 | Modernizacja ul. Ireny i Podhalańskiej*w Komorowie | Gmina Michałowice | 2007 - 2008 | 1200 | 200 | 200 | 0 | 1000 | 200 | 800 | 0
242 | Modernizacja ul. Ks. Skorupki | Gmina Michałowice | 2008 | 90 | 0 |  |  | 90 | 90 |  | 0
243 | Modernizacja ul. Kurpińskiego* | Gmina Michałowice | 2008 | 300 | 0 |  |  | 300 | 300 |  | 0
244 | Modernizacja ul. Sabały | Gmina Michałowice | 2009 | 490 | 0 |  |  | 0 |  |  | 490 | 190 | 300
245 | Modernizacja ul. Skośnej | Gmina Michałowice | 2009 | 430 | 0 |  |  | 0 |  |  | 430 | 430
246 | Modernizacja ul. Sobieskiego* | Gmina Michałowice | 2008 | 550 | 0 |  |  | 550 | 550 |  | 0
247 | Modernizacja ul. Zamojskiego | Gmina Michałowice | 2008 | 230 | 0 |  |  | 230 | 230 |  | 0
248 | ul. M. Dąbrowskiej - ścieżka rowerowa* | Gmina Michałowice | 2008 | 350 | 0 |  |  | 350 | 350 |  | 0
249 | Budowa ciągu pieszojezdnego w ul.Sportowej w Komorowie i chodnika w ul.Konopnickiej | Gmina Michałowice | 2007 | 190 | 190 | 190 |  | 0 |  |  | 0
250 | Modernizacja ul. Wiejskiej | Gmina Michałowice | 2007 - 2008 | 295 | 0 |  |  | 0 |  |  | 295 | 295
251 | Modernizacja ul. Kredytowej | Gmina Michałowice | 2008 | 90 | 0 |  |  | 90 | 90 |  | 0
252 | Komorów Wieś | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
253 | Modernizacja ul. Polna* | Gmina Michałowice | 2008 | 200 | 0 |  |  | 200 | 200 |  | 0
254 | Modernizacja ul. Bugaj | Gmina Michałowice | 2008 | 100 | 0 |  |  | 100 | 100 |  | 0
255 | Nowa Wieś | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
256 | Budowa parkingów przy Szkole w Nowej Wsi i modernizacja ul. Rekreacyjnej* | Gmina Michałowice | 2007 | 30 | 30 | 30 |  | 0 |  |  | 0
257 | Modernizacja ul. Gwiaździsta (dok. i wyk.)* | Gmina Michałowice | 2009 | 300 | 0 |  |  | 0 |  |  | 300 | 300
258 | Modernizacja ul. Jesienna, Polna, Kamelskiego w Nowej Wsi etap I* | Gmina Michałowice | 2007 - 2008 | 600 | 150 | 150 |  | 450 | 450 |  | 0
259 | Modernizacja ul. Różanej cd.* | Gmina Michałowice | 2008 | 180 | 0 |  |  | 180 | 180 |  | 0
260 | Modernizacja ul. Tulipanów* | Gmina Michałowice | 2008 | 338 | 0 |  |  | 338 | 338 |  | 0
261 | Sygnalizacja przy wjeździe z Nowej Wsi i z Komorowa na drogę Grodziską | Gmina Michałowice | 2007 - 2008 | 220 | 0 | 0 |  | 220 | 220 |  | 0
262 | Budowa chodnika i sciezki rowerowej w ul. Główna w Nowej Wsi wraz z odwodnieniem | Gmina Michałowice | 2007 | 700 | 700 | 200 | 500 | 0 |  |  | 0
263 | ul. Jaśminowa | Gmina Michałowice | 2008 | 260 | 0 |  |  | 260 | 260 |  | 0
264 | ul. Kwiatowa | Gmina Michałowice | 2008 | 150 | 0 |  |  | 150 | 150 |  | 0
265 | Razem zachodnia część gminy | Gmina Michałowice |  | 14598 | 3330 | 2230 | 1100 | 6518 | 5718 | 800 | 4750 | 3450 | 1300
266 | Wspólne części gminy | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
267 | Gmina | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
268 | Opracowanie dok proj dla ulic objętych planem WPI na rok 2007 i 2008 oraz rozlicznie dok drogowej wykonanej w 2006 | Gmina Michałowice | 2007 - 2009 | 850 | 350 | 350 |  | 0 |  |  | 500 | 500
269 | Bud. ciągu pieszo-rowerowego Etap II - Reguły - Pęcice ul. Parkowa w Pecicach* | Gmina Michałowice | 2007 - 2008 | 1400 | 400 | 100 | 300 | 1000 | 1000 |  | 0
270 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż kolejki WKD (od granic Warszawy do Reguł) | Gmina Michałowice | 2009 | 600 | 0 |  |  | 0 |  |  | 600 | 100 | 500
271 | Budowa ścieżki rowerowej Reguły - Malichy | Gmina Michałowice | 2008 | 500 | 0 |  |  | 500 | 500 |  | 0
272 | Budowa ścieżki rowerowej od stacji Nowa Wieś do granicy Gminy | Gmina Michałowice | 2008 - 2009 | 350 | 0 |  |  | 100 | 100 |  | 250 | 250
273 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. M. Dąbrowskiej | Gmina Michałowice | 2008 | 136 | 0 |  |  | 136 | 136 |  | 0
274 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sokołowskiej (od ul. Parkowej do granicy Gminy) | Gmina Michałowice | 2009 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 | 100
275 | Budowa ścieżki rowerowej w Al. Topolowej w M-cach | Gmina Michałowice | 2007 | 50 | 50 | 50 |  | 0 |  |  | 0
276 | Budowa ścieżki rowerowej Al. Kasztanowa | Gmina Michałowice | 2009 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 | 0 | 100
277 | Budowa ścieżki rowerowej od Al. Kasztanowej do Pęcic (droga polna) | Gmina Michałowice | 2008 | 400 | 0 |  |  | 400 | 400 |  | 0
278 | Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kolejowej od ul. Szkolnej do majątku Michałowice | Gmina Michałowice | 2009 | 400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 400 | 150 | 250
279 | Budowa ścieżki rowerowej w ul. Głównej i Turystycznej w Komorowie Wsi (dok.proj) | Gmina Michałowice | 2007 - 2009 | 50 | 50 | 50 |  | 0 |  |  | 0
280 | Budowa ścieżki rowerowej ze stacji WKD w Nowej Wsi ul. Rekreacyjnej | Gmina Michałowice | 2008 - 2009 | 700 | 0 |  |  | 300 | 300 |  | 400 | 150 | 250
281 | Budowa ścieżki rowerowej w ul. Raszyńskiej | Gmina Michałowice | 2008 - 2009 | 400 | 0 |  |  | 100 | 100 |  | 300 | 100 | 200
282 | Razem wspólna część gminy | Gmina Michałowice |  | 6036 | 850 | 550 | 300 | 2536 | 2536 | 0 | 2650 | 1350 | 1300
283 | RAZEM PROGRAM | Gmina Michałowice |  | 36238 | 7470 | 4670 | 2800 | 16784 | 13484 | 3300 | 11984 | 7865 | 4119
284 | Program inwestycyjny: BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W GMINIE MICHAŁOWICE
285 | Wspólne części gminy | Gmina Michałowice
286 | Gmina | Gmina Michałowice
287 | Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z infrastrukturą techniczną(dok proj i wyk) | Gmina Michałowice | 2007 - 2009 | 8050 | 100 | 100 |  | 3500 | 3500 |  | 4450 | 4450
288 | Razem wspólna część gminy |  |  | 8050 | 100 | 100 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 4450 | 4450 | 0
289 | RAZEM |  |  | 8050 | 100 | 100 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 4450 | 4450 | 0
290 | Program inwestycyjny: BUDOWA OŚRODKÓW SPORTU I REKREACJI W GMINIE MICHAŁOWICE
291 | Wschodnia część gminy
292 | Michałowice Osiedle | Gmina Michałowice | [8 empty] | 0
293 | Budowa ogródka Jordanowskiegow M-cach( dok proj) | Gmina Michałowice | 2007 - 2009 | 50 | 50 | 50 |  | 0 |  |  | 0
294 | Opacz Kolonia | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
295 | Budowa ogródka Jordanowskiego i boiska sportowego w Opaczy Kol | Gmina Michałowice | 2007 | 300 | 300 | 300 |  | 0 |  |  | 0
296 | Reguły | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
297 | Budowa ogródka jordanowskiego w Regułach | Gmina Michałowice | 2007 | 250 | 250 | 150 | 100 | 0 |  |  | 0
298 | Budowa kortu tenisowego (w parku) | Gmina Michałowice | 2008 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
299 | Razem wschodnia część gminy | Gmina Michałowice |  | 600 | 600 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | Środkowa część gminy | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0
301 | Pęcice | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0
302 | Budowa urządzeń rekreacji i małej architektury przy świetlicy Pęcicach* | Gmina Michałowice | 2007 | 20 | 20 | 20 |  | 0
303 | Pęcice Małe | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0
304 | Budowa boiska w Pęcicach Małych | Gmina Michałowice | 2007 - 2008 | 225 | 25 | 25 |  | 200 | 200
305 | Sokołów | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0
306 | Budowa ogródka Jordanowski w Sokołowie | Gmina Michałowice | 2007 | 25 | 25 | 25 |  | 0
307 | Razem środkowa część gminy | Gmina Michałowice |  | 270 | 70 | 70 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | Zachodnia część gminy | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0
309 | Komorów | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0
310 | Budowa Al. Jana Pawła II*w Komorowie | Gmina Michałowice | 2007 - 2008 | 550 | 200 | 200 |  | 350 | 350
311 | Budowa amfiteatru* | Gmina Michałowice | 2008 | 100 | 0 |  |  | 100 | 100
312 | Budowa ogródka Jordanowski” przy ul. Kolejowej w Komorowie | Gmina Michałowice | 2007 - 2008 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0
313 | Komorów Wieś | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0
314 | Budowa ogródka jordanowskiego w Komorowie Wsi | Gmina Michałowice | 2007 - 2008 | 470 | 250 | 250 |  | 220 | 220
315 | Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi | Gmina Michałowice | 2007 - 2008 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0
316 | Nowa Wieś | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0
317 | Budowa ogródka Jordanowskiego -w Nowej Wsi | Gmina Michałowice | 2007 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0
318 | Budowa boiska przy Szkole (pod warunkiem uzyskania dofinansowania tego zdania z funduszy Unii Europejskiej) | Gmina Michałowice | 2009 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 | 100
319 | Razem zachodnia część gminy | Gmina Michałowice |  | 1500 | 730 | 730 | 0 | 670 | 670 | 0 | 100 | 100 | 0
320 | Wspólne części gminy | Gmina Michałowice
321 | "Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji" w parku w Michałowicach (strefa rekreacji w Michałowicach), przy Zalewie w Komorowe Wsi (strefa rekreacji przy Zalewie), przy ul Kolejowej w Komorowe (strefa rekreacji przy ul Kolejowej w Komorowe), w Regułach (strefa rekreacji i sportu w Regułach) | Gmina Michałowice | 2008-2009 | 5867 | 0 |  |  | 2992 | 2542 | 450 | 2875 | 2069 | 806
322 | RAZEM PROGRAM | Gmina Michałowice |  | 8237 | 1400 | 1300 | 100 | 3862 | 3412 | 450 | 2975 | 2169 | 806
323 | Program inwestycyjny: BUDOWA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE MICHAŁOWICE
324 | Wschodnia część gminy
325 | Michałowice Osiedle | Gmina Michałowice |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
326 | Modernizacja wraz z dobudową sal w Przedszkolu w Michałowicach | Gmina Michałowice | 2007 | 1450 | 1450 | 1450 |  | 0 |  |  | 0
327 | Reguły | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
328 | Rozbudowa Świetlicy wraz z zapleczem socjalnym w Regułach (dok proj) | Gmina Michałowice | 2007 - 2008 | 150 | 50 | 50 |  | 100 | 100 |  | 0
329 | Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Regułach(dok proj) | Gmina Michałowice | 2007 - 2009 | 2325 | 50 | 50 |  | 187 | 187 |  | 2088 | 2088
330 | Razem wschodnia część gminy | Gmina Michałowice |  | 3925 | 1550 | 1550 | 0 | 287 | 287 | 0 | 2088 | 2088 | 0
331 | Zachodnia część gminy | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
332 | Budowa i adaptacja budynku przy ul. Wiejskiej na potrzeby mieszkańców Komorowa Wsi i Komorowa | Gmina Michałowice | 2007-2008 | 350 | 50 | 50 |  | 300 | 300 |  | 0
333 | Komorów | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
334 | Budowa Gminnego Przedszkola w Komorowie | Gmina Michałowice | 2008-2009 | 1000 | 0 |  |  | 100 | 100 |  | 900 | 900
335 | Nowa Wieś | Gmina Michałowice |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
336 | Rozbudowa Szkoły | Gmina Michałowice | 2009 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 | 100
337 | Razem zachodnia część gminy | Gmina Michałowice |  | 1450 | 50 | 50 | 0 | 400 | 400 | 0 | 1000 | 1000 | 0
338 | RAZEM PROGRAM | Gmina Michałowice |  | 5375 | 1600 | 1600 | 0 | 687 | 687 | 0 | 3088 | 3088 | 0
339 | WSZYSTKIE PROGRAMY INWESTYCYJNE - OGÓŁEM |  |  | 100634 | 25847 | 13387 | 12460 | 39077 | 29979 | 9098 | 35710 | 24486 | 11224