## Arkusz1
Sprawozdanie
| WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH |  | do Uchwały Nr / /2006
| W ROKU BUDŻETOWYM 2005 |  | Rady Gminy Michałowice
z dnia 2006
Nakłady finansowe planowane w roku budżetowym 2005
Lp | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Nakład planowany w 2005r | Wykonanie za 2005r. ( w zł) | % wykonania
Część opisowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. | Zadania kontynuowane
1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazurskiej,Sieradzkiej, Podlaskiej, Podhalańskiej, Lubuskiej ,Śląskiej , Kurpiowskiej i Kaszubskiej w Komorowie. | 010-01010 | 1175000 | 1174188 | 99.93% | Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano 1780mb sieci oraz 111 szt przykanalików sanitarnych
2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bez Nazwy i Wschodniej w Komorowie Wsi | 010-01010 | 340000 | 500 | 0.1471% | Zadanie nie zostało zrealizowane -brak dokumentacji projektowej( nie załatwione sprawy włsnościowe terenu pod pompownię ścieków)
3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bugaj i w ciągu pieszo-jezdnym w Komorowie Wsi | 010-01010 | 350000 | 310241 | 88.64% | Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano 627mb sieci oraz14 szt przykanalików sanitarnych
4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej, Wiosennej i Głównej w Nowej Wsi | 010-01010 | 257000 | 256335 | 99.74% | Zdanie zostało zrealizowane . Wykonano 521 mb sieci oraz 13szt. przykanalików sanitarnych.
5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jodłowej w Granicy, Zamojskiego i 3 Maja w Komorowie, Reja i Pruszkowskiej w Granicy. | 010-01010 | 875000 | 829119 | 94.76% | Zadanie zostało zrealizowane w 2004 roku. W 2005 roku dokonywane były płatności z kredytu udzielonego przez WFOŚiGW w Warszawie.
6 | Budowa kanalizaccji sanitarnej w ul. Orlej w Nowej Wsi | 010-01010 | 170000 | 169981 | 99.99% | Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano 218 mb kanału oraz 8 szt przykanalików sanitarnych.
7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Głównej i Al.. Starych Lip w Komorowie Wsi | 010-01010 | 700000 | 696069 | 99.44% | Zadanie zostało wykonane. Wykonano 783 mb sieci kanalizacyjnej oraz 31szt przykanalików sanitarnych.
8 | Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w zach. cz. Gminy | 010-01010 | 281000 | 176569 | 62.84% | Zadanie obejmuje opracowanie dok. projektowej dla Pęcic Małych, Pęcic, Suchego Lasu i Sokołowa. Dokumentacja projektowa częściowo opracowana( jest dla ulic: Brzozowej, Dzikiej, Kamień Polny, Skowronków, Kuropatwy, Bażantów,Przepiórki, Komorowskiej ,) brak pozwoleń na budowę.
9 | Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w wschodniej . cz. Gminy | 010-01010 | 148000 | 30969 | 20.93% | Dokuemntacja projektowa wykonana za wyjątkiem ulic: Kasztanowej, Szarej w M-cach Wsi i Czystej w Opaczy Małej.
10 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej,Dębowej, Cisowej, w Komorowie-Granicy | 010-01010 | 108000 | 107577 | 99.61% | Zadanie zostało zrealizowane w 2004 roku w 2005 roku dokonywane były płatności .
11 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Wesołej, Slowackiego, 11 Listopada w M-cach | 010-01010 | 72850 | 72850 | 100% | Zadanie zostało zrealizowane w 2004 roku w 2005 roku dokonywane były płatności .
12 | Opracowanie aktualizacji koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz i badań | 010-01010 | 60000 | 59109 | 98.52% | Zadanie zostało zrealizowane- opracowana została koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej dla Gminy Michałowice.
13 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ewy i Różanej w Opaczy Kol. | 010-01010 | 400000 | 400000 | 100% | Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano 418 mb sieci kanalizacji sanitarnej oraz 21 szt przykanalików.
14 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej i Targowej w M-cach i Opaczy Małej | 010-01010 | 520000 | 460396 | 88.54% | Zadanie zostało zrealizowane w 2004 roku w 2005 roku dokonywane były płatności .
15 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Środkowej i Akacjowej w Opaczy Kol. | 010-01010 | 700000 | 691537 | 98.79% | Zadanie rzeczowo zostało wykonane. Wykonano 1289 mb sieci kanalizacyjnej oraz 35 szt przykanalików sanitarnych.
16 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Centralnej w Opaczy Kol. | 010-01010 | 205000 | 111305 | 54.3% | Ze względu na zmianę koncepcji realizacja nie została rozpoczęta. Zapłacona kwota stanowi opłatę za wbudowanie kanałów sanitarnych w ulicę.
17 | Budowa przydomowych pompowni ścieków w ulicy:Centralnej, Łąkowej, Makowej, Studziennej i Niecałej | 010-01010 | 375000 | 0 | 0% | Zadanie ze względu na opracowywaną koncepcję oraz ze powodu braku akceptacji budowy przydomowych pompowni ścieków zadanie nie było realizowane.
18 | Budowa kanalizacji sanitarnej( dok. proj. I wyk) w ul. Łąkowej,Makowej , Studziennej i Niecałej wraz z siecią wodociągową i przebudową gazociągu | 010-01010 | 1140000 | 258493 | 22.67% | Rozpoczęto realizację od ulicy Łąkowej, Studziennej i Niecałej. W 2005 roku wybudowano kanał sanitarny w ul. Łąkowej( wraz z siecią wodociągową) , Necałej,oraz przebudoę gazociągu w ul. Niecałej i Studziennej . Do zakończenia pozostał wodociąg w ul. Niecałej oraz kanała sanitarny z wodociągiem w ul. Studziennej.
19 | Modernizacja SUW Pęcice dok. proj.i wyk. | 010-01010 | 435000 | 48997 | 11.26% | Realizacja zadania została rozpoczęta. Zadanie nie było finansowane w 2005 roku- brak pożyczki z BOŚ SA.
20 | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. 11 Listopada wyk.M-ce | 600-60016 | 819000 | 818898 | 99.99% | Zdanie zostało zrealizowane.
21 | Modernizacja ul. Słonecznej M-ce | 600-60016 | 646000 | 476292 | 73.73% | Zadanie zostało częściowo zrealizowane. Wykonano podbudowę dla całej ulicy. Rozpoczęto budowę chodnika.
22 | Budowa chodnika i jezdni wraz z odwodnieniem w ul. Rynkowej M-ce | 600-60016 | 300000 | 2736 | 0.912% | Realizacja zadania nie została rozpoczęta ze względu na konieczność przebudowy sieci gazowej na całej ulicy. Planowana przebudowa przez Zakład Gazowniczy -wiosna 2006 roku..
23 | Budowa chodnika w ul. Jesionowej (od WKD do Al.Jerozolimskich) | 600-60016 | 187000 | 182760 | 97.73% | Zadanie zostało zrealizowane.
24 | Budowa chodnika w ul. Królewskiej w Regułach | 600-60016 | 106000 | 102311 | 96.52% | Zadanie zostało zrealizowane.
25 | Budowa chodnika w ul. 3 Maja ( od Ludowej do Parkowej) M-ce | 600-60016 | 20000 | 19578 | 97.89% | Zadanie zostało zrealizowane.
26 | Budowa chodnika w ul. Polnej - M-ce Opaczy Kol. | 600-60016 | 662000 | 534105 | 80.68% | Zadanie zostało zrealizowane.
27 | Budowa chodnika w ul. Wiejskiej w Regułach | 600-60016 | 48000 | 47656 | 99.28% | Zadanie zostało zrealizowane.
28 | Budowa chodnika w ul. Kraszewskiego w Regułach (100m) od Regulskiej w stronę Piastowa z odwodnieniem | 600-60016 | 144000 | 68650 | 47.67% | Realizacja zadania została rozpoczęta - nie zakończona (podpisanie umowy po przeniesieniu brakujących środków spowodowało niezakończenie zadania w 2005 roku)
29 | Budowa jezdni i chodnika w ul. Norwida w Komorowie Wsi ( 400m ) z elementami odwodnienia | 600-60016 | 215000 | 936 | 0.4353% | Realizacja zadania nie została rozpoczęta - (podpisanie umowy po przeniesieniu brakujących środków spowodowało brak możliwości realizacji zadania w 2005 roku)
30 | Budowa chodnika i jezdni w ul. Słowackiego(od Sienkiewicza do Kraszewskiego 150 mb) w Komorowie wraz z elementami odwodnienia | 600-60016 | 210000 | 0 | 0% | Realizacja zadania nie została rozpoczęta - (podpisanie umowy po przeniesieniu brakujących środków spowodowało brak możliwości realizacji zadania w 2005 roku)
31 | Budowa chodnika w ul. Słonecznej w Komorowie Wsi wraz z elementami odwodnienia | 600-60016 | 150000 | 127633 | 85.09% | Zadanie zostało zrealizowane.
32 | Budowa ulicy Waldemara w Komorowie | 600-60016 | 266000 | 48593 | 18.27% | Wykonano przebudowę sieci wodociągowej. Roboty budowlane nie zostały rozpoczęte- konieczność przeniesienia brakujących środków umożliwiających podpisanie umowy.
33 | Modernizacja ul. Kasztanowej800m (Pęcice Komorów) | 600-60016 | 150000 | 0 | 0% | Zadanie zostało częściowo zrealizowane- ustawiono krawężniki. Zadanie 2 letnie.
34 | Budowa chodnika w Pruszkowskiej. | 600-60016 | 200000 | 396 | 0.198% | Realizacja zadania nie została rozpoczęta - (podpisanie umowy po przeniesieniu brakujących środków spowodowało brak możliwości realizacji zadania w 2005 roku)
35 | Budowa chodnika w ul. Głównej w Nowej Wsi.I etap o(650tys.)d WKD do Szkoły, II etap(500tys) od WKD do drogi 719(od strony szkoły) | 600-60016 | 370000 | 369857 | 99.96% | Zadanie zostało zrealizowane-usuwane są usterki. Nie rozliczone finansowo.
36 | Budowa scieżek rowerowych na terenie gminy I etap(Pęcice - Reguły-Michałowice) | 600-60016 | 400000 | 20776 | 5.194% | Realizacja zadania nie została rozpoczęta - (podpisanie umowy po przeniesieniu brakujących środków spowodowało brak możliwości realizacji zadania w 2005 roku)
37 | Budowa chodnika i remont jezdni w Klonowej w Opaczy(240mb) | 600-60016 | 80000 | 80000 | 100% | Zaplanowana realizacja na 2005 rok została wykonana-zadanie 2 letnie.
38 | Budowa chodnika i jezdni w ul. Krasińskiego w Komorowie(I etap od 3 Maja do Kraszewskiego 240 m)II etap 600m | 600-60016 | 180000 | 0 | 0% | Ze względu na brak dokumentacji projektowej, realizacja zadania nie została rozpoczęta.
39 | Modernizacja chodnika w ul.Wiejskiej w KomorowieI etap I ( 360 m) etap II (140 m) | 600-60016 | 80000 | 80000 | 100% | Zaplanowana realizacja na 2005 rok została wykonana-zadanie 2 letnie.
40 | Budowa chodnika w ul. Komorowskiej i Parkowej w Pęcicach | 600-60016 | 188000 | 183045 | 97.36% | Zadanie zostało zrealizowane.
41 | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Działkowej w Regułach | 600-60016 | 46000 | 36582 | 79.53% | Zadanie zostało zrealizowane.
42 | Budowa chodnika w ul. Rumuńskiej w Michałowicach | 600-60016 | 81000 | 0 | 0% | Zadanie zostało zrealizowane- nie rozliczone finansowo.
43 | Opracowanie dok. proj. robót drogowych dla ul: Norwida w Komorowie Wsi, Słowackiego w Komorowie, Reja w Granicy, Rynkowej, Jesionowej w M-cach. | 600-60016 | 22000 | 6404 | 29.11% | Kwoty zapisane w budżecie stanowią 20% dopłatę dla biur projektowych(uruchamianą po uzyskaniu pozwoleń na budowę lub przyjęcia zgłoszenia)
44 | Oprac. dok. proj. robót drogowych dla ulic: Pruszkowskiej w Granicy, Sportowej w Komorowie i M. Dąbrowskiej -Brzozowej od ul. Kolejowej do Berylowej. | 600-60016 | 46000 | 2512 | 5.461% | Kwoty zapisane w budżecie stanowią 20% dopłatę dla biur projektowych(uruchamianą po uzyskaniu pozwoleń na budowę lub przyjęcia zgłoszenia)
45 | Opracowanie dok. proj. robót drogowych dla ul.: Jesiennej, Głównej, Rekreacyjnej w Nowej Wsi, 11 Listopada w M-cah, Słonecznej w Komorowie Wsi, Ks. Woźniaka w Suchym Lesie. | 600-60016 | 138000 | 138000 | 100% | Zdanie zostało zrealizowane.
46 | Opracowanie dok. proj. robót drogowych dla ul. : Kraszewskiego w Regułach, Bankowej w Komorowie, Jaworowej i Bukowej, Kolejowej w M-cach, Środkowej w Opaczy, Targowej w Opaczy Małej. | 600-60016 | 26000 | 25063 | 96.4% | Zdanie zostało zrealizowane.
47 | Opracowanie dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu ulicy Sokołowskiej-Parkowej, oraz skrzyzowaniu Al. Starych Lip i Sanatoryjnej | 600-60016 | 30000 | 9072 | 30.24% | Opracowana została koncepcja skrzyżowania Al. Starych Lip i Sanatoryjnej. W drugiej części zadania Gmina nie uczestniczyła.
48 | Bud. urządzeń odwadniających i małej retencji-przebudowa rowu U-1(w porozumieniu międzygminnym) | 600-60095 | 55000 | 48006 | 87.28% | Wykonano umocnienie odcinka rowu U 1 w Regułach.
49 | Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice | 600-60095 | 10000 | 8116 | 81.16% | Uaktualnianie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Budowa urządzeń odwadniającyh i małej retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś"
50 | Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice | 900-90001 | 1599450 | 1161228 | 72.6% | Zadanie 2 letnie w trakcie realizacji.
51 | Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji -zlewnia nr 11 M-ce(str. zachodnia) | 600-60095 | 611000 | 601601 | 98.46% | Zadanie zostało zrealizowane.
52 | Modernizacja odwodnienia wsch. Cz. Gminy , ul.Toplowa- Szkolna w M-cach(str. wschodnia) | 600-60095 | 664000 | 658478 | 99.17% | Zadanie zostało zrealizowane.
53 | Budowa urządzeń odwad. ul. Ireny, zlewni osiedli Ostoja III, Domeczek w Komorowie. Współudział w budowie odwod. ul. Armii Krajowej i Andrzeja w Pruszkowie.Porozumienie z m. PruszkówKoszt całego zadania około 7.000.000zł -udział gminy 2.635.000 zł. | 600-60095 | 475000 | 261157 | 54.98% | Zadanie częściowo zrealizowane- udział Gminy w budowie kanału deszczowego w ul. Armii Krajowej.
54 | Budowa urządzeń odwadniajacych -kanał opaczewski -dok. proj.współfin.z Raszynem | 600-60095 | 50000 | 0 | 0% | Nie rozpoczęto realizacji zadania.
55 | Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy | 750-75023 | 70000 | 69339 | 99.06%
56 | Termomodernizacja Szkoły Nowa Wieś | 801-80101 | 189000 | 186037 | 98.43% | Zadanie zostało zakończone.
57 | Zakupy inwestycyjne ZOEAS ( w tym 110.000zł zakup sam. osobowo-dost.) | 801-80114 | 120000 | 119950 | 99.96% | Zadanie zostało zrealizowane.
58 | Zakupy inwestycyjne GOPS | 852-85219 | 5000 | 4950 | 99% | Zadanie zostało zrealizowane.
59 | Sieć wod. na terenie Gminy(obsługa geod.,geolog, budowa ujęć wodociągowych przy pompowniach ścieków ) | 010-01010 | 60000 | 31315 | 52.19% | Zadanie finansowane z wpłat mieszkańców zostało częściowo zrealizowane - w zakresie obsługi geodezyjnej.
60 | Budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi | 926-92601 | 4476700 | 4318286 | 96.46% | Zaplanowany zakres na 2005 rok został zrealizowany.
| Razem zadania kontynuowane |  | 22507000 | 16704553 | 74.22%
II | Zadania rozpoczynane
1 | Kan. sanit.zach. cz. gminy (dok. proj. i wyk.) Budowa w ul.: Brzozowej, Polnej ,Prostej, Jaśminowej,(Magnolii i Tulipanów realizacja w 2006 r.) w Nowej Wsi wraz z niezbędną infrastrukturą | 010-01010 | 280000 | 182840 | 65.3% | Wykonano kanalizację sanitrną w ul. Brzozowej, Jaśminowej i Prostej. Zadanie 2 letnie.
2 | Kan. sanit.zach. cz. gminy(dok proj.i wyk.)budowa w ul.:Warszawska, Harcerska, Okrężna i Pruszkowskiej w Granicy wraz z niezbędną infrastrukturą. | 010-01010 | 310000 | 148146 | 47.79% | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pruszkowskiej została zrealizowana.Na ul. Warszawską, Harcerską nie podpisywano umowy na wykonanie z powodu braku udziału mieszkańców w finansowaniu zadania.
3 | Kan. sanit.zach. cz. gminy(dok proj.i wyk.)budowa w ul.:Owocowej, Mysliwskiej i Sadowej w Komorowie Wsi wraz z niezbędną infrastrukturą( pompownia P 6a). | 010-01010 | 170000 | 20859 | 12.27% | Zakończono budowę kanalizacji sanitrnej w ul. Myśliwskiej, nie rozliczono finansowo.Na prośbę mieszkańców nie rozpoczęto budowy kanalizacji w ul. Owocowej.Sadowa nie została rozpoczęta ze względu na sprawy formalno-prawne dotyczące gruntu.
4 | Kan. sanit.zach. cz. gminy(dok proj.i wyk.)budowa w ul.:3 Maja , Sobieskiego, Żeromskiego,Leszczynowej w Komorowie wraz z niezbędną infrastrukurą. | 010-01010 | 135000 | 3320 | 2.459% | Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitrnej w ul. Zeromskiego, Leszczynowej, pozostałe ulice przewidziano do realizacji w 2006 roku. Zadanie 2 letnie.
5 | Kan. sanit. środkowej części gminy (dok. proj. I wyk.) budowa w ul.:Komorowskiej, Leśnej ,M. Konopnickiej w Pęcicach Małych wraz z niezbędną infrastrukturą. | 010-01010 | 690000 | 283968 | 41.15% | Trwa realizacja zadania - zadanie 2 letnie.
6 | Kan. sanit. wsch. cz. Gminy (dok. proj.i wyk.) budowa w ul: Szarej M-ce, Kasztanowej M-ce Wieś wraz z niezbędną infrastrukturą | 010-01010 | 140000 | 138 | 0.09857% | Nie rozpoczęto realizacji zadania ze względu na brak dokumentacji projektowej.
7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andrzeja w Pruszkowie-wpółudział z m. Pruszków | 010-01010 | 40000 | 37001 | 92.5% | Zadanie zostało zrealizowane.
8 | Dokumentacj proj. kosztorysowa dla kanalizacji środkowej .cz. Gminy | 010-01010 | 150000 | 11013 | 7.342% | Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla ulic: Leśnej cz. II w Pęcicach Małych, Pęcicka w Pęcicach, Armii Krajowej i Stawowa w Pruszkowie z terminem wykonania 30.06 2006r.
9 | Dokumentacj proj. kosztorysowa dla kanalizacji zach.cz. Gminy | 010-01010 | 150000 | 3000 | 2% | Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla ulic: 3 Maja, Al.. Starych Lip( wykoanana)(do ul. Bez Nazwy i Sadowej),Kasztanowej (wykonana), Poniatowskiego, Moniuszki, Chopina, M. Dąbrowskiej, Kurpińskiego (wykonane) w Komorowie oraz w ul. Północnej, Niecała, Południowa i Zachodnia w Komorowie Wsi, Słoneczna w Nowej Wsi, Szeroka i Piaskowa w Granicy , z terminem wykonania 30.04 2006r.
10 | Dokumentacj proj. kosztorysowa dla kanalizacji wschodnia część gminy (objęta planem 2006 r) | 010-01010 | 100000 | 60605 | 60.6% | Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla ulic: Poniatowskiego( wykonana), Borowskiego(wykonana) w M-cah Wsi, Jasna(wykonana) , Grabowa(wykonana), Mokra(wykonana), Środkowa, Żwirki Wigury(wykonana), Kuklińskiego(wykonana) w Opaczy Kol., Regulskie(wykonana) w M-ach z terminem wykonania 30.04 2006r.
11 | Przykanaliki indywidualne w ulicach wykonanych w latach poprzednich - projekt i wykonanie - wsch.cz. gminy | 010-01010 | 54000 | 54000 | 100% | Zadanie zostało zrealizowane.
12 | Przykanaliki indywidualne w ulicach wykonanych w latach poprzednich - projekt i wykonanie - zach. część gminy | 010-01010 | 101000 | 76088 | 75.33% | Zaplanowane zadanie na 2005 rok zostało zrealizowane.
13 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Miłej w Nowej Wsi | 010-01010 | 50000 | 21774 | 43.55% | Zadanie zostało zrealizowane
14 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej ( od Jesionowej do Klonowej),Bukowej, Kolorowej, Jaworowej w M-cach. | 010-01010 | 295000 | 25884 | 8.774% | Realizacja zadania została rozpoczęta - nie zakończona (podpisanie umowy po przeniesieniu brakujących środków spowodowało niezakończenie zadania w 2005 roku)
15 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Dziewanny( w bok od Cisowej)Komorów -Granica | 010-01010 | 60000 | 41070 | 68.45% | Zadanie zostało zrealizowane.
16 | Opracowanie dok. proj. sieci wodociągowej w ul.Słonecznej Komorów -Granica | 010-01010 | 10000 | 0 | 0% | Podpisano umowę na realizacje zadania.
17 | Budowa infrastruktury tech. Budynku Policji w Regułach | 010-01010 | 25000 | 24687 | 98.75% | Zadanie zostało zrealizowane.
18 | Budowa chodnika w ul. Targowej w Opaczy Małej | 600-60016 | 80000 | 6286 | 7.858% | Realizacja zadania nie została rozpoczęta - (podpisanie umowy po przeniesieniu brakujących środków spowodowało nierozpoczęcie zadania w 2005 roku)
19 | Opracowanie dok. proj. dla ulic:Szkolnej Wesołej ,Ogrodowej w M-cach, Poniatowskiego w M-ch Wsi,Ogrodowej w Regułach,Wiejskiej w Komorowie, Bodycha i Środkowej w Opaczy,Gwiażdzistej w Nowej Wsi. | 600-60016 | 152000 | 3232 | 2.126% | Dokumentacja projektowa w trackcie opracowywania.
20 | Budowa ul. Ireny w Komorowie wraz z odwodnieniem( środki własne Gminy-470.358zł i środki EFRR i budżetu Państwa 2.665.365zł. Porozumienie z m. Pruszków | 600-60016 | 20000 | 0 | 0% | Opracowywana jest dokumentacja projektowa budowy chodnika w ul. Ireny.
21 | Opracowanie dok. projektowej skrzyżowania Brzozowej z Komorowską ( współudział ze Starostwem Powiatowym w Pruszkowie) | 600-60016 | 20000 | 2000 | 10% | Nie zlecano opracowywania dokumentacji projektowej przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. Kwota zapisana w budżecie Gminy stanowiła współudział w realizacji zadania.
22 | Zakup udziałów WKD | 600-60004 | 50000 | 0 | 0% | Nie zrealizowano zakupu udziałów.
23 | Zakupy mienia komunalnego | 700-70005 | 100000 | 100000 | 100% | Zadanie zostało zrealizowane.
24 | Modernizacja wraz z dobudową sali w Przedszkolu w M-cach. | 801-80104 | 50000 | 5744 | 11.49% | Opracowywana jest dokumentacja projektowa.
25 | Modernizacja systemu centralnego ogrzewania - opracowanie dokumentacji projektowej (II etap termomodernizacji) dla Szkoły w Nowej Wsi (30 tys. zł), Szkoły w M-cach ( 30tys. Zł), Szkoły w Komorowie ( 30 tys. zł). | 801-80101 | 90000 | 88630 | 98.48% | Zdanie zostało zrealizowane.
26 | Modernizacja systemu centralnego ogrzewania - opracowanie dokumentacji projektowej (II etap termomodernizacji) dla Przedszkola w Nowej Wsi | 801-80104 | 10000 | 8296 | 82.96% | Zdanie zostało zrealizowane.
27 | Bud. oświetlenia w ul. Stara Droga w Komorowie Wsi, Magnolii w Nowej Wsi,Poprzecznej, Skośna w Granicy, Bukowa , Jaworowa w Michałowicach. | 900-90015 | 165000 | 143389 | 86.9% | Zdanie zostało zrealizowane.
28 | Ogródki Jordanowskie i boiska sportowe w Opaczy Kol | 926-92605 | 25000 | 24283 | 97.13% | Wykonano uporządkowanie placu-wywieziono płyty typu MON.
29 | Tor dla deskorolek w parku w M-cach | 926-92605 | 225000 | 7077 | 3.145% | Opracowano dok. projektową.
30 | Ogródek Jordanowski i tor deskorolkowy w Komorowie | 926-92605 | 0 | 0 | 0% | W roku 2004 została opracowana dok. projektowa- realizacja w 2006 r.
31 | Boisko sportowe wraz z lodowiskiem w M-cach | 926-92605 | 500000 | 227976 | 45.6% | Realizacja zadania została rozpoczęta- zadanie 2 letnie.
32 | Urządzenia rekreacji i małej architektury przy świetlicy w Pęcicach Małych | 926-92605 | 20000 | 20000 | 100% | Wykonano płytę boiska do siatkówki, wraz z zakupem urządzeń. Zadanie 2 letnie.
33 | Ogródek Jordanowski przy oczku wodnym w Sokołowie | 926-92605 | 25000 | 21936 | 87.74% | Zadanie zostało zrealizowane- dokonano zakupu urządzeń zabawowych.
34 | Urządzenia rekreacji i małej architektury w parku w M-cach | 926-92605 | 25000 | 0 | 0% | Dokumetacja projektowa opracowana w 2004 roku. Częściowa realizacja w 2006 roku.
35 | Amfiteatr koncertowy przy ZSO w Komorowie | 921-92109 | 25000 | 12932 | 51.73% | Opracowana została dokumentacja budowlana.
36 | Opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji zbiornika w Komorowie Wsi. | 921-92109 | 12000 | 11500 | 95.83% | Zadanie zostało zrealizowane.
37 | Zakupy inwestycyjne - świetlica w Sokołowie | 921-92109 | 4500 | 4111 | 91.36% | Zadanie zostało zrealizowane.
38 | Kompleksowy remont połączony z modern budynku Gminnej Biblioteki Publicznej im M Dąbrowskiej w Komorowie i jej wyposażenie w latach 2005-2006 | 921-92116 | 412665 | 404572 | 98.04% | Zadanie zostało zrealizowane.Pozostała reazlizacja w 2006 roku.
39 | Zakupy inwestycyjne - modernizacja obiektu zabytkowego | 921-92120 | 25000 | 25000 | 100% | Zadanie zostało zrealizowane.
40 | Ogródek Jordanowski w Komorowie Wsi | 926-92605 | 140000 | 30000 | 21.43% | Zadanie 2 letnie w trakcie realizacji.
41 | Program funkcjonalno-użytkowy terenu przy ZSO w Komorowie | 926-92605 | 20000 | 17080 | 85.4% | Zdanie zostało zrealizowane.
| Razem zadania rozpoczynane |  | 4956165 | 2158437 | 43.55%
R A Z E M: |  |  | 27463165 | 18862990 | 68.68%