## 5.02.04
Program
"Budowy dróg na terenie Gminy Michałowice
Okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe
Lp | Nazwa ulicy i informacja o miejscu realizacji | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | Razem nakłady w tys zł
|  | mb | tys zł | mb | tys zł | mb | tys zł
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ul. Kolejowa M-ce modernizacja(800 mb) kontynuacja zadania z 2003 r |  |  | 300 | 220 | 500 | 400 | 620
2 | Budowa chodnika w ul. 3 Maja ( od Ludowej do Parkowej) M-ce | 60 | 20 |  |  |  |  | 20
3 | ul. Ogrodowa M-ce(420mb) pieszo-jezdny |  |  |  |  | 420 | 280 | 280
4 | Bud. chodnika w ul. 11 Listopada M-ce z odwodnieniem (dokum. i wyk)(1200mb) | 1200 | 819 |  |  |  |  | 819
5 | Mod. ul. Słonecznej M-ce (dokum. i wyk)(600mb) | 600 | 619 |  |  |  |  | 619
6 | Budowa chodnika i jezdni w ul. Rynkowej M-ce z odwodnieniem ( dokum. i wyk) | 300 | 300 | 600 | 700 |  |  | 1000
7 | ul. Jaworowa i Bukowa M-ce wraz z chodnikiem (dokum. i wyk.)(200mb) pieszo-jezdny |  |  | 200 | 170 |  |  | 170
8 | ul. Szkolna modernizacja M-ce ( dokum. i wyk.)(720mb - chodnik i 1140 mb nawierzch.) |  |  |  |  | 720 | 1300 | 1300
9 | ul. Wesoła, Poniatowskiego M-ce, M-ce Wieś(860mb) |  |  |  |  | 400 | 250 | 250
10 | ul. Jesionowa* od WKD do Al.. Jerozolimskich M-ce.(600mb) | 600 | 187 |  |  |  |  | 187
11 | Bud. chodnika w ul. Wiejskiej- Reguły(180mb) | 180 | 40 |  |  |  |  | 40
12 | Budowa chodnika w ul. Królewskiej (300mb) w Regułach | 300 | 70 |  |  |  |  | 70
13 | Bud. chodnika w ul Kraszewskiego Reguły (dokum. i wyk.)(100mb) | 100 | 135 |  |  |  |  | 135
14 | ul. Ogrodowa Reguły(420mb) |  |  | 420 | 250 |  |  | 250
15 | ul. Orzeszkowej Reguły(120mb) |  |  | 120 | 80 |  |  | 80
16 | ul. Polna*, M-ce Opacz Kolonia dokumentacja i wykonanie(1100mb) | 1100 | 574 |  |  |  |  | 574
17 | Bud. chodnika w ul. Targowej* Opacz Mała(1000mb) | 300 | 80 | 700 | 250 |  |  | 330
18 | ul. Klonowa (chodnik i nawierzchnia-240)Opacz (dokum.i wyk) | 100 | 80 | 140 | 120 |  |  | 200
19 | ul. Środkowa Opacz(800mb) |  |  | 800 | 390 |  |  | 390
20 | ul. Bodycha Opacz Kol.(od Al..J. Do Ryżowej)(420mb) |  |  | 420 | 250 | 420 | 250 | 500
21 | ul. Środkowa Opacz Kol. (od Ryżowej do Zachodniej)(420mb) |  |  | 420 | 180 |  |  | 180
22 | Ul. Centralna w Opaczy (dok. obie strony, wyk. Jedna strona 750mb) pieszo-jezdny |  |  | dok | 80 | 750 | 700 | 780
23 | ul. Jesionowa*Opacz (od Al.. Do Bodycha) |  |  | 180 | 30 |  |  | 30
24 | ul. Norwida Komorów (dok. i wyk)(400mb) piesz-jez | 150 | 100 | 250 | 210 |  |  | 310
25 | ul. Sportowa Komorów (dok. i wyk)(300mb) piesz-jez |  |  | 300 | 280 |  |  | 280
26 | ul. Słowackiego Komorów (dok. i wyk)(720mb) piesz-jez | 150 | 110 | 570 | 400 |  |  | 510
27 | ul. Ireny Komorów + nakładka asfaltowa -współfinansowanie -Miasto Pruszków |  | 20 |  |  | 1200 | 230 | 250
28 | ul. Słoneczna Komorów Wieś(350mb) z elementami odwodnienia | 350 | 150 |  |  |  |  | 150
29 | ul. M. Dąbrowskiej w Komorowie - ścieżka rowerowa(1100mb) |  |  |  | 35 | 1100 | 650 | 685
30 | Mod. chodnika w ul. Wiejskiej w Komorowie(500mb) | 360 | 80 | 140 | 40 |  |  | 120
31 | Budowa chodnika i jezdni w ul. Krasińskiego I etap 240 mb w Komorowie i II etap 600m | 240 | 180 | 600 | 410 |  |  | 590
32 | Bud. ul. Waldemara z przebudową infrastruktury dok i wyk | 180 | 166 | 200 | 260 |  |  | 426
33 | Skrzyżowanie Al. Starych Lip, Sanatoryjnej, |  | 10 |  |  |  |  | 10
34 | ul. Pęcicka Pęcice od Wąskiej do Powst. W-wy(300mb) |  |  | 300 | 130 |  |  | 130
35 | Mod.ul. Kasztanowej Pęcice-Komorów (1400mb) | 800 | 150 | 600 | 230 |  |  | 380
36 | Budowa chodnika w ul. Komorowskiej i Parkowej w Pęcicach | 800 | 188 |  |  |  |  | 188
37 | Ul. Warszawska Granica(460mb) str. Południowa |  |  | 460 | 230 |  |  | 230
38 | Bud. chodnika w ul. Pruszkowskiej od WKD do Reja | 260 | 80 | 400 | 120 |  |  | 200
39 | ul. Reja Granica(1300mb) |  |  | 500 | 300 | 800 | 650 | 950
40 | ul. Główna Nowa Wieś (1500mb) | 840 | 370 | 660 | 780 |  | 280 | 1430
41 | ul. Łąkowa(600mb) Nowa Wieś |  |  | 300 | 250 | 300 | 300 | 550
42 | ul. Jesienna ( 330 mb) Nowa Wieś |  |  |  |  | 330 | 300 | 300
43 | ul. Gwiaździsta Nowa Wieś (dokum. i wyk)(650mb) |  |  |  |  | 650 | 300 | 300
44 | ul. Ks. Wożniaka Suchy Las(dokum i wyk)(800mb) |  |  | 800 | 290 |  |  | 290
45 | Opracowanie dokumentacji projektowej : ul.Szkolnej, Wesołej, Ogrodowej w Michałowicach, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Ogrodowej w Regułach, Konopnickiej, Krasińskiego w Komorowie, Bodycha i Środkowej w Opaczy, Gwiaździstej w Nowej Wsi, oraz Norwidaw Komorowie Wsi, Słowackiego w Komorowie, Reja i Pruszkowskiej (od Reja do Poprzecznej) w Granicy , Rynkowej w M-cach, Łąkowej w Nowej Wsi. |  | 197 |  |  |  |  | 197
46 | Opracowanie dokumentacji projektowej : skrzyżowania Brzozowej z Komorowską. |  | 20 |  |  |  |  | 20
47 | Opracowanie dok. Projektowej robót drogowych -rezerwa | [5 empty] | 150 | 150
48 | Opracowanie dok. Projektowej robót drogowych dla ulic: Norwida w Komorowie Wsi, Słowackiego w Komorowie, Reja w Granicy, Rynkowej, Jesionowej w M-cach |  | 22 |  |  |  |  | 22
49 | Opracowanie dok. Projektowej robót drogowych dla ulic: Jesiennej Głównej, Rekreacyjnej w Nowej Wsi, 11 Listopada w M-cach, Słonecznej w Komorowie Wsi, ks. Woźniaka w Pęcicach |  | 138 |  |  |  |  | 138
50 | Opracowanie dok. Projektowej robót drogowych dla ulic: Kraszewskiego w Regułach, Kolejowej,Jaworowej i Bukowej w M-cach, Targowej w Opaczy Małej, Bankowej w Komorowie, Środkowej w Opaczy |  | 26 |  |  |  |  | 26
51 | Opracowanie dok. Projektowej ronda na skrzyżowaniu Sokołowskiej i Parkowej |  | 20 |  |  |  |  | 20
52 | Opracowanie dok. Projektowej robót drogowych dla ulic:Pruszkowskiej w Granicy, Sportowej w Komorowie, M. Dąbrowskiej i Brzozowej (od Kolejowej do Berylowej ) w Komorowie |  | 46 |  |  |  |  | 46
53 | Budowa chodnika w ul. Działkowej w Regułach, Rumuńskiej w M-cach |  | 127 |  |  |  |  | 127
54 | Wykonanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie gminyEtap I Pęcice - Reguły -M-ce - rezerwa | 5200 | 400 |  | 300 |  | 205 | 905
55 | Wykonanie dróg i chodników na terenie Gminy -rezerwa | [5 empty] | 255 | 255
| Razem w gminie | 8970 | 5524 | 10380 | 6985 | 7590 | 6500 | 19009
Kursywą oznaczono roboty dotyczące zadań z roku 2004.
[6 empty] | 350 | 175
48 | T. Wendy |  |  |  |  | 71 | 250
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Ogółem w gminie
W pierwszej kolejności należy realizować budowę kanalizacji sanitarnej w głównych ciągach ulicznych, w daleszej kolejonści w przypadku posiadania
śrdków należy wykonywać pozostałe ciągi uliczne uzależniając kolejność realizacji od wielkości procentowego udziału mieszkańców danej ulicy.
Dopuszcza sie stosowanie zmian w ramach istniejącego harmonogramu w sytuacji uzyskania dodatkowych źródeł finansowania, oraz niemożności jej
realizacji z przyczyn technicznych.Nie przewiduje sie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach gdzie stan prawny ulicy nie jest uregulowany. Kwoty przyjęte
w harmonogramie są kwotami wskaźnikowymi, uwzględniającymi koszt dokumentacji , koszty zajęcia pasa drogowego oraz koszty obsługi geodezyjnej. Przy
budowie kanalizacji w zachodniej części gminy należy liczyć się z koniecznością partycypowania w kosztach budowy kanału sanitarnego w ul. Promyka
w Pruszkowie. Przystąpienie do budowy kanalizacji w danej ulicy uwarunkowane jest dokonaniem przez mieszkańców minimum 70 % wpłat -stanowiących
udział mieszkańców w budowie kolektora ulicznego.
Harmonogram stanowić będzie podstawę do opracowywania dokumentacji projektowej z rocznym wyprzedzeniem.