## Arkusz1
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2008
Rady Gminy Michałowice
z dnia __________2008 r.
Wykonanie zadań inwestycyjnych za II kwartały 2008 roku.
(w złotych)
Opis zadań |  |  |  | Planowane nakłady finansowe w roku budżetowym 2008
Lp | Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego | Klasyfikacja budżetowa | Łączne koszty finansowe | Środki budżetowe gminy | w tym: |  | pożyczki - kredyty
[6 empty] | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł - udział osób fizycznych i prawnych |  | wykonanie | % wykonania | opis zadań
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8
I. |  | Zadania kontynuowane
1 | 1 | Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla ulic Gminy M-ce zgodnie z zatwierdzoną koncepcją | 010-01010-6050 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | plan po zmianach |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 12107.38 | 12.11% | Dokumentacja projektowa opracowywana jest na bieżąco
2 | 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej do budynku w Pęcicach( majątek) i w ul. Kamień Polny w Pęcicach Małych | 010-01010-6050 | 874000 | 424000 | 414000 | 10000 | 450000
|  | plan na 2008 rok |  | 874000 | 424000 | 414000 | 10000 | 450000
|  | zmiany w tym: |  | -400000 | 50000 | 50000 | 0 | -450000
|  | zwiększenia |  | 50000 | 50000 | 50000
|  | zmniejszenia |  | 450000 | 0 |  |  | 450000
|  | plan po zmianach |  | 474000 | 474000 | 464000 | 10000 | 0 | 399583.14 | 84.3% | Zadanie zostało zrealizowane
3 | 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Wąskiej, Rodzinnej, Sokołowskiej w Sokołowie , Pęcicach etap I | 010-01010-6050 | 2645000 | 795000 | 795000 | 0 | 1850000
|  | plan na 2008 rok |  | 2645000 | 795000 | 795000 | 0 | 1850000
|  | zmiany w tym: |  | 10000 | -190000 | -190000 | 0 | 200000
|  | zwiększenia |  | 200000 | 0 |  |  | 200000
|  | zmniejszenia |  | 190000 | 190000 | 190000
|  | plan po zmianach |  | 2655000 | 605000 | 605000 | 0 | 2050000 | 5086 | 0.1916% | ogłoszono przetarg z terminem rozstrzygnięcia w I dekadzie sierpnia br.
4 | 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Kalinowej ,Nałkowskiej i Modrzejewskiej w Granicy. | 010-01010-6050 | 360000 | 110000 | 110000 | 0 | 250000
|  | plan na 2008 rok |  | 360000 | 110000 | 110000 | 0 | 250000
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 360000 | 110000 | 110000 | 0 | 250000 | 0 | 0% | Opracowano dokumentacje projektową -wystapiono o pozwolenie na budowę
5 | 5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pruszkowskiej, Poprzecznej Skośnej, Kochanowskiego, Podleśnej w Granicy. | 010-01010-6050 | 770000 | 76837 | 76837 | 0 | 693163
|  | plan na 2008 rok |  | 770000 | 76837 | 76837 | 0 | 693163
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 143163 | 143163 | 0 | -143163
|  | zwiększenia |  | 143163 | 143163 | 143163
|  | zmniejszenia |  | 143163 | 0 |  |  | 143163
|  | plan po zmianach |  | 770000 | 220000 | 220000 | 0 | 550000 | 0 | 0% | Opracowano dokumentacje projektową -wystapiono o pozwolenie na budowę
6 | 6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnnej , Sabały, Dębowej w Granicy , Granickiej , Ciszy Leśnej w Komorowie-Granicy (ul. Dębową wydziela się do poz. 6a) | 010-01010-6050 | 640000 | 140000 | 140000 | 0 | 500000
|  | plan na 2008 rok |  | 640000 | 140000 | 140000 | 0 | 500000
|  | zmiany w tym: |  | 120000 | 100000 | 100000 | 0 | 20000
|  | zwiększenia |  | 140000 | 120000 | 120000 |  | 20000
|  | zmniejszenia |  | 20000 | 20000 | 20000
|  | plan po zmianach |  | 760000 | 240000 | 240000 | 0 | 520000 | 0 | 0% | Opracowano dokumentację projektową wystapiono o pozwolenie na budowe dla ul. Gościnnej, Sabały, wyloniono wykonawcę robót na budowę kanalizacji w ul. Granickiej , zakończono budowe kanalizacji w ul. Ciszy Leśnej.
6a | 7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Komorowie-Granicy. | 010-01010-6050 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 50000 | 50000 | 50000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Trwa opracowywane dokumentacji projektowej
7 | 8 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Polnej, Wrzosowej, Kaliszany, Różanej,Stara Droga , Tęczowa w Komorowie Wsi etap I (ul. Wrzosową, Różaną wydziela się do poz. 7a) | 010-01010-6050 | 1615000 | 295000 | 295000 | 0 | 1320000
|  | plan na 2008 rok |  | 1615000 | 295000 | 295000 | 0 | 1320000
|  | zmiany w tym: |  | -115000 | 90000 | 90000 | 0 | -205000
|  | zwiększenia |  | 90000 | 90000 | 90000
|  | zmniejszenia |  | 205000 | 0 |  |  | 205000
|  | plan po zmianach |  | 1500000 | 385000 | 385000 | 0 | 1115000 | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa na wykonanie kanalizacji.
7a | 9 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wrzosowej, Różanej w Komorowie Wsi | 010-01010-6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 115000 | 45000 | 45000 | 0 | 70000
|  | zwiększenia |  | 115000 | 45000 | 45000 |  | 70000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | plan po zmianach |  | 115000 | 45000 | 45000 | 0 | 70000 | 0 | 0% | Trwa opracowywane dokumentacji projektowej
8 | 10 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Głównej w Granicy i sieci wodociągowej | 010-01010-6050 | 575000 | 575000 | 575000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 575000 | 575000 | 575000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 200000 | 200000 | 200000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 775000 | 775000 | 775000 | 0 | 0 | 288467.29 | 37.22% | Wybudowano sieć wodociagową, oraz kanał sanitarny w ulicy.
9 | 11 | Budowa przykanalików sanitarnych w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych | 010-01010-6050 | 260000 | 260000 | 210000 | 50000 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 260000 | 260000 | 210000 | 50000 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 140000 | 140000 | 140000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 400000 | 400000 | 350000 | 50000 | 0 | 129536.48 | 32.38% | Zadanie jest realizowane sukcesywnie
10 | 12 | Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań dopisać i modernizacja sieci gazowych | 010-01010-6050 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 15000 | 15000 | 15000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 2406.13 | 5.347% | Zadanie jest realizowane sukcesywnie
11 | 13 | Budowa sieci wodociągowej w ul Kuklińskiego , Żwirki ,Wigury i w bok od Jesionowej w M-cach | 010-01010-6050 | 148000 | 48000 | 48000 | 0 | 100000
|  | plan na 2008 rok |  | 148000 | 48000 | 48000 | 0 | 100000
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 100000 | 100000 | 0 | -100000
|  | zwiększenia |  | 100000 | 100000 | 100000
|  | zmniejszenia |  | 100000 | 0 |  |  | 100000
|  | plan po zmianach |  | 148000 | 148000 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Opracowywana jest dokumentacja projektowa.
12 | 14 | SUW Komorów modernizacja- połączenie z Pęcicami( dok. Proj.) | 010-01010-6050 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Opracowywana jest dokumentacja projektowa.
13 | 15 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Mokrej w Opaczy Kol. | 010-01010-6050 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Opracowywana jest dokumentacja projektowa.
14 | 16 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Ireny w Komorowie | 010-01010-6050 | 275000 | 75000 | 75000 | 0 | 200000
|  | plan na 2008 rok |  | 275000 | 75000 | 75000 | 0 | 200000
|  | zmiany w tym: |  | 225000 | 100000 | 100000 | 0 | 125000
|  | zwiększenia |  | 225000 | 100000 | 100000 |  | 125000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 500000 | 175000 | 175000 | 0 | 325000 | 0 | 0% | Zadanie przygotowywane jest do przetargu. Podjeto uchwałę o wsapólnej realizacji z m. Pruszków, wraz z modernizacją drogi.
15 | 17 | Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodoezyjna, opracowanie dok. proj) | 010-01010-6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 40000 | 40000 | 40000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Zadanie jest realizowane sukcesywnie
16 | 18 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mokrej, Jasnej, Grabowej w Opaczy Kol. I Opaczy Małej | 010-01010-6050 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Zadanie zostało zrealizowane
17 | 19 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem w ul. Słonecznej, Rzemieślniczej | 010-01010-6050 | 6594 | 6594 | 6594 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 6594 | 6594 | 6594 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 6594 | 6594 | 6594 | 0 | 0 | 0 | 0% | Zadanie zostało zrealizowane
18 | 20 | Kan. sanit wsch. cz. Gminy (dok. proj. i wyk.) budowa w ul. Szarej, Kasztanowej, Poniatowskiego M-ce, M-ce Wieś oraz w ul. bocznej od Kasztanowej | 010-01010-6050 | 20880 | 20880 | 20880 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 20880 | 20880 | 20880 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 139189 | 139189 | 139189 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 139189 | 139189 | 139189
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 160069 | 160069 | 160069 | 0 | 0 | 0 | 0% | Zadanie zostało zrealizowane
19 | 21 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnnej, Sabały, Dębowej w Granicy, Granickiej, Ciszy Leśnej i budowa przykanalików sanitarnych w ul. gdzie kanalizacja została wybudowana w latach ubiegłych | 010-01010-6050 | 52500 | 52500 | 52500 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 52500 | 52500 | 52500 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 52500 | 52500 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0% | Zadanie dotyczące budowy przykanalików sanitarnych zostało zrealizowane.
20 | 22 | Budowa kanalizacji sanitarnej do budynku w Pęcicach ( majątek) i w ul. Kamień Polny | 010-01010-6050 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Zadanie zostało zrealizowane
21 | 23 | Budowa przykanalików sanitarnych w ulicach gdzie kanalizacja sanitarne została wybudowana w latach ubiegłych w ul. Centralnej | 010-01010-6050 | 15240 | 15240 | 15240 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 15240 | 15240 | 15240 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 15240 | 15240 | 15240 | 0 | 0 | 0 | 0% | Zadanie zostało zrealizowane
22 | 24 | Kana. Sanit. wsch. cz. Gminy ( dok. proj. i wyk) w ul. Centralnej w Opaczy Kol. Odejścia od ul. Centralnej i Ryżowej | 010-01010-6050 | 31500 | 31500 | 31500 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 31500 | 31500 | 31500 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 31500 | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0% | Zadanie zostało zrealizowane
23 | 25 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasnej i Grabowej w Opaczy Kol. | 010-01010-6050 | 10117 | 10117 | 10117 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 10117 | 10117 | 10117 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 10117 | 10117 | 10117 | 0 | 0 | 7481.63 | 73.95% | Zadanie zostało zrealizowane
24 | 26 | Budowa kanalizacji i wodociągu w ul. Głównej w Nowej Wsi | 010-01010-6050 | 9740 | 9740 | 9740 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 9740 | 9740 | 9740 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 9740 | 9740 | 9740 | 0 | 0 | 9102.17 | 93.45% | Zadanie zostało zrealizowane
25 | 27 | Budowa sieci wodociągowej w bok od Jesionowej, Kuklińskiego, Żwirki i Wigury w M-cach | 010-01010-6050 | 8378 | 8378 | 8378 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 8378 | 8378 | 8378 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 8378 | 8378 | 8378 | 0 | 0 | 0 | 0% | Zadanie zostało zrealizowane
26 | 28 | Modernizacja ul. Centralnej , Akacjowej i Różanej w Opaczy | 600-60016-6050 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | -450000 | -450000 | 0 | 450000
|  | zwiększenia |  | 450000 | 0 |  |  | 450000
|  | zmniejszenia |  | 450000 | 450000 | 450000
|  | plan po zmianach |  | 1450000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 450000 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji
27 | 29 | Modernizacja ul. Leśnej w Pęcicach Małych | 600-60016-6050 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | -20000 | -20000 | -20000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 20000 | 20000 | 20000
|  | plan po zmianach |  | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 179007.38 | 99.45% | Zadanie zostało zrealizowane
28 | 30 | Modernizacja ul. Jodłowej w Granicy | 600-60016-6050 | 155000 | 155000 | 155000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 155000 | 155000 | 155000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 50000 | 50000 | 50000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 205000 | 205000 | 205000 | 0 | 0 | 153457.59 | 74.86% | Zadanie zostało zrealizowane
29 | 31 | Modernizacja ul. Warszawskiej ( strona północna i południowa) w Granicy | 600-60016-6050 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Przesunięto rozpoczęcie realizacji z powodu planowanej przebudowy sieci gazowej
30 | 32 | Modernizacja ul. Turkusowej w Komorowie | 600-60016-6050 | 450000 | 150000 | 150000 | 0 | 300000
|  | plan na 2008 rok |  | 450000 | 150000 | 150000 | 0 | 300000
|  | zmiany w tym: |  | -50000 | 100000 | 100000 | 0 | -150000
|  | zwiększenia |  | 640000 | 490000 | 490000 |  | 150000
|  | zmniejszenia |  | 690000 | 390000 | 390000 |  | 300000
|  | plan po zmianach |  | 400000 | 250000 | 250000 | 0 | 150000 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji.Wyłoniono wykonawcę robót
31 | 33 | Modernizacja ul. Ireny i Podhalańskiej w Komorowie.(udział Gminy M-ce) | 600-60016-6050 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Przewidywana realizacja zadania po podpisaniu porozumienia z m. Pruszków -i po ugodnieniu z Zakładem Gazowniczym zakresu przebudowy sieci.
32 | 34 | Modernizacja ul. Jesiennej i Polnej, Kamelskiego, Jaśminowej, Miłej, Gwiaździstej, Różanej, Tulipanów, Granicznej, Wspólnej i Słonecznej w Nowej Wsi (ul.Jesienną, Miłą i Gwiaździstą wydziela się do poz. 32a oraz Jaśminową, Różaną, Tulipanów, Graniczną i Słoneczną do poz. 32b) | 600-60016-6050 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | -1650000 | -1650000 | -1650000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 1650000 | 1650000 | 1650000
|  | plan po zmianach |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Opracowano dokumentacje projektową.
32a | 35 | Modernizacja ul. Jesiennej, Miłej i Gwiaździstej w Nowej Wsi | 600-60016-6050 | 0 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 1600000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 600000
|  | zwiększenia |  | 1600000 | 1000000 | 1000000 |  | 600000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 1600000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 600000 | 324875 | 20.3% | Zakończono modernizacje ul. Gwiaździstej, na pozostałe ulice opracowano dokumentacje projektową.
32b | 36 | Modernizacja ul. Jaśminowej, Różanej, Tulipanów, Granicznej i Słonecznej w Nowej Wsi | 600-60016-6050 | 0 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 90000 | 90000 | 90000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Trwa opracowywanei dokumentacji projektowej.
33 | 37 | Opracowanie dok. proj. dla ulic objętych planem WPI na rok 2008 oraz rozliczenie dok. drogowej wykonanej w 2007r | 600-60016-6050 | 310000 | 310000 | 310000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 310000 | 310000 | 310000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 310000 | 310000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji
34 | 38 | Opracowanie dok. projektowej dla dróg w ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Zamojskiego, Wiejska, Chopina w Komorowie, Bez Nazwy w Komorowie Wsi, Różanej, Tulipanów, Miłej w Nowej Wsi. | 600-60016-6050 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 6000 | 3% | Trwa opracowywanei dokumentacji projektowej.
35 | 40 | Opracowanie dok. projektowej dla dróg w ul. Kasztanowej, Ks. Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej , 11 Listopada Al.. Topolowej, Szkolnej, Cichej , Regulskiej w M-cach, Kuchy, Granicznej w Regułach. | 600-60016-6050 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 7000 | 2.8% | Trwa opracowywanei dokumentacji projektowej.
36 | 41 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Etap II I Reguły -Pęcice ul.Powstańców Warszawy | 600-60016-6050 | 200000 | 200000 | 200000 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Regulowane są sprawy włsności terenu pod ścieżkę rowerową.Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
37 | 42 | Budowa Alei Jana Pawła II w Komorowie | 600-60016-6050 | 350000 | 350000 | 350000 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Opracowano koncepcję . Trwa opracowywane dok. proj.
38 | 43 | Odwodnienie ul. Jesiennej w Nowej Wsi | 600-60095-6050 | 68000 | 68000 | 68000 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 68000 | 68000 | 68000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 68000 | 68000 | 68000 | 0 | 0 | 67000 | 98.53% | Zadanie zrealizowanao
39 | 44 | Odwodnienie na terenie Gminy( dok. proj. i wyk) | 600-60095-6050 | 200000 | 200000 | 200000 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 200000 | 200000 | 200000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 5856 | 1.464% | Wyłoniono wykonawcę robót.
40 | 45 | Zakupy mienia komunalnego | 700-70005-6060 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 300000 | 300000 | 300000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji
41 | 46 | Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z infrastrukturą techniczną(koncepcja, dok proj i wyk) | 750-75023-6050 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji
42 | 47 | Zakupy inwestycyjne ZOEAS (zakup sprzętu komputerowego i biurowego) | 801-80114-6060 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | -10000 | -10000 | -10000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 10000 | 10000 | 10000
|  | plan po zmianach |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Zadanie nie będzie realizowane
43 | 48 | Budowa zespołu szkolno-przeszkolnego w Regułach(dok proj) | 801-80104-6050 | 187000 | 187000 | 187000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 187000 | 187000 | 187000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 187000 | 187000 | 187000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Realizacja zadania w III kw. br.
44 | 49 | Budowa gminnego przedszkola w Komorowie | 801-80104-6050 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0
|  | plan po zmianach |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Brak terenu pod przyszłą budowę.
45 | 50 | Zakupy inwestycyjne GOPS (zakup sprzętu komputerowego i biurowego) | 852-85219-6060 | 15500 | 15500 | 15500 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 15500 | 15500 | 15500 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 15500 | 15500 | 15500 | 0 | 0 |  | 0% | Zadanie w trakcie realizacji
46 | 51 | Zagospodarowanie terenu przy ul Kraszewskiego w Komorowe (utworzenie terenów zieleni) | 900-90004-6050 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 100000 | 100000 | 100000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Przygotowywany jest przetarg na zagospodarowanie. Realizacja na jesieni br.
47 | 52 | Budowa i adaptacja budynku przy ul. Wiejskiej na potrzeby mieszkańców Komorowa Wsi i Komorowa | 921-92109-6050 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | -99000 | -99000 | -99000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 99000 | 99000 | 99000
|  | plan po zmianach |  | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Nie odzyskano części budynku przeznaczonego na potrzeby mieszkańców.
48 | 53 | Budowa boisk w Pęcicach Małych | 926-92605-6050 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | Realizacje wstrzymano- dokonywana jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego.
49 | 54 | Budowa ogródka jordanowskiego w Komorowie Wsi | 926-92605-6050 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Zadanie wtrakcie realizacji.
50 | 55 | Budowa ogródka jordanowskiego w Nowej Wsi etap I | 926-92605-6050 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Zadanie nie jest realizowane-brak ternu pod inwestycję.
|  | Zdania kontynuowane plan na 2008 rok |  | 16226449 | 10563286 | 10503286 | 60000 | 5663163
|  | zmiany w tym: |  | 1050189 | 633352 | 633352 | 0 | 416837
|  | zwiększenia |  | 5077352 | 3462352 | 3462352 | 0 | 1615000
|  | zmniejszenia |  | 4027163 | 2829000 | 2829000 | 0 | 1198163
|  | Zdania kontynuowane plan po zmianach |  | 17276638 | 11196638 | 11136638 | 60000 | 6080000 | 1596966.19 | 9.244%
Zadania rozpoczynane
1 | 1 | Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla ulic Gminy M-ce zgodnie z zatwierdzoną koncepcją | 010-01010-6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 100000 | 100000 | 100000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji
2 | 2 | ,,Ochrona środowiska ludzkiego poprzez budowę sytemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice " w ulicach: Czystej, Borowskiego w Opaczy Małej, Środkowej w Opaczy Kol., Komorowskiej, Kuropatwy, Bażantów, Leśnej, Parkowej, Przepiórki w Pęcicach Małych, Ks. Woźniaka w Suchym Lesie, Kasztanowej w M-cha Wsi (ul. Komorowską, Kuropatwy, Bażantów, Leśną, Przepiórki wydsziela się do poz. 2a oraz ul. Parkową w Pęcicach Małych i ul. Ks. Woźniaka w Suchym Lesie do poz 2b, natomiast ul. Kasztanową w M -cach Wsi do poz. 2c) | 010-01010-6050 | 150000 | 50000 | 50000 | 0 | 100000
|  | plan na 2008 rok |  | 150000 | 50000 | 50000 | 0 | 100000
|  | zmiany w tym: |  | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 60000 | 60000 | 60000 |  | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 210000 | 110000 | 110000 | 0 | 100000 | 244.48 | 0.1164% | Dla ww ulic uzyskano pozowlenie na budowę.
2a | 3 | ,,Ochrona środowiska ludzkiego poprzez budowę sytemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice " w ulicach: Komorowskiej, Kuropatwy, Bażantów, Leśnej, Przepiórki w Pęcicach Małych." | 010-01010-6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 50000 | 50000 | 50000
zmniejszenia
|  | plan po zmianach |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Dla ww ulic uzyskano pozowlenie na budowę.
2b | 4 | ,,Ochrona środowiska ludzkiego poprzez budowę sytemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice " w ulicach: Parkowej w Pęcicach Małych, Ks. Woźniaka w Suchym Lesie" | 010-01010-6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 100000 | 100000 | 100000 |  | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Dla ww ulic uzyskano pozowlenie na budowę.
2c | 5 | ,,Ochrona środowiska ludzkiego poprzez budowę sytemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice " w ul. Kasztanowej w M-cach Wsi." | 010-01010-6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 50000 | 50000 | 50000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | wystąpiono o pozwolenie na budowę.
3 | 6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Janowskiego w Komorowie | 010-01010-6050 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Opracowywana jest dokumentacja projektowa
4 | 7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej i Granicznej w Nowej Wsi | 010-01010-6050 | 282000 | 32000 | 32000 | 0 | 250000
|  | plan na 2008 rok |  | 282000 | 32000 | 32000 | 0 | 250000
|  | zmiany w tym: |  | 288000 | 188000 | 188000 | 0 | 100000
|  | zwiększenia |  | 288000 | 188000 | 188000 |  | 100000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 570000 | 220000 | 220000 | 0 | 350000 | 9516 | 1.669% | Wprowadzono wykonawce na realizacje zadania.
5 | 8 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej (dok. proj.) | 010-01010-6050 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Opracowywana jest dokumentacja projektowa
6 | 9 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przytorowej, Calineczki, Baśniowej i Małego Księcia w Regułach | 010-01010-6050 | 123000 | 73000 | 73000 | 0 | 50000
|  | plan na 2008 rok |  | 123000 | 73000 | 73000 | 0 | 50000
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 50000 | 50000 | 0 | -50000
|  | zwiększenia |  | 50000 | 50000 | 50000
|  | zmniejszenia |  | 50000 | 0 |  |  | 50000
|  | plan po zmianach |  | 123000 | 123000 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Opracowywana jest dokumentacja projektowa
7 | 10 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Żurawiej w Opaczy Kol. | 010-01010-6050 | 53000 | 53000 | 53000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 53000 | 53000 | 53000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 53000 | 53000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Opracowywana jest dokumentacja projektowa
8 | 11 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Tęczowej Komorów Wieś | 010-01010-6050 | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Opracowywana jest dokumentacja projektowa
9 | 12 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Wandy w Nowej Wsi | 010-01010-6050 | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Opracowywana jest dokumentacja projektowa
10 | 13 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Regulskiej od Kolejowej do nr 46 w Michałowicach | 010-01010-6050 | 51000 | 51000 | 51000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 51000 | 51000 | 51000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 51000 | 51000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Wyłoniono wykonawce robót
11 | 14 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Świerkowej (dok. proj.i wyk.) | 010-01010-6050 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 20000 | 20000 | 20000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Zadanie na etapie wylonienia wykonawcy
12 | 15 | Modernizacja ul. Krótkiej i Orzeszkowej w Regułach | 600-60016-6050 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Opracowywana jest dokumentacja projektowa
13 | 16 | Modernizacja ul. Słowackiego, Parkowej, Sportowej, 3Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Ogrodowej, Woj.. Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej w M-cach (ul. Parkową, Sportową, 3Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Woj. Polskiego, Rumuńską, Żytnią, Ks. Popiełuszki i Raszyńską wydziela się do poz. 13a oraz do poz. 13a dopisuje się ul. Lotniczą i Kwiatową) | 600-60016-6050 | 1430000 | 1430000 | 1430000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 1430000 | 1430000 | 1430000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 170000 | 170000 | 170000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 571634.3 | 35.73% | Opracowywana jest dokumentacja projektowa
13a | 17 | Modernizacja ul. Parkowej, Sportowej, 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach | 600-60016-6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 150000 | 150000 | 150000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Opracowywana jest dokumentacja projektowa
14 | 18 | Budowa parkingów ul. Kuklińskiego-dok. proj i wyk. | 600-60016-6050 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 6610 | 4.407% | Opracowywana jest dokumentacja projektowa
15 | 19 | Modernizacja ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, 11 Listopada, Cichej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach, Kuchy w Regułach. | 600-60016-6050 | 500000 | 150000 | 150000 | 0 | 350000
|  | plan na 2008 rok |  | 500000 | 150000 | 150000 | 0 | 350000
|  | zmiany w tym: |  | 50000 | 400000 | 400000 | 0 | -350000
|  | zwiększenia |  | 400000 | 400000 | 400000
|  | zmniejszenia |  | 350000 | 0 |  |  | 350000
|  | plan po zmianach |  | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Opracowywana jest dokumentacja projektowa
16 | 20 | Modernizacja ul. Środkowej w Opaczy Kol. | 600-60016-6050 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Opracowywana jest dokumentacja projektowa
17 | 21 | Modernizacja ul. Zachodniej w Opaczy Kol. | 600-60016-6050 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 100000 | 100000 | 100000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Opracowywana jest dokumentacja projektowa
18 | 22 | Modernizacja ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol.(dok. proj.) | 600-60016-6050 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Opracowywana jest dokumentacja projektowa
19 | 23 | Modernizacja ul. Dzikiej, Konopnickiej, Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Wożniaka, Leśnej w Pęcicach Małych (ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśną wydziela się do poz. 19a oraz do poz. 19a dopisuje się ul. Brzozową) | 600-60016-6050 | 300000 | 100000 | 100000 | 0 | 200000
|  | plan na 2008 rok |  | 300000 | 100000 | 100000 | 0 | 200000
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 200000 | 200000 | 0 | -200000
|  | zwiększenia |  | 200000 | 200000 | 200000
|  | zmniejszenia |  | 200000 | 0 |  |  | 200000
|  | plan po zmianach |  | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Opracowywana jest dokumentacja projektowa
19a | 24 | Modernizacja ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Wożniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych | 600-60016-6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 100000 | 100000 | 100000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Opracowywana jest dokumentacja projektowa
20 | 25 | Modernizacja ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Zamojskiego, Chopina, Wiejskiej, Kotońskiego, Leśnej, Ks. Skorupki, Moniuszki, Poniatowskiego w Komorowie - dopisuje się ul. Kraszewskiego. | 600-60016-6050 | 350000 | 240000 | 240000 | 0 | 110000
|  | plan na 2008 rok |  | 350000 | 240000 | 240000 | 0 | 110000
|  | zmiany w tym: |  | 100000 | 60000 | 60000 | 0 | 40000
|  | zwiększenia |  | 340000 | 150000 | 150000 |  | 190000
|  | zmniejszenia |  | 240000 | 90000 | 90000 |  | 150000
|  | plan po zmianach |  | 450000 | 300000 | 300000 | 0 | 150000 | 0 | 0% | Opracowywana jest dokumentacja projektowa
21 | 26 | Modernizacja ul. Okrężnej od Nowowiejskiej do Harcerskiej w Granicy | 600-60016-6050 | 300000 | 210000 | 210000 | 0 | 90000
|  | plan na 2008 rok |  | 300000 | 210000 | 210000 | 0 | 90000
|  | zmiany w tym: |  | -90000 | 0 | 0 | 0 | -90000
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 90000 | 0 |  |  | 90000
|  | plan po zmianach |  | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 207320 | 98.72% | Zadanie zostało zrealizowane.
22 | 27 | Budowa ścieżki rowerowej w ul. M. Dąbrowskiej w Komorowie w porozumieniu z pow. pruszkowskim | 600-60016-6050 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | W trakcie opracowywania dok. proj.
23 | 28 | Modernizacja ul. Polnej , Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi | 600-60016-6050 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Opracowywana jest dokumentacja projektowa
24 | 29 | Modernizacja ul. Szerokiej w Granicy | 600-60016-6050 | 250000 | 100000 | 100000 | 0 | 150000
|  | plan na 2008 rok |  | 250000 | 100000 | 100000 | 0 | 150000
|  | zmiany w tym: |  | 150000 | 100000 | 100000 | 0 | 50000
|  | zwiększenia |  | 150000 | 100000 | 100000 |  | 50000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 400000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0% | Opracowywana jest dokumentacja projektowa
25 | 30 | Remont parkingu przy ul. Turystycznej w Granicy | 600-60016-6050 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | opracowano dokumetację projektową -ogłoszono przetarg na wykonanie
26 | 31 | Modernizacja ul. w bok od Polnej w Opaczy Kol. i w ul. Klonowej w M-cach | 600-60016-6050 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0% | opracowywana jest dokumentacja projektowa
27 | 32 | Modernizacja ul. Bursztynowej w Komorowie - dopisuje się ul. Topazową i Koralową | 600-60016-6050 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 100000 | -100000 | -100000 | 0 | 200000
|  | zwiększenia |  | 200000 | 0 |  |  | 200000
|  | zmniejszenia |  | 100000 | 100000 | 100000
|  | plan po zmianach |  | 300000 | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | 0 | 0% | opracowywana jest dokumentacja projektowa
28 | 33 | Budowa odwodnienia w ul. Targowej w Opaczy Małej - dok proj ( w porozumieniu z powiatem pruszkowskim) | 600-60095-6050 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Gmina przystąpi do opracowywwania dokumentacji projektowej po podpisaniu porozumienia z powiatem pruszkowskim
29 | 34 | Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki wraz z modernizacja rowów melioracyjnych (R 11, R 17)(dok. proj.) | 600-60095-6050 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | -50000 | -50000 | -50000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 50000 | 50000 | 50000
|  | plan po zmianach |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Opracowywana jest dokumentacja projektowa
30 | 35 | Budowa odwodnienia Osiedle ,,Ostoja"przy udziale m. Pruszków (ulice: Berylowa, Bursztynowa, Jaspisowa, Koralowa, Kujawska, Mazurska, Mieczysława, Opalowa, Rubinowa, Ryszarda, Szmaragdowa, Topazowa, Turkusowa,Waldemara)-udział Gminy | 600-60095-6050 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | -20000 | -20000 | -20000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 20000 | 20000 | 20000
|  | plan po zmianach |  | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Opracowywana jest dokumentacja projektowa
31 | 36 | Przebudowa rowu U-1(dok-proj) | 600-60095-6050 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Opracowywana jest dokumentacja projektowa
32 | 37 | Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup sam. osobowego, sprzętu biurowego). | 750-75023-6060 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 100003.6 | 83.34% | Zakupiono samochód osobowy
33 | 38 | Zakupy inwestycyjne (dofinansowanie zakupu wozu stażackieg odla OSP Nowa Wieś) | 754-75412-6060 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000
|  | zwiększenia |  | 200000 | 0 |  |  | 200000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 400000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji-wystąpiono z wnioskiem wstępnym o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚi GW
34 | 39 | Zakupy inwestycyjne (zakup samochodów i sprzętu dla straży gminnej) | 754-75416-6060 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji.
35 | 40 | Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Nowej Wsi | 801-80104-6050 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 27000 | 27000 | 27000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 177000 | 177000 | 177000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Zadanie na etapie ustalania miejsca lokalizacji
36 | 41 | Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia M-ce | 851-85121-6050 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie rtealizacji
37 | 42 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - opracowanie dokumentacji projektowej Gmina Michałowice | 900-90015-6050 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 3289.75 | 2.991% | Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.
38 | 43 | Modernizacja oświetlenia w ul: Jałowcowej, Targowej, w Opaczy,Mokrej w Opaczy Kol.,Św. Kazimierza w M-cach, Orzeszkowej, Baczyńskiego w Regułach, Komorowskiej w Pęcicach Małych, Ks. Woźniaka i Parkowej w Suchym Lesie, Zamojskiego, Sienkiewicza, Sportowej w Komorowie, Malczewskiego, Wyspiańskiego, Filmowej w Granicy, Wandy, Heleny, Stokrotek, Jaśminowej i Głównej w Nowej Wsi. | 900-90015-6050 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 230000 | 230000 | 230000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 440000 | 440000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Ogłoszono przetarg na realizację zadania
39 | 44 | ,,Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprze budowę otwartych stref rekreacji" w parku w Michałowicach ( strefa rekreacji w Michałowicach), przy Zalewie w Komorowie Wsi (strefa rekreacji przy zalewie), przy ul. Kolejowej w Komorowie (sterfa rekreacji przy ul. Kolejowej w Komorowie), w Regułach (strefa rekreacji w Regułach) - strefę rekreacji przy zalewie i strefę rekreacji przy ul. Kolejowej w Komorowie wydziela się do poz. 39a, natomiast strefę rekreacji w Regułach do poz. 39b | 921-92109-6050 | 2173051 | 773051 | 773051 | 0 | 1400000
|  | plan na 2008 rok |  | 2173051 | 773051 | 773051 | 0 | 1400000
|  | zmiany w tym: |  | -1750000 | -350000 | -350000 | 0 | -1400000
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 1750000 | 350000 | 350000 |  | 1400000
|  | plan po zmianach |  | 423051 | 423051 | 423051 | 0 | 0 | 11224 | 2.653% | Wstrzymano rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie ze względu na możliowość uzyskania środków zewnętrznych
39a | 45 | ,,Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprze budowę otwartych stref rekreacji" przy ul. Kolejowej w Komorowie (strefa rekreacji przy ul. Kolejowej w Komorowie) | 921-92109-6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 450000 | 450000 | 450000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Wstrzymano rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie ze względu na możliowość uzyskania środków zewnętrznych
39b | 46 | ,,Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprze budowę otwartych stref rekreacji" w Regułach (strefa rekreacji w Regułach) | 921-92109-6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 650000 | 650000 | 650000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Wstrzymano rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie ze względu na możliowość uzyskania środków zewnętrznych
39c | 47 | ,,Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprze budowę otwartych stref rekreacji" przy Zalewie w Komorowie Wsi (strefa rekreacji przy zalewie) | 921-92109-6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 650000 | 650000 | 650000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Wstrzymano rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie ze względu na możliowość uzyskania środków zewnętrznych
40 | 48 | Budowa ogródka jordanowskiego przy przedszkolu w M-cach | 926-92605-6050 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Opracowywana jest dokumentacja projektowa
41 | 49 | Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Michałowicach | 754-75404-6170 | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 0 | 0
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Zadanie zostało zrealizowane
42 | 50 | Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej (dok) | 600-60016-6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 20000 | 20000 | 20000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Opracowywana jest dok. proj.
43 | 51 | Budowa ścieżki rowerowej w ul. Parkowej w Pęcicach - Pęcicach Małych (dok) | 600-60016-6050 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 20000 | 20000 | 20000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Opracowywana jest dok. proj.
44 | 52 | Budowa świetlicy wiejskiej w Opaczy Kol. wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego | 921-92109-6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 250000 | 250000 | 250000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Trwaja prace przygotowawcze.
45 | 53 | Budowa lodowiska w Komorowie | 926-92605-6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 200000 | 200000 | 200000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Ustalana jest lokalizacjia lodowiska
46 | 54 | Zakupy inwestycyjne - Szkoła Podstawowa w Komowie zakup kserokopiarki | 801-80101-6060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 7500 | 7500 | 7500
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 7320 | 97.6% | Zadanie zrealizowano
47 | 55 | Budowa przejść wyniesionych w ul. Pruszkowskiej w Komorowie-Granicy i Turystycznej w Komorowie Wsi | 600-60016-6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | plan na 2008 rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zmiany w tym: |  | 119000 | 119000 | 119000 | 0 | 0
|  | zwiększenia |  | 119000 | 119000 | 119000
|  | zmniejszenia |  | 0 | 0
|  | plan po zmianach |  | 119000 | 119000 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji.
|  | Zdania rozpoczynane plan na 2008 rok |  | 9090051 | 6390051 | 6390051 | 0 | 2700000
|  | zmiany w tym: |  | 1851500 | 3351500 | 4001500 | 0 | -1500000
|  | zwiększenia |  | 4701500 | 3961500 | 4611500 | 0 | 740000
|  | zmniejszenia |  | 2850000 | 610000 | 610000 | 0 | 2240000
|  | Zdania rozpoczynane plan po zmianach |  | 11591551 | 10391551 | 10391551 | 0 | 1200000 | 917162.13 | 7.912%
|  | Ogółem zdania inwestycyjne plan na 2008 rok |  | 25316500 | 16953337 | 16893337 | 60000 | 8363163
|  | zmiany w tym: |  | 2901689 | 3984852 | 4634852 | 0 | -1083163
|  | zwiększenia |  | 9778852 | 7423852 | 8073852 | 0 | 2355000
|  | zmniejszenia |  | 6877163 | 3439000 | 3439000 | 0 | 3438163
|  | Ogółem zdania inwestycyjne plan po zmianach |  | 28868189 | 21588189 | 21528189 | 60000 | 7280000 | 2514128.32 | 8.709%