## Arkusz1
Program
"Budowy dróg na terenie Gminy Michałowice
Okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe
Lp | Nazwa ulicy i informacja o miejscu realizacji | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | Razem nakłady w tys zł
|  | mb | tys zł | mb | tys zł | mb | tys zł | mb | tys zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ul. Kolejowa M-ce modernizacja(1230mb) | 430 | 170 | 800 | 360 |  |  |  |  | 530
2 | ul.Turystyczna, ul. Bugaj (chodnik) Komorów Wieś (550mb) | 550 | 60 | [6 empty] | 60
3 | ul. Regulska* (chodnik) Reguły, modernizacja ul. Wiejskiej(1240mb) | 1240 | 355 | [6 empty] | 355
4 | ul. Prusa i Nadarzyńska Komorów modernizacja(1260mb) | 630 | 330 | 630 | 700 |  |  |  |  | 1030
5 | ul.Wesoła M-ce(150mb) |  |  | 150 | 25 |  |  |  |  | 25
6 | ul. Ogrodowa M-ce(420mb) |  |  |  |  | 420 | 60 |  |  | 60
7 | ul. Spacerowa modernizacja(1080mb), modernizacja-chodnik w 3 Maja(1000mb)M-ce | 1080 | 450 | 1000 | 750 |  |  |  |  | 1200
8 | ul. Wiejska Reguły(180mb) |  |  | 180 | 30 |  |  |  |  | 30
9 | Ul. Warszawska Granica(460mb) | [6 empty] | 460 | 60 | 60
10 | ul. Polna*, M-ce Opacz Kolonia dokumentacja i wykonanie(1200mb) |  | 90 | 1200 | 240 |  |  |  |  | 330
11 | ul. Targowa* Opacz Mała(1000mb) |  |  |  |  | 1000 | 200 |  |  | 200
11 | ul Komorowska*+ dok. proj. Ul. Brzozowa PęciceM.(650mb) | 650 | 70 | 650 | 165 |  |  |  |  | 235
12 | ul. 11 Listopada M-ce (dokum. i wyk)(1300mb) |  | 25 |  | 0 | 1300 | 250 |  |  | 275
13 | ul. Klonowa Opacz Kolonia , Komorowska* w Komorowie(chodnik)(950mb) | 950 | 165 | [6 empty] | 165
14 | ul. Działkowa Reguły (650mb) | 650 | 40 | 650 | 90 |  |  |  |  | 130
15 | ul.Kolejowa Komorów (400mb) | 400 | 90 | [6 empty] | 90
16 | ul. Parkowa* Pęcice(dokument. I wyk)(500mb) | 250 | 40 | 500 | 100 |  |  |  |  | 140
17 | ul. Sokołowska* Sokołów (sygnalizacja świetlna i chodnik)(280mb) | syg. | 60 | 280 | 45 |  |  |  |  | 105
18 | ul. Główna* Nowa Wieś (1500mb) |  |  |  | 20 | 1500 | 300 |  |  | 320
19 | ul. Pęcicka Pęcice od Wąskiej do Powst. W-wy(300mb) |  |  |  |  | 300 | 60 |  |  | 60
20 | ul. Klonowa (chodnik140mb i nawierzchnia-420)Opacz (dokum.i wyk) |  |  |  | 20 | 420 | 140 |  |  | 160
21 | ul. Łąkowa(210mb) Nowa Wieś |  |  |  | 10 | 210 | 50 |  |  | 60
22 | ul. Jesienna ( 330 mb) Nowa Wieś |  |  |  | 10 |  |  | 330 | 140 | 150
23 | ul. Słoneczna M-ce (dokum. i wyk)(600mb) |  |  |  | 20 | 600 | 280 |  |  | 300
24 | ul. B. Prusa Reguły |  |  |  |  | 325 | 65 |  |  | 65
25 | ul. Norwida Komorów (dokum. i wyk)(400mb) |  |  |  |  | 400 | 200 |  |  | 200
26 | ul. Rynkowa M-ce ( dokum. i wyk)(1100mb) |  |  |  | 30 | 550 | 130 | 550 | 130 | 290
27 | ul. Sportowa Komorów (dokum. i wyk)(300mb) |  |  |  | 20 | 300 | 150 |  |  | 170
28 | ul. Brzozowa* Nowa Wieś(420mb) | [5 empty] | 30 | 420 | 90 | 120
29 | ul. Słowackiego Komorów (dokum. i wyk)(720mb) |  |  |  | 35 | 360 | 180 | 360 | 180 | 395
30 | ul. Jaworowa i Bukowa M-ce wraz z chodnikiem (dokum. i wyk.)(200mb) |  |  |  | 15 | 200 | 100 |  |  | 115
31 | ul. Królewska Reguły(300mb) | [6 empty] | 300 | 60 | 60
32 | ul Kraszewskiego Reguły (dokum. i wyk.)(420mb) |  |  |  | 20 | 420 | 85 |  |  | 105
33 | ul. Środkowa Opacz(800mb) |  |  |  |  | 800 | 350 |  |  | 350
34 | ul. Ireny Komorów + nakładka asfaltowa -współfinansowanie -starostwo pow. | [6 empty] | 500 | 360 | 360
35 | ul. Ogrodowa Reguły(420mb) | [6 empty] | 420 | 110 | 110
36 | ul. Ks. Wożniaka* Suchy Las(dokum i wyk)(720mb) |  |  |  | 30 |  |  | 720 | 320 | 350
37 | ul. Szkolna modernizacja M-ce ( dokum. i wyk.)(720mb) | [5 empty] | 30 | 720 | 280 | 310
38 | ul. Gwiaździsta Nowa Wieś (dokum. i wyk)(650mb) | [5 empty] | 15 | 650 | 200 | 215
39 | ul. Kasztanowa Pęcice-Komorów (800mb) |  |  | 800 | 160 |  |  |  |  | 160
40 | ul. Słoneczna Komorów Wieś(350mb) |  |  |  | 15 | 350 | 60 |  |  | 75
41 | Skrzyżowanie 719 z Brzozową i Główną* |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 140
42 | Skrzyzowanie Brzozowej* z Komorowską (syg.)-współfinansowanie | [5 empty] | 20 |  | 25 | 45
43 | ul. Pruszkowska od WKD do Reja |  |  |  | 40 | 660 | 150 |  |  | 190
44 | ul. M. Dąbrowskiej w Komorowie - ścieżka rowerowa(1100mb) |  |  |  | 30 | 500 | 150 | 600 | 180 | 360
45 | ul. Konopnickiej w Komorowie(400mb) |  |  |  |  | 400 | 55 |  |  | 55
46 | ul. Reja Granica(1300mb) |  |  |  | 25 | 600 | 90 | 700 | 100 | 215
47 | ul. Wesoła, Poniatowskiego M-ce, M-ce Wieś(860mb) | [5 empty] | 25 | 860 | 150 | 175
48 | ul. Jesionowa* od WKD do Al.. Jerozolimskich M-ce.(600mb) |  |  |  | 30 | 600 | 180 |  |  | 210
49 | ul. Ryżowa Opacz Kol.(750mb) |  |  | 750 | 120 |  |  |  |  | 120
50 | ul. Bodycha Opacz Kol.(od Al..J. Do Ryżowej)(420mb) | [5 empty] | 10 | 700 | 110 | 120
51 | ul. Środkowa Opacz Kol. (od Ryżowej do Zachodniej)(420mb) | [5 empty] | 10 | 420 | 50 | 60
52 | ul. Dworcowa M-ce(180mb) |  |  | 180 | 36 |  |  |  |  | 36
53 | ul. Rumuńska M-ce(540mb) |  |  | 540 | 70 |  |  |  |  | 70
54 | ul. Rekreacyjna Nowa Wieś z parkingami dla sali gimnastycznej(180mb) |  |  |  | 10 | 180 | 90 |  |  | 100
55 | ul. Bankowa Komorów(300mb) |  |  | 300 | 45 |  |  |  |  | 45
56 | Ul. Centralna w Opaczy (obie strony)(1400mb) | [6 empty] | 1400 | 250 | 250
57 | Rondo Sokołowska* -Parkowa -Komorowska dok. |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
58 | ul. Orzeszkowej Reguły(120mb) |  |  | 120 | 40 |  |  |  |  | 40
59 | ul. Waldemara(współudział ze s-nią ,,Budowa") | [5 empty] | 40 | 180 | 250 | 290
60 | ul. Jesionowa*Opacz (od Al.. Do Bodycha) | [6 empty] | 180 | 25 | 25
61 | ul. Brzozowa w Pęcicach -ciąg pieszo-jezdny | [6 empty] | 300 | 300 | 300
62 | Skrzyzowanie* Al. Straych Lip, Sanatoryjnej, |  |  |  | 10 |  | 50 |  |  | 60
63 | Opracowanie dok. projektowej | [7 empty] | 250 | 250
| Razem w gminie | 6830 | 1945 | 8730 | 3526 | 12395 | 3605 | 10770 | 3620 | 12696
Kursywą oznaczono roboty dotyczące chodników * oznaczono chodniki i drogi budowane w porozumieniu ze starostwem powiatowym
|  | 350 | 175
48 | T. Wendy | 71 | 250
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Ogółem w gminie
W pierwszej kolejności należy realizować budowę kanalizacji sanitarnej w głównych ciągach ulicznych, w daleszej kolejonści w przypadku posiadania
śrdków należy wykonywać pozostałe ciągi uliczne uzależniając kolejność realizacji od wielkości procentowego udziału mieszkańców danej ulicy.
Dopuszcza sie stosowanie zmian w ramach istniejącego harmonogramu w sytuacji uzyskania dodatkowych źródeł finansowania, oraz niemożności jej
realizacji z przyczyn technicznych.Nie przewiduje sie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach gdzie stan prawny ulicy nie jest uregulowany. Kwoty przyjęte
w harmonogramie są kwotami wskaźnikowymi, uwzględniającymi koszt dokumentacji , koszty zajęcia pasa drogowego oraz koszty obsługi geodezyjnej. Przy
budowie kanalizacji w zachodniej części gminy należy liczyć się z koniecznością partycypowania w kosztach budowy kanału sanitarnego w ul. Promyka
w Pruszkowie. Przystąpienie do budowy kanalizacji w danej ulicy uwarunkowane jest dokonaniem przez mieszkańców minimum 70 % wpłat -stanowiących
udział mieszkańców w budowie kolektora ulicznego.
Harmonogram stanowić będzie podstawę do opracowywania dokumentacji projektowej z rocznym wyprzedzeniem.

## 5.02.04
Załącznik do Uchwały Nr XLIII/394/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006 r.
" Budowa dróg na terenie gminy Michałowice"
Okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe
Lp | Nazwa ulicy i informacja o miejscu realizacji | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | Razem nakłady w tys zł
|  | mb | tys zł | mb | tys zł | mb | tys zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
GRANICA
1 | Ul. Warszawska Granica(460mb) str. Północna i Południowa |  |  | 900 | 460 |  |  | 460
2 | Bud. chodnika w ul. Pruszkowskiej etap I od WKD do Reja, etap II od ul.Reja do Głównej (ul. Poprzeczna) |  | 340 |  | 310 |  |  | 650
3 | ul. Reja Granica(1300mb) | 500 | 150 | 800 | 1150 |  |  | 1300
4 | bud. ul.Kochanowskiego Granica |  |  |  |  | 440 | 330 | 330
5 | modernizacja ul.Jodłowej |  |  |  | 150 |  |  | 150
KOMORÓW OSIEDLE
6 | ul. Sportowa Komorów (dok. i wyk)(300mb) piesz-jez | 200 | 330 | 100 | 250 |  |  | 580
7 | ul. Słowackiego Komorów (dok. i wyk)(720mb) piesz-jez | 720 | 600 |  |  |  |  | 600
8 | modernizacja ul. Ireny Komorów-współfinansowanie -Miasto Pruszków |  | 20 | 580 | 580 |  |  | 600
9 | ul. M. Dąbrowskiej w Komorowie - ścieżka rowerowa(1100mb) |  |  | 1100 | 500 |  |  | 500
10 | Mod. chodnika w ul. Wiejskiej w Komorowie(500mb) | 140 | 25 |  |  |  |  | 25
11 | Budowa chodnika i jezdni w ul. Krasińskiego I etap 240 mb, II etap 600 mb | 240 | 110 | 600 | 780 |  |  | 890
12 | Bud. ul. Waldemara z przebudową infrastruktury dok i wyk | 380 | 470 |  |  |  |  | 470
13 | modernizacja ul. Kurpińskiego Komorów Os. |  |  |  |  | 400 | 300 | 300
14 | modernizacja ul. Sobieskiego Komorów Os. |  |  |  |  | 540 | 405 | 405
15 | modernizacja ul.Mazurska, Komorów os |  |  | 620 | 320 |  |  | 320
16 | modernizacja ul.Agatowej |  |  | 300 | 150 |  |  | 150
17 | modernizacja ul.Turkusowa |  |  | 180 | 150 |  |  | 150
KOMORÓW WIEŚ
18 | ul. Norwida Komorów (dok. i wyk)(400mb) piesz-jez | 400 | 450 |  |  |  |  | 450
19 | modernizacja ul. Polna |  |  |  |  | 150 | 100 | 100
20 | Mod.ul. Kasztanowej Pęcice-Komorów (1400mb) | 1400 | 394 |  |  |  |  | 394
NOWA WIEŚ
21 | ul. Główna Nowa Wieś wraz ze ścieżka rowerową (1500mb) | 660 | 60 | 1500 | 250 |  |  | 310
22 | modernizacja ul. Polna, Kamelskiego Nowa Wieś |  |  | 300 | 250 | 300 | 300 | 550
23 | modernizacja ul. Jesienna ( 330 mb) Nowa Wieś |  |  | 330 | 300 |  |  | 300
24 | modernizacja ul. Gwiaździsta Nowa Wieś (dokum. i wyk)(650mb) |  |  | 650 | 300 |  |  | 300
25 | budowa parkingów przy Szkole w Nowej Wsi i modernizacja ul.Rekreacyjnej |  | 170 |  | 30 |  |  | 200
26 | modernizacja ul. Tulipanów Nowa Wieś |  |  |  |  | 450 | 338 | 338
27 | modernizacja Ul.Różana cd. Nowa Wieś |  |  |  |  | 240 | 180 | 180
SUCHY LAS
28 | ul. Ks. Wożniaka Suchy Las(dokum i wyk)(800mb) | 800 | 150 |  |  |  |  | 150
PĘCICE
29 | chodnik ul. Pęcicka Pęcice od Wąskiej do Powst. W-wy(300mb) |  |  |  |  | 300 | 130 | 130
PĘCICE MAŁE
30 | modernizacja ul.Leśna Pęcice Małe |  |  | 300 | 225 | 600 | 450 | 675
31 | modernizacja ul.Dzika Pęcice Małe |  |  |  |  | 550 | 413 | 413
32 | modernizacja ul.Brzozowej |  |  |  |  | 400 | 150 | 150
33 | modernizacja ul.Kamień Polny Pęcice Małe(dokum i wyk) |  |  |  |  | 330 | 250 | 250
34 | modernizacja ul.Konopnickiej |  |  |  |  | 450 | 180 | 180
REGUŁY
35 | Bud. chodnika w ul Kraszewskiego Reguły (dokum. i wyk.)(I etap-100mb), (II etap) | 100 | 80 |  |  |  | 150 | 230
36 | modernizacja ul. Ogrodowa Reguły(420mb) | 420 | 250 |  |  |  |  | 250
37 | modernizacja ul. Orzeszkowej Reguły(120mb) | 120 | 80 |  |  |  |  | 80
MICHAŁOWICE OSIEDLE
38 | ul. Ogrodowa M-ce(420mb) pieszo-jezdny |  |  | 420 | 280 |  |  | 280
39 | ul. Jaworowa i Bukowa M-ce wraz z chodnikiem (dokum. i wyk.)(200mb) pieszo-jezdny | 200 | 190 |  |  |  |  | 190
40 | modernizacja ul. Szkolna M-ce ( dokum. i wyk.)(720mb - chodnik i 1140 mb nawierzch.) |  |  | 720 | 1300 |  |  | 1300
41 | chodnik ul. Wesoła, Poniatowskiego M-ce, M-ce Wieś(860mb) | 100 | 150 | 300 | 300 |  |  | 450
42 | Budowa chodnika i jezdni w ul. Słoneczna M-ce |  | 240 |  |  |  |  | 240
43 | Budowa chodnika i jezdni w ul. Rynkowej M-ce z odwodnieniem ( dokum. i wyk) | 300 | 500 | 600 | 1105 |  |  | 1605
44 | Modernizacja nawierzchni Kościuszki, Michałowice |  |  | 200 | 100 | 480 | 240 | 340
45 | modernizacja ul. Słowackiego, Michałowice Os |  |  |  |  | 700 | 350 | 350
46 | modernizacja w ul. Widok, Michałowice Os, |  |  |  |  | 230 | 115 | 115
47 | modernizacja ul.11Listopada, Michałowice Os |  |  | 500 | 250 | 900 | 450 | 700
48 | ul. Klonowa (chodnik i nawierzchnia-240)Opacz (dokum.i wyk) | 240 | 110 |  | 10 |  |  | 120
49 | ul. Bodycha Opacz Kol.(od Al..J. Do Ryżowej)(420mb) | 420 | 196 |  |  |  |  | 196
50 | ul. Środkowa Opacz(800mb) |  |  | 800 | 400 |  |  | 400
51 | ul. Środkowa Opacz Kol. (od Ryżowej do Zachodniej)(420mb) | 420 | 110 |  |  |  |  | 110
52 | Ul. Centralna w Opaczy (dok. obie strony, wyk. Jedna strona 750mb) pieszo-jezdny |  |  | dok | 80 | 750 | 700 | 780
53 | ul. Jesionowa*Opacz (od Al.. Do Bodycha) |  |  |  | 180 | 30 |  | 180
54 | Modernizacja ul. Akacjowa- Opacz Kolonia |  |  |  |  | 180 | 90 | 90
55 | Modernizacja ul. Ewy- Opacz Kolonia |  |  |  |  | 120 | 60 | 60
56 | Modernizacja ul. Niecała- Opacz Kolonia |  |  |  |  | 160 | 80 | 80
57 | Modernizacja ul. Makowa- Opacz Kolonia |  |  |  |  | 270 | 135 | 135
58 | Modernizacja ul.Studzienna Opacz Kolonia |  |  |  |  | 330 | 165 | 165
59 | Modernizacja ul.Partyzantów, Wojska Polskiego |  |  |  |  | 500 | 200 | 200
60 | Modernizacja ul.Parkowej |  |  |  |  | 500 | 200 | 200
61 | Modernizacja ul.Mickiewicza |  |  |  |  | 600 | 300 | 300
OPACZ MAŁA
62 | Bud. chodnika w ul. Targowej* Opacz Mała(1000mb) | 1000 | 330 |  |  |  |  | 330
63 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulic objętych planem WPI na rok 2006-2008 . |  | 200 |  | 150 |  | 200 | 550
64 | chodnik w ul.Partyzantów w Michałowicach |  |  |  |  | 250 | 22 | 22
65 | Wykonanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie gminy , | [6 empty] | 0
| I Etap Michałowice - Reguły |  | 700 |  |  |  |  | 700
| II etap Reguły-Pęcice-Suchy Las |  | 200 |  | 500 |  | 800 | 1500
| Razem w gminie | 8760 | 6605 | 11800 | 10810 | 10900 | 6983 | 24398
|  |  |  | 350 | 175
48 | T. Wendy |  |  | 71 | 250
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Ogółem w gminie
W pierwszej kolejności należy realizować budowę kanalizacji sanitarnej w głównych ciągach ulicznych, w daleszej kolejonści w przypadku posiadania
śrdków należy wykonywać pozostałe ciągi uliczne uzależniając kolejność realizacji od wielkości procentowego udziału mieszkańców danej ulicy.
Dopuszcza sie stosowanie zmian w ramach istniejącego harmonogramu w sytuacji uzyskania dodatkowych źródeł finansowania, oraz niemożności jej
realizacji z przyczyn technicznych.Nie przewiduje sie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach gdzie stan prawny ulicy nie jest uregulowany. Kwoty przyjęte
w harmonogramie są kwotami wskaźnikowymi, uwzględniającymi koszt dokumentacji , koszty zajęcia pasa drogowego oraz koszty obsługi geodezyjnej. Przy
budowie kanalizacji w zachodniej części gminy należy liczyć się z koniecznością partycypowania w kosztach budowy kanału sanitarnego w ul. Promyka
w Pruszkowie. Przystąpienie do budowy kanalizacji w danej ulicy uwarunkowane jest dokonaniem przez mieszkańców minimum 70 % wpłat -stanowiących
udział mieszkańców w budowie kolektora ulicznego.
Harmonogram stanowić będzie podstawę do opracowywania dokumentacji projektowej z rocznym wyprzedzeniem.

## Arkusz3
Autopoprawki Wójta Gminy Michałowice do WPI "Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice
Stan przed zmianami
Okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe
Lp | Nazwa ulicy i informacja o miejscu realizacji | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | Razem nakłady
|  | mb | tys zł | mb | tys zł | mb | tys zł | mb | tys zł | tys zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
13 | ul. Wiejska Reguły(180mb) | 180 | 30 | [6 empty] | 30
14 | ul. Działkowa Reguły (650mb) | 650 | 90 | [6 empty] | 90
15 | ul. B. Prusa Reguły |  |  | 325 | 65 |  |  |  |  | 65
16 | ul. Królewska Reguły(300mb) |  |  |  |  | 300 | 60 |  |  | 60
17 | ul Kraszewskiego Reguły (dokum. i wyk.)(420mb) |  | 20 | 420 | 85 |  |  |  |  | 105
18 | ul. Ogrodowa Reguły(420mb) |  |  |  | 10 | 420 | 110 |  |  | 120
19 | ul. Orzeszkowej Reguły(120mb) | 120 | 40 | [6 empty] | 40
| Razem | 950 | 180 | 745 | 160 | 720 | 170 | 0 | 0 | 510
Stan po zmianach
Lp | Nazwa ulicy i informacja o miejscu realizacji | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | Razem nakłady
|  | mb | tys zł | mb | tys zł | mb | tys zł | mb | tys zł | tys zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
13 | ul. Wiejska Reguły(180mb) | 180 | 30 | [6 empty] | 30
14 | ul. Działkowa (650mb) i Królewska (300mb) w Regułach | 650 | 90 | 300 | 65 |  |  |  |  | 155
15 | ul. B. Prusa Reguły |  |  |  |  | 325 | 60 |  |  | 60
16 | ul Kraszewskiego Reguły (dokum. i wyk.)(420mb) |  | 20 | 420 | 85 |  |  |  |  | 105
17 | ul. Ogrodowa Reguły(420mb) |  |  |  | 10 | 420 | 110 |  |  | 120
18 | ul. Orzeszkowej Reguły(120mb) | 120 | 40 | [6 empty] | 40
| Razem | 950 | 180 | 720 | 160 | 745 | 170 | 0 | 0 | 510