## Arkusz3
Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 135 /2010
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 18 sierpnia 2010 r.
Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2013
(w złotych)
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki w zł |  |  |  | Realizacja za I półrocze 2010r
[5 empty] | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | Wykonanie | Wykonanie w % | Opis zadania
Program inwestycyjny : Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Michałowice
1 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Komorowie Wsi. (w latach 2010-2011) | 600000 | 200000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji.
2 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej (w latach 2010-2011) | 300000 | 50000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Planowane rozpoczęcie prac - IV kw. 2010 r.
3 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Badylarskiej, Środkowej, Górnej, Bez Nazwy (od ul. Środkowej do Al.. Jerozolimskich) w Opaczy Kol. (w latach 2010-2013) | 1700000 | 250000 | 200000 | 500000 | 750000 | 0 | 0% | Wykonano dokumentację. Planowane rozpoczęcie prac - IV kw. 2010 r.
4 | 010 | 01010 | Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych, w tym ul. Leśna w Pęcicach Małych.(w latach 2010-2013) | 450000 | 200000 | 100000 | 100000 | 50000 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji.
5 | 010 | 01010 | Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych (w latach 2010-2013) | 50000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji.
6 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wandy, Sportowej w Nowej Wsi (w latach 2010-2011) | 640000 | 290000 | 350000 | 0 | 0 | 59077.9 | 20.37% | Zlecono wykonanie dokumentacji. Planowane rozpoczecie prac - IV kw. 2010 r.
Program inwestycyjny : Budowa Sieci Wodociągowej w Gminie Michałowice
7 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Spacerowej i Radosnej w Michałowicach (w latach 2010-2011) | 252000 | 172000 | 80000 | 0 | 0 | 120000 | 69.77% | Zadanie w trakcie realizacji: wykonano sieć w ul. Spacerowej. Zakończenie koniec sierpnia br.
8 | 010 | 01010 | Budowa SUW Michałowice -Reguły oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej Michałowice (w latach 2010-2013) | 2800000 | 200000 | 100000 | 500000 | 2000000 | 99214 | 49.61% | Zadanie w trakcie realizacji: przygotowano dok. proj. SUW, wykonano sieć w ulicy Kolejowej.
9 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej (w latach 2010-2012) | 220000 | 20000 | 50000 | 150000 | 0 | 0 | 0% | Trwa procedura rozstrzygnięcia spraw własnościowych drogi
10 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Mokrej, Willowej i Sosnowej w Opaczy Kol.(w latach 2010-2012) | 420000 | 220000 | 100000 | 100000 | 0 | 71590 | 32.54% | Zadanie w trakcie realizacji: zakończono budowę w ul. Willowej. Wykonano dokumentację na ul. Sosnową. Planowane wykonanie IV kw. 2010
11 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej i Torfowej w Regułach (w latach 2010-2013) | 190000 | 20000 | 20000 | 50000 | 100000 | 0 | 0% | Wykonano dokumentację projektową.
12 | 010 | 01010 | Modernizacja SUW Komorów (w latach 2010-2013) | 3120000 | 220000 | 500000 | 1000000 | 1400000 | 33700 | 15.32% | W trakcie przygotowywanie przetargu na budowę studni.
13 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Tęczowej, Kaliszany i Starego Dębu w Komorowie Wsi (w latach 2010-2011) | 380000 | 130000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Zlecono dokumentacją na ul. Starego Dębu. Rozstrzygnieto przetarg na wykonawcę ul. Tęczowej i podpisano umowę.
14 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Podleśnej, Kochanowskiego, Skośnej, Nałkowskiej, Osieckiej, Jedliny w Granicy (w latach 2010-2013) | 850000 | 300000 | 150000 | 200000 | 200000 | 31720 | 10.57% | Zlecono dokumentację na ul. Osieckiej i Jedliny. Na pozostałych ulicach zakończono budowę sieci, realizowane są przyłącza
15 | 010 | 01010 | Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj., w tym do budynków "Pęcice Ogród") (w latach 2010-2013) | 122000 | 92000 | 10000 | 10000 | 10000 | 16210.2 | 17.62% | Opracowano dokumentację na ul. Zachodnią - oczekiwanie na pozwolenie na budowę.
Razem: |  |  |  | 12094000 | 2374000 | 2570000 | 2620000 | 4530000 | 431512.1 | 17.62%
Program inwestycyjny : Budowa Dróg w Gminie Michałowice
16 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Akacjowej w Opaczy Kol.(w latach 2010-2011) | 600000 | 100000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Przygotowywana jest procedura przetargowa
17 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Mokrej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczy Kol.(w latach 2010-2013) | 500000 | 50000 | 50000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | Zlecono dokumentację
18 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Parkowej, Sportowej, Klonowej, 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach (w latach 2010-2013) | 2525000 | 1050000 | 475000 | 500000 | 500000 | 910035.69 | 86.67% | Zrealizowano przebudowę ul. Parkowej, Sportowej, Klonowej na resztę opracowano dokumentacje
19 | 600 | 60016 | Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, 11 Listopada, Cichej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. (w latach 2010-2013) | 4189000 | 2119000 | 1000000 | 571000 | 499000 | 1414500.39 | 66.75% | Zrealizowano przebudowę ul. 11 Listopada i Cichej
20 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego i Działkowej w Regułach (w latach 2010-2013) | 1100000 | 100000 | 300000 | 200000 | 500000 | 0 | 0% | Przygotowywana jest procedura przetargowa
21 | 600 | 60016 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy (w latach 2010-2013) | 1810000 | 10000 | 300000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0% | Opracowywany jest projekt sygnalizacji świetlnej zgodnie z wymogami Starostwa Powiatowego.
22 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Środkowej w Opaczy Kol. (w latach 2010-2013) | 850000 | 650000 | 100000 | 50000 | 50000 | 9943 | 1.53% | Przygotowywana jest procedura przetargowa
23 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol. (w latach 2010-2013) | 200000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | Zlecono dokumentację
24 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Konopnickiej w Pęcicach Małych (w latach 2010-2011) | 450000 | 50000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Przygotowywana jest procedura przetargowa
25 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej i Dzikiej w Pęcicach Małych (w latach 2010-2013) | 1300000 | 150000 | 500000 | 150000 | 500000 | 0 | 0% | Zakończono przebudowę ul. Dzikiej, Lesnej
26 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Zamojskiego, Chopina, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego i Mazurskiej w Komorowie (w latach 2010-2013) | 4553447 | 1053447 | 1000000 | 500000 | 2000000 | 197050.74 | 18.71% | Wykonano przebudowe ul. Zamojskiego, Chopina. Podpisano umowę na przebudowę ul. Kurpińskiego i Kraszewskiego. Zlecono dokukmentację na ul. Mazurską.
27 | 600 | 60016 | Przebudowa ciągu drogowego złożonego z ul. Ireny i Podhalańskiej w Komorowe (w latach 2010-2011) | 2733818 | 1733818 | 1000000 | 0 | 0 | 1134600 | 65.44% | Zadanie w trakcie realizacji: ułożono nowy wodociąg, trwa wykonywanie przyłączy i prace przy budowie nawierzchni (chodniki, ścieżka rowerowa)
28 | 600 | 60016 | Budowa Alei Jana Pawła II w Komorowie (w latach 2010-2013) | 180000 | 10000 | 20000 | 50000 | 100000 | 0 | 0% | Nie rozpoczęto realizacji - brak dokumentacji projektowej
29 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi (w latach 2010-2013) | 2200000 | 900000 | 100000 | 500000 | 700000 | 257218.02 | 28.58% | W trakcie realizacji przebudowa ul. Turystycznej
30 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi (w latach 2010-2013) | 1000000 | 10000 | 50000 | 200000 | 740000 | 0 | 0% | Zlecono dokumentację
31 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie (w latach 2010-2013) | 1170000 | 20000 | 50000 | 100000 | 1000000 | 0 | 0% | Zlecono dokumentację
32 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej i Piaskowej w Granicy (w latach 2010-2012) | 2050000 | 50000 | 500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0% | Zlecono dokumentację
33 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Jaśminowej, Różanej, Tulipanów, Granicznej i Słonecznej w Nowej Wsi. (w latach 2010-2013) | 1450000 | 50000 | 400000 | 400000 | 600000 | 6588 | 13.18% | Nie rozpoczęto realizacji - opracowywana jest dokumentacja projektowa
34 | 600 | 60016 | Budowa systemu ścieżek rowerowych (w latach 2010-2013) | 270000 | 20000 | 50000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | Nie rozpoczęto realizacji - trwaja procedury przetragowe
Razem: |  |  |  | 29131265 | 8176265 | 6845000 | 6071000 | 8039000 | 3929935.84 | 48.07%
Program inwestycyjny : Budowa Urządzeń Odwadniających i Małej Retencji w Gminie Michałowice
35 | 600 | 60095 | Budowa odwodnienia w Michałowicach Wsi (w latach 2010-2013) | 3818000 | 318000 | 500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | Nie rozpoczęto realizacji - przewidywane rozpoczęcie IV kw.
36 | 600 | 60095 | Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki (w latach 2010-2013) | 3925000 | 425000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 187224.18 | 44.05% | Zadanie w trakcie realizacji -przygotowywanie dok. projektowej
37 | 600 | 60095 | Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) (w latach 2010-2013) | 790296 | 190296 | 100000 | 200000 | 300000 | 19970.18 | 10.49% | Zadanie w trakcie realizacji -przygotowywanie dok. projektowej
Razem: |  |  |  | 66795826 | 933296 | 14790000 | 14842000 | 19878000 | 207194.36 | 22.2%
Program inwestycyjny : Budowa Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Michałowice
38 | 700 | 70004 | Budowa budynków socjalnych (w latach 2010-2013) | 400000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 73.8 | 0.0738% | Nie rozpoczęto realizacji - przygotowywana jest dokumentacja projektowa
39 | 700 | 70005 | Zakupy mienia komunalnego (w latach 2010-2013) | 1750000 | 550000 | 300000 | 400000 | 500000 | 32858 | 5.974% | Zadanie w trakcie realizacji
Razem: |  |  |  | 2150000 | 650000 | 400000 | 500000 | 600000 | 32931.8 | 5.066%
40 | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego). (w latach 2010-2013) | 190000 | 45000 | 45000 | 50000 | 50000 | 3965 | 8.811% | Zadanie w trakcie realizacji
41 | 750 | 75023 | Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z infrastrukturą techniczną (koncepcja, dok proj i wyk) (w latach 2010-2012) | 15150000 | 1150000 | 8000000 | 6000000 | 0 | 59546.89 | 5.178% | Zadanie w trakcie realizacji
Razem: |  |  |  | 15340000 | 1195000 | 8045000 | 6050000 | 50000 | 63511.89 | 5.315%
42 | 801 | 80101 | Rozbudowa Szkoły w Nowej Wsi (w latach 2010-2013) | 80000 | 10000 | 10000 | 10000 | 50000 | 0 | 0% | Nie rozpoczęto realizacji - trwa procedura zmiany planu zagosp.
43 | 801 | 80104 | Budowa zespołu szkolno-przeszkolnego w Regułach (w latach 2010-2013) | 270000 | 10000 | 10000 | 50000 | 200000 | 0 | 0% | Nie rozpoczęto realizacji - brak terenu pod inwestycję
44 | 801 | 80104 | Budowa gminnego przedszkola w Granicy (w latach 2010-2013) | 5000000 | 100000 | 500000 | 2000000 | 2400000 | 27994.79 | 27.99% | Opracowano dok. projektową -wystapiono o pozwolenie na budowę
45 | 801 | 80104 | Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi (w latach 2010-2013) | 805000 | 225000 | 520000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | Przygotowywana jest procedura przetargowa
46 | 801 | 80104 | Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach (w latach 2010-2013) | 105000 | 25000 | 20000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | Nie rozpoczęto realizacji - przewidywane rozpoczęcie IV kw.
Razem: |  |  |  | 6260000 | 370000 | 1060000 | 2120000 | 2710000 | 27994.79 | 7.566%
47 | 852 | 85202 | Budowa Domu Spokojnej Starości (w latach 2010-2013) | 190000 | 20000 | 20000 | 50000 | 100000 | 0 | 0% | Nie rozpoczęto realizacji - brak lokalizacji w terenie
Razem: |  |  |  | 190000 | 20000 | 20000 | 50000 | 100000 | 0 | 0%
Program inwestycyjny : Oświetlenie Terenów Publicznych w Gminie Michałowice
48 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) (w latach 2010-2013) | 1000000 | 400000 | 150000 | 200000 | 250000 | 1426.86 | 0.3567% | Opracowywana jest dok. projektowa
Razem: |  |  |  | 1000000 | 400000 | 150000 | 200000 | 250000 | 1426.86 | 0.3567%
Program inwestycyjny : Budowa Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Michałowice
49 | 921 | 92109 | Budowa i adaptacja budynku przy ul. Wiejskiej na potrzeby mieszkańców Komorowa Wsi i Komorowa (w latach 2010-2013) | 62000 | 1000 | 1000 | 10000 | 50000 | 0 | 0% | Nie rozpoczęto realizacji
50 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Opaczy Kol. wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (w latach 2010-2011) | 40000 | 20000 | 20000 |  |  | 0 | 0% | Nie rozpoczęto realizacji - rozpoczęcie III kw
Razem: |  |  |  | 102000 | 21000 | 21000 | 10000 | 50000 | 0 | 0%
Program inwestycyjny : Budowa Ośrodków Sportu i Rekreacji w Gminie Michałowice
51 | 926 | 92601 | Budowa boisk w Pęcicach Małych (w latach 2010-2013) | 190000 | 20000 | 20000 | 50000 | 100000 | 0 | 0% | Nie rozpoczęto realizacji
52 | 926 | 92601 | Budowa lodowiska w Komorowe (w latach 2010-2013) | 650000 | 20000 | 30000 | 100000 | 500000 | 0 | 0% | Nie rozpoczęto realizacji - brak lokalizacji w terenie
Razem: |  |  |  | 840000 | 40000 | 50000 | 150000 | 600000 | 0 | 0%
Łącznie |  |  |  | 104771826 | 14179561 | 27106000 | 26542000 | 28768000 | 4694507.64 | 33.11%

## Arkusz2
Tabela nr 2a
do Uchwały Budżetowej Nr …… z dnia ………
Plan wydatków majątkowych na 2010 roku (nie ujęte w WPI)
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan | z tego:
[5 empty] | dochody własne | kredyty, pozyczki, obligacje |  | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | dotacje | inne
1 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Wąskiej, Rodzinnej, Sokołowskiej w Sokołowie, Pęcicach | 20000 | 20000
2 | 010 | 01010 | ,,Ochrona środowiska ludzkiego poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice " w ul. Kasztanowej w M-cach Wsi" oraz budowa wodociągu | 550000 | 200000 | 350000
3 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przytorowej, Calineczki, Baśniowej i Małego Księcia w Regułach | 450000 | 150000 | 300000
|  |  | Razem: | 1020000 | 370000 | 650000 |  | 0 | 0 | 0
4 | 600 | 60016 | Budowa parkingów ul. Kuklińskiego w Michałowicach | 50000 | 50000
5 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Szkolnej wraz z odwodnieniem w M-cach | 4000000 | 2103560 |  |  |  | 1896440
6 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Koralowej w Komorowie | 180000 | 180000
7 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Polnej, Kamelskiego, Wspólnej w Nowej Wsi i Granicy | 2000000 | 2000000
|  |  | Razem: | 6230000 | 4333560 | 0 |  | 0 | 1896440 | 0
8 | 700 | 70004 | Modernizacja budynku komunalnego w Opaczy przy ul. Ryżowej 90 | 30000 | 30000
|  |  | Razem: | 30000 | 30000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 754 | 75412 | Zakup samochodu pożarniczego | 300000 | 300000
10 | 754 | 75416 | Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu dla straży gminnej) | 110000 | 110000
|  |  | Razem: | 410000 | 410000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 926 | 92601 | Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 w Sokołowie | 350000 | 350000
12 | 926 | 92605 | ,,Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprze budowę otwartych stref rekreacji" w parku w Michałowicach (strefa rekreacji w Michałowicach), przy Zalewie w Komorowie Wsi (strefa rekreacji przy zalewie), przy ul. Kolejowej w Komorowie (strefa rekreacji przy ul. Kolejowej w Komorowie), w Regułach (strefa rekreacji i sportu w Regułach). | 4500000 | 4500000
|  |  | Razem: | 4850000 | 4850000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Łącznie: | 12540000 | 9963560 | 650000 |  | 0 | 1896440 | 0

## Arkusz1
[5 empty] | Załącznik Nr 4 |  |  | Propozycje zmian do budżetu
do Uchwały Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia
| Wydatki inwestycyjne na 2010 rok (dane w zł) | [6 empty] | zmiana środków własnych | zmian kredytu
Planowane nakłady finansowe w roku budżetowym 2010
Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego | Klasyfikacja budżetowa | Łączne koszty finansowe | Środki budżetowe gminy | w tym: |  | pożyczki - kredyty
[5 empty] | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł - udział osób fizycznych i prawnych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7
I. | Zadania kontynuowane
1 | Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla ulic Gminy M-ce zgodnie z zatwierdzoną koncepcją | 010-01010-6050 | 0 | 0
2 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Wąskiej, Rodzinnej, Sokołowskiej w Sokołowie, Pęcicach etap I | 010-01010-6050 | 20000 | 20000 | 20000
3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowa w Komorowie Wsi. | 010-01010-6050 | 200000 | 50000 | 50000 |  | 150000
4 | ,,Ochrona środowiska ludzkiego poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice " w ul. Kasztanowej w M-cach Wsi" oraz budowa wodociągu | 010-01010-6050 | 550000 | 200000 | 200000 |  | 350000
5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przytorowej, Calineczki, Baśniowej i Małego Księcia w Regułach | 010-01010-6050 | 450000 | 150000 | 150000 |  | 300000
6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej | 010-01010-6050 | 50000 | 50000 | 50000
7 | Budowa przykanalików sanitarnych w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych . | 010-01010-6050 | 200000 | 200000 | 200000
8 | Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych | 010-01010-6050 | 10000 | 10000 | 10000
9 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Tęczowej i Kaliszany Komorów Wieś | 010-01010-6050 | 130000 | 30000 | 30000 |  | 100000
10 | Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj) | 010-01010-6050 | 10000 | 10000 | 10000
11 | Modernizacja SUW Komorów | 010-01010-6050 | 100000 | 100000 | 100000
12 | Budowa SUW Michałowice -Reguły oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej Michałowice | 010-01010-6050 | 200000 | 100000 | 100000 |  | 100000
13 | Przebudowa ul. Centralnej, Akacjowej i Różanej w Opaczy | 600-60016-6050 | 100000 | 100000 | 100000
14 | Przebudowa ul. Warszawskiej ( strona północna i południowa) w Granicy | 600-60016-6050 | 50000 | 50000 | 50000
15 | Przebudowa ul. Polnej, Kamelskiego, Wspólnej w Nowej Wsi i Granicy | 600-60016-6050 | 2000000 | 2000000 | 2000000
16 | Przebudowa ul. Jaśminowej, Różanej, Tulipanów, Granicznej i Słonecznej w Nowej Wsi (wyk. ul. Słonecznej). | 600-60016-6050 | 50000 | 50000 | 50000
17 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul.Powstańców Warszawy | 600-60016-6050 | 10000 | 10000 | 10000
18 | Budowa Alei Jana Pawła II w Komorowie | 600-60016-6050 | 10000 | 10000 | 10000
19 | Przebudowa ul. Krótkiej i Orzeszkowej, Daniłowskiego i Baczyńskiego w Regułach | 600-60016-6050 | 100000 | 100000 | 100000
20 | Przebudowa ul. Parkowej, Sportowej, Klonowej, 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach | 600-60016-6050 | 1050000 | 1050000 | 1050000
21 | Budowa parkingów ul. Kuklińskiego w Michałowicach-dok. proj i wyk. | 600-60016-6050 | 50000 | 50000 | 50000
22 | Przebudowa ul. Szkolnej wraz z odwodnieniem w M-cach | 600-60016-6050 | 4000000 | 4000000 | 4000000
23 | Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, 11 Listopada, Cichej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach, Kuchy w Regułach | 600-60016-6050 | 1519000 | 1519000 | 1519000
24 | Przebudowa ul. Środkowej w Opaczy Kol. | 600-60016-6050 | 500000 | 500000 | 500000
25 | Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol. | 600-60016-6050 | 50000 | 50000 | 50000
26 | Przebudowa ul. Dzikiej, Konopnickiej w Pęcicach Małych | 600-60016-6050 | 50000 | 50000 | 50000
27 | Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych | 600-60016-6050 | 150000 | 150000 | 150000
28 | Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Zamojskiego, Chopina, Wiejskiej, Kotońskiego, Leśnej, Ks. Skorupki, Moniuszki, Poniatowskiego w Komorowie i ul. Kraszewskiego | 600-60016-6050 | 500000 | 500000 | 500000
29 | Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi | 600-60016-6050 | 500000 | 500000 | 500000
30 | Przebudowa ul. Bursztynowej w Komorowie i ul. Topazowej i Koralowej | 600-60016-6050 | 180000 | 180000 | 180000
31 | Przebudowa ciągu drogowego złożonego z ul. Ireny i Podhalańskiej w Komorowie | 600-60016-6050 | 1200000 | 1200000 | 1200000
32 | Budowa systemu ścieżek rowerowych | 600-60016-6050 | 20000 | 20000 | 20000
33 | Odwodnienie na terenie Gminy( dok. proj. i wyk) | 600-60095-6050 | 50000 | 50000 | 50000
34 | Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki | 600-60095-6050 | 450000 | 450000 | 450000
35 | Zakupy mienia komunalnego | 700-70005-6060 | 300000 | 300000 | 300000
36 | Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego). |  | 45000 | 45000 | 45000
37 | Zakup samochodu pożarniczego |  | 300000 | 300000 | 300000
38 | Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu dla straży gminnej) |  | 10000 | 10000 | 10000
39 | Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z infrastrukturą techniczną (koncepcja, dok proj i wyk) | 750-75023-6050 | 1000000 | 1000000 | 1000000
40 | Budowa zespołu szkolno-przeszkolnego w Regułach | 801-80104-6050 | 10000 | 10000 | 10000
41 | Budowa gminnego przedszkola w Granicy | 801-80104-6050 | 100000 | 100000 | 100000
42 | Rozbudowa Szkoły w Nowej Wsi | 852-85219-6060 | 10000 | 10000 | 10000
| Remont przedszkola w Michałowicach |  | 25000 | 25000 | 25000
| Remont przedszkola w Nowej Wsi |  | 25000 | 25000 | 25000
43 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) | 900-90015-6050 | 200000 | 200000 | 200000
44 | Budowa i adaptacja budynku przy ul. Wiejskiej na potrzeby mieszkańców Komorowa Wsi i Komorowa | 921-92109-6050 | 1000 | 1000 | 1000
45 | ,,Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprze budowę otwartych stref rekreacji" w parku w Michałowicach (strefa rekreacji w Michałowicach), przy Zalewie w Komorowie Wsi (strefa rekreacji przy zalewie), przy ul. Kolejowej w Komorowie (strefa rekreacji przy ul. Kolejowej w Komorowie), w Regułach (strefa rekreacji i sportu w Regułach). | 921-92109-6050 | 4500000 | 4500000 | 4500000
46 | Budowa świetlicy wiejskiej w Opaczy Kol. wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego | 921-92109-6050 | 20000 | 20000 | 20000
47 | Budowa boisk w Pęcicach Małych | 926-92605-6050 | 20000 | 20000 | 20000
48 | Budowa ogródka jordanowskiego w Nowej Wsi etap I | 926-92605-6050 | 0 | 0 | 0
49 | Budowa lodowiska w Komorowie | 926-92605-6050 | 20000 | 20000 | 20000
50 | Zadaszenie lodowiska w Michałowicach |  | 0 | 0
51 | Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 w Sokołowie |  | 350000 | 350000 | 350000
52 | Modernizacja budynku komunalnego w Opaczy przy ul. Ryżowej 90 |  | 30000 | 30000 | 30000
53 | Budowa Domu Spokojnej Starości |  | 20000 | 20000 | 20000
54 | Budowa ogródka jordanowskiego w Sokołowie |  | 0 | 0
| Zadania kontynuowane plan na 2010 rok |  | 21495000 | 20495000 | 20495000 | 0 | 1000000
II | Zadania rozpoczynane
1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zgody w Michałowicach Wsi | 010-01010-6050 | 0 | 0
2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej i Torfowej w Regułach | 010-01010-6050 | 0 | 0
3 | Budowa kanalicacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Badylarskiej, Środkowej, Górnej, Bez Nazwy (od ul. Środkowej do Al.. Jerozolimsich) w Opaczy Kol. | 010-01010-6050 | 250000 | 100000 | 100000 |  | 150000
4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Pęcicach Małych (od ul. Kamień Polny do ul. Woźniaka) | 010-01010-6050 | 0 | 0
5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Filmowej, Kubusia Puchatka, Wendy, Długiej, Bez Nazwy (boczna od Reja), Bez Nazwy (boczna od Okrężnej) w Granicy | 010-01010-6050 | 0 | 0
6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wandy w Nowej Wsi | 010-01010-6050 | 150000 | 50000 | 50000 |  | 100000
7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gwiaździstej, Sportowej, Zielonej, Krótkiej w Nowej Wsi | 010-01010-6050 | 0 | 0
8 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Spacerowej i Radosnej w Michałowicach | 010-01010-6050 | 140000 | 40000 | 40000 |  | 100000
9 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Szarej w Michałowicach Wsi | 010-01010-6050 | 0 | 0
10 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej | 010-01010-6050 | 20000 | 20000 | 20000
11 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Mokrej, Willowej i Sosnowej w Opaczy Kol. | 010-01010-6050 | 220000 | 70000 | 70000 |  | 150000
12 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej i Torfowej w Regułach | 010-01010-6050 | 20000 | 20000 | 20000
13 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Podleśnej, Kochanowskiego, Skośnej, Nałkowskiej, Osieckiej w Granicy | 010-01010-6050 | 300000 | 60000 | 60000 |  | 240000
14 | Przebudowa wodociągu w ul. Mazurskiej w Komorowie | 010-01010-6050 | 0 | 0
15 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Stokrotek, Tulipanów, Sportowej w Nowej Wsi | 010-01010-6050 | 0 | 0 | 0
16 | Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Mokrej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczy Kol. | 600-60016-6050 | 50000 | 50000 | 50000
17 | Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi | 600-60016-6050 | 10000 | 10000 | 10000
18 | Przebudowa ul. Wiśniowej w Nowej Wsi - dok. | 600-60016-6050 | 0 | 0 | 0
19 | Budowa chodnika w ul. Sokołowskiej od ul. Rodzinnej do Raszyna | 600-60016-6050 | 0 | 0 | 0
| Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie |  | 20000 | 20000 | 20000
20 | Budowa odwodnienia w Michałowicach Wsi | 600-60095-6050 | 100000 | 100000 | 100000
21 | Budowa odwodnienia Osiedla Domeczek w Komorowie | 600-60095-6050 | 0 | 0
22 | Odwodnienie ul. Wąskiej w Pęcicach | 600-60095-6050 | 0 | 0 | 0
23 | Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rz. Raszynki w Michałowicach | 600-60095-6050 | 0 | 0
24 | Rozbudowa Szkoły w Michałowicach |  | 0 | 0
25 | Budowa budynków socjalnych |  | 100000 | 100000 | 100000
26 | Koncepcja prograwowo-przestrzenna centrum Komorowa i AMD |  | 0 | 0 | 0
27 | Monitoring rejonu stacji WKD w Michałowicach |  | 0 | 0 | 0
28 | Budowa placu zabaw w Pęcicach Małych |  | 0 | 0 | 0
| Zadania rozpoczynane plan na 2010 rok |  | 1380000 | 640000 | 640000 | 0 | 740000
| Ogółem zadania inwestycyjne plan na 2010 rok |  | 22875000 | 21135000 | 21135000 | 0 | 1740000