## Arkusz1 (hidden)
2 | 010 | Przewody tłoczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Opacz Kolonia
3 | 010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Badylarskiej i ul. Górnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Opacz Mała
4 | 010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
Reguły
|  | Razem wschodnia część gminy | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
Środkowa część gminy
Pęcice
Pęcice Małe
5 | 010 | Budowa kanalizacji sanitarnej do budynku w Pęcicach(majątek) i w ul.Kamień Polny | 760 | 260 | 500 | 0 | 0
Sokołów
Suchy Las
|  | Razem środkowa część gminy | 760 | 260 | 500 | 0 | 0
Zachodnia część gminy
Granica
6 | 010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnnej, Sabały, Dębowej w Granicy, Granickiej, Ciszy Leśnej w Komorowie-Granicy | 600 | 100 | 500 | 0 | 0
7 | 010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Głównej i sieci wodociągowej | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
8 | 010 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kalinowej, Nałkowskiej i Modrzejewskiej w Granicy | 400 | 200 | 200 | 0 | 0
9 | 010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pruszkowskiej, Poprzecznej, Skośnej, Kochanowskiego, Podleśnej w Granicy | 800 | 200 | 600 | 0 | 0
10 | 010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cisowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 010 | Budowa kanalizacji sanitarnejw ul. Filmowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 010 | Budowa kanlizacji sanitarnej w ul. Jedliny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kubusia Puchatka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Osieckiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. w bok od ul. Reja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Komorów
Komorów Wieś
18 | 010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Polnej, Wrzosowej, Kaliszany, Różanej, Stara Droga, Tęczowej | 1500 | 180 | 1320 | 0 | 0
Nowa Wieś
19 | 010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej i Granicznej | 280 | 100 | 180 | 0 | 0
20 | 010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Heleny, Wandy, Stokrotek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Razem zachodnia część gminy |  | 1280 | 2800 | 0 | 0
Wspólne części gminy
Gmina
21 | 010 | Budowa przykanalików sanitarnych w ulicach gdzie kanalizacja została wykonana w latach ubiegłych | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
22 | 010 | Opracowanie dokum. proj. kanał. sanit. dla ulic Gminy Michałowice zgodnie z zatwierdzoną koncepcją | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
23 | 010 | "Ochrona środowiska ludzkiego poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice" w ulicach:Czystej, Borowskiego w Opaczy Małej, Środkowej w Opaczy Kol, Komorowskiej, Kuropatwy, Bażantów, Leśnej, Parkowej, Przepiórki w Pęcicach Małych, Ks.Wożniaka w Suchym Lesie. | 652 | 252 | 400 | 0 | 0
24 | 010 | Wykonanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz i badań | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
25 | 010 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą w ul. Wąskiej, Rodzinnej, Sokołowskiej w Sokołowie, Pęcicach | 2300 | 700 | 1600 | 0 | 0
|  | Razem wspólna część gminy | 3482 | 1482 | 2000 | 0 | 0
|  | RAZEM PROGRAM | 8342 | 3042 | 5300 | 0 | 0
Program inwestycyjny: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE MICHAŁOWICE
Wschodnia część gminy
Michałowice Osiedle
26 | 010 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Kuklińskiego i Żwirki Wigury, w bok od Jesionowej | 155 | 55 | 100 | 0 | 0
27 | 010 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Radosnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 010 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Spacerowej (od Szkolnej do 3-go Maja) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Michałowice Wieś + Opacz Mała
29 | 010 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej (od ul. Wesołej do Kasztanowej) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 010 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Szarej (od ul. Poniatowskiego do granic z Opaczą) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Opacz Kolonia
31 | 010 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Środkowej (od ul. Jesiono-wej do torów i od torów WKD do ostatniego hydrantu oraz połączenie z ul. Bodycha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 010 | Budowa sieci widociągowej w ul.Mokrej | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
Reguły
33 | 010 | Budowa sieci wodociągowej w Al. Powstańców Warszawskich od torów kolejki WKD do ul. Pęcickiej i od ul.Pęcickiej do Pomnika Powstańców Warszawskich lub drogą polną | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 010 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej (od ostatniego hydrantu do granic z Michałowicami) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 010 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Razem wschodnia część gminy |  | 135 | 100 | 0 | 0
Środkowa część gminy
Pęcice
36 | 010 | Budowa sieci wodociągowej ul. Wąska od końcówki sieci do ul. Sokołowskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Razem środkowa część gminy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zachodnia część gminy
Granica
37 | 010 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Kochanowskiego (od ul. Reja do ul. Poprzecznej) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 010 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Konopnickiej (od ul. Nadarzyńskiej do ul.Wiejskiej) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 010 | Budow sieci wodociągowej w ul. Osieckiej (od ul. Pruszkowskiej do ul. Kochanowskiego) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 010 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Prusa (między końcówkami) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 010 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Skośnej (od ul. Reja do ul. Dębowej) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Komorów
42 | 010 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Ireny w Komorowe | 300 | 100 | 200 | 0 | 0
Komorów Wieś
43 | 010 | Budow asieci wodociągowej w ul. Stara Droga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nowa Wieś
44 | 010 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Tulipanów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Razem zachodnia część gminy | 300 | 100 | 200 | 0 | 0
Wspólne części gminy
Gmina
45 | 010 | Modernizacja SUW Komorów + połączenie z Pęcicacmi | 60 | 60 | 0 | 0 | 0
46 | 010 | Połączenie sieci wodoc. Pęcic z Regułami i Michałowicami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 010 | Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. Proj) | 120 | 120 | 0 | 0 | 0
|  | Razem wspólna część gminy | 180 | 180 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM PROGRAM | 715 | 415 | 300 | 0 | 0
Program inwestycyjny: BUDOWA URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH I MAŁEJ RETENCJI W GMINIE MICHAŁOWICE
Wschodnia część gminy
Michałowice Osiedle
48 | 600 | Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki wraz z moderni- zacją Rowów meliora-cyjnych (R-11, R-17) | 100 | 100 | 0 | 0
49 | 600 | Modernizacja ul. Kolejowej wraz z budową urządzeń odwadniających i małej retencji-zlewnia nr 11M-ce ul. Kolejowa (str.zachodnia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reguły
|  | Razem wschodnia część gminy | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Środkowa część gminy
Pęcice Małe
|  | Razem środkowa część gminy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zachodnia część gminy
Komorów
50 | 600 | Budowa odwodnienia w Osiedlu "Domeczek" (ulice: Kaszubska, Kurpiowska, Lubuska, Mazurska, Podhalańska, Śląska) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 600 | Budowa odwodnienia w Osiedlu "Ostoja" (ulice: Agatowa, Berylowa, Bursztynowa, Jaspisowa, Koralowa, Kujawska, Mazurska, Mieczysława, Opalowa, Rubinowa, Ryszarda, Szmaragdowa, Topazowa, Turkusowa, Waldemara) - udział gminy | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
Komorów Wieś
Nowa Wieś
52 | 600 | Odwodnienie ul. Jesiennej w Nowej Wsi | 68 | 68 | 0 | 0 | 0
|  | Razem zachodnia część gminy | 118 | 118 | 0 | 0 | 0
Wspólne części gminy
Gmina
53 | 600 | Odwodnienie na terenie Gminy | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
54 | 600 | Przebudowa rowu U-1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | Razem wspólna część gminy | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM PROGRAM | 518 | 518 | 0 | 0 | 0
Program inwestycyjny: BUDOWA DRÓG W GMINIE MICHAŁOWICE
Wschodnia część gminy
Michałowice Osiedle
55 | 600 | Modernizacja ul. Szkolnej i Kwiatowej wraz z odwodnieniem w M-ch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 600 | Modernizacja ul. Słowackiego, Parkowej, Sportowej, 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Ogrodowej, Woj.. Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej | 1430 | 1430 | 0 | 0 | 0
Michałowice Wieś
Opacz Kolonia
57 | 600 | Modernizacja ul. Centralnej, Różana, Akacjowa | 1450 | 1450 | 0 | 0 | 0
58 | 600 | Modernizacja ul. Niecałej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 600 | Modernizacja ul. Studziennej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 600 | Modernizacja ul. w bok od ul. Polnej w Opaczy Kol. i Klonowej w M-cach | 180 | 180 | 0 | 0 | 0
61 | 600 | Modernizacja ul. Środkowej | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Reguły
62 | 600 | Modernizacja ul. B. Prusa i Kraszewskiego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 600 | Modernizacja ul. Granicznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 600 | Modernizacja ul. Krótkiej i Orzeszkowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Razem wschodnia część gminy | 3160 | 3160 | 0 | 0 | 0
Środkowa część gminy
Pęcice
Pecice Małe
65 | 600 | Modernizacja ul. Dzikiej, Konopnickiej, Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej | 300 | 100 | 200 | 0 | 0
66 | 600 | Modernizacja ul. Leśnej w Pęcicach Małych | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
|  | Razem środkowa część gminy | 500 | 300 | 200 | 0 | 0
Zachodnia część gminy
Granica
67 | 600 | Modernizacja ul. Jodłowej w Granicy | 155 | 155 | 0 | 0 | 0
68 | 600 | Modernizacja ul. Warszawskiej (str. Północna i Południowa) w Granicy | 150 | 150 | 0 | 0 | 0
69 | 600 | Modernizacja ul. Okrężnej od Nowowiejskiej do Harcerskiej | 300 | 100 | 200 | 0 | 0
70 | 600 | Modernizacja ul. Szerokiej | 250 | 100 | 150 | 0 | 0
71 | 600 | Modernizacja ul. Jedliny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 600 | M odernizacja ul. Kubusia Puchatka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 600 | Modernizacja ul. Nałkowskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 600 | Modernizacja ul. Orzechowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 600 | Modrnizacja ul. Osieckiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 600 | Modernizacja ul. Podleśnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Komorów
77 | 600 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Bursztynowej na odcinku od wjazdu do Przychodni do ul. Ryszarda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 600 | Modernizacja w ul. Koralowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 600 | Modernizacja ul. Turkusowej | 450 | 150 | 300 | 0 | 0
80 | 600 | Modernizacja ul. Dębowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 600 | Modernizacja ul. Ireny i Podhalańskiej w Komorowie | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
82 | 600 | Modernizacja ul.Kurpińskiego,Sobieskiego, Zamoyskiego, Chopina, Wiejskiej, Kotońskiego, Leśnej, Ks. Skorupki, Moniuszki, Poniatowskiego | 350 | 350 | 0 | 0 | 0
83 | 600 | Budowa Al. Jana Pawła II w Komorowie | 350 | 350 | 0 | 0 | 0
84 | 600 | Modernizacja ul. Kraszewskiego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 600 | Budowa ścieżki rowerowej w ul. M. Dąbrowskiej | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
86 | 600 | Modernizacja ul. Kredytowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Komorów Wieś
87 | 600 | Modernizacja ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej | 150 | 150 | 0 | 0 | 0
Nowa Wieś
88 | 600 | Modernizacja ul. Jesiennej, Polnej, Kamelskiego, Jaśminowej, Miłej, Gwiaździstej, Różanej, Tulipanów, Granicznej, Wspólnej | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 0
89 | 600 | Modernizacja ul. Kwiatowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Razem zachodnia część gminy | 5005 | 4355 | 650 | 0 | 0
Wspólne części gminy
Gmina
90 | 600 | Opracowanie dok proj dla ulic objętych planem WPI na rok 2008 i kolejne lata oraz rozlicznie dok drogowej wykonanej w 2007 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0
| 600 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg w ul: Kasztanowej, Ks. Poniatowskiego, Wesołej, 11 Listopada, Topolowej, Szkolnej, Kuchy, Granicznej, Cichej i Regulskiej w Michałowicach, Michałowicach Wsi i Regułach | 250 | 250
91 | 600 | Bud. ciągu pieszo-rowerowego Etap II - Reguły - Pęcice ul. Parkowa w Pecicach | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
92 | 600 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż kolejki WKD (od granic Warszawy do Reguł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 600 | Budowa ścieżki rowerowej Reguły - Malichy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 600 | Budowa ścieżki rowerowej od stacji Nowa Wieś do granicy Gminy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 600 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sokołowskiej (od ul. Parkowej do granicy Gminy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 600 | Budowa ścieżki rowerowej Al. Kasztanowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 600 | Budowa ścieżki rowerowej od Al. Kasztanowej do Pęcic (droga polna) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 600 | Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kolejowej od ul. Szkolnej do majątku Michałowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 600 | Budowa ścieżki rowerowej w ul. Turystycznej w Komorowie Wsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 600 | Budowa ścieżki rowerowej ze stacji WKD w Nowej Wsi ul. Rekreacyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 600 | Modernizacja ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol. | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
102 | 600 | Modernizacja ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, 11 Listopada, Cichej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach, Kuchy w Regułach | 500 | 150 | 350 | 0 | 0
|  | Razem wspólna część gminy | 1460 | 1110 | 350 | 0 | 0
|  | RAZEM PROGRAM | 10125 | 8925 | 1200 | 0 | 0
Program inwestycyjny: BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W GMINIE MICHAŁOWICE
Wspólne części gminy
Gmina
103 | 750 | Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z infrastrukturą techniczną(dok proj i wyk) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | Razem wspólna część gminy | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Program inwestycyjny: BUDOWA OŚRODKÓW SPORTU I REKREACJI W GMINIE MICHAŁOWICE
Wschodnia część gminy
Michałowice Osiedle
Opacz Kolonia
Reguły
|  | Razem wschodnia część gminy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Środkowa część gminy
Pęcice
Pęcice Małe
104 | 926 | Budowa boiska w Pęcicach Małych | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
Sokołów
105 | 926 | Budowa ogródka Jordanowski w Sokołowie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Razem środkowa część gminy | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
Zachodnia część gminy
Komorów
| 926 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Kraszewskiego w Komorowie (utworzenie terenów zieleni) | 40 | 40
Komorów Wieś
| 926 | Budowa ogródka jordanowskiego w Komorowie Wsi | 70 | 70
Nowa Wieś
106 | 926 | Budowa ogródka Jordanowskiego -w Nowej Wsi | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
107 | 926 | Budowa boiska przy Szkole (pod warunkiem uzyskania dofinansowania tego zdania z funduszy Unii Europejskiej) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Razem zachodnia część gminy | 310 | 310 | 0 | 0 | 0
Wspólne części gminy
108 | 921 | "Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji" w parku w Michałowicach (strefa rekreacji w Michałowicach), przy Zalewie w Komorowe Wsi (strefa rekreacji przy Zalewie), przy ul Kolejowej w Komorowe (strefa rekreacji przy ul Kolejowej w Komorowe), w Regułach (strefa rekreacji i sportu w Regułach) | 2992 | 1528.8 | 1463.2 | 0 | 0
|  | RAZEM PROGRAM | 3502 | 2038.8 | 1463.2 | 0 | 0
Program inwestycyjny: BUDOWA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE MICHAŁOWICE
Wschodnia część gminy
Michałowice Osiedle
Reguły
109 | 801 | Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Regułach | 187 | 187 | 0 | 0 | 0
|  | Razem wschodnia część gminy | 187 | 187 | 0 | 0 | 0
Zachodnia część gminy
110 | 921 | Budowa i adaptacja budynku przy ul. Wiejskiej na potrzeby mieszkańców Komorowa Wsi i Komorowa | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Komorów
111 | 801 | Budowa Gminnego Przedszkola w Komorowie | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Nowa Wieś
112 | 801 | Rozbudowa Szkoły | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Razem zachodnia część gminy | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM PROGRAM | 387 | 387 | 0 | 0 | 0
|  | WSZYSTKIE PROGRAMY INWESTYCYJNE - OGÓŁEM | 23689 | 15425.8 | 8263.2 | 0 | 0

## projekt
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr …../…./
Rady Gminy Michałowice
z dnia ………...r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Termin realizacji |  | Rodzaj planu | Nakłady finansowe i struktura finansowa w poszczególnych latach
[7 empty] | Nakłady finansowe na dane zadanie | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
|  |  |  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Program inwestycyjny: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE MICHAŁOWICE
Wschodnia część gminy
Michałowice Osiedle
Michałowice Wieś
1 | 010-01010-6050 | "Ochrona środowiska ludzkiego poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice" w ulicy Kasztanowej w M-cach Wsi | Gmina Michałowice | 2008 | 2010 | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 750 | 600 | 150 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 750 | 600 | 150 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | zmiany | 200 | 50 | 150
[6 empty] | Plan pierwotny | 200 | 50 | 150 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 550 | 550
[6 empty] | Plan pierwotny | 550 | 550 | 0 | 0 | 0
Reguły
2 | 010-01010-6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przytorowej, Calineczki, Baśniowej i Małego Księcia w Regułach | Gmina Michałowice | 2008 | 2010 | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 250 | 250
[6 empty] | Plan pierwotny | 250 | 250 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 50 | 50
[6 empty] | Plan pierwotny | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 200 | 200
[6 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
Opacz Kol.
Opacz Mała
3 | 010-01010-6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej | Gmina Michałowice | 2008 | 2010 | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 250 | 250 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 50 | 50
[6 empty] | Plan pierwotny | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
Razem wschodnia część gminy |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2010 | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 1050 | 900 | 150 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 1250 | 1100 | 150 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 300 | 150 | 150 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 300 | 150 | 150 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 750 | 750 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 950 | 950 | 0 | 0 | 0
Środkowa część gminy
Pęcice
Pęcice Małe
4 | 010-01010-6050 | "Ochrona środowiska ludzkiego poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice" w ulicach: Komorowskiej, Kuropatwy, Bażantów, Leśnej, Przepiórki w Pęcicach Małych, Czystej, Borowskiego w Opaczy Małej, Środkowej w Opaczy Kol. | Gmina Michałowice | 2008 | 2009 | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 900 | 300 | 600 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 900 | 300 | 600 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 900 | 300 | 600
[6 empty] | Plan pierwotny | 900 | 300 | 600 | 0 | 0
5 | 010-01010-6050 | "Ochrona środowiska ludzkiego poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice" w ulicach: Parkowej, Bez Nazwy (w bok od Parkowej) w Pęcicach Małych, Ks. Woźniaka w Suchym Lesie | Gmina Michałowice | 2008 | 2009 | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 1200 | 800 | 400 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 1200 | 800 | 400 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 1200 | 800 | 400
[6 empty] | Plan pierwotny | 1200 | 800 | 400 | 0 | 0
Sokołów
6 | 010-01010-6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbedną infrastrukturą w ul. Wąskiej, Rodzinnej, Sokołowskiej w Sokołowie, Pęcicach (etap I) | Gmina Michałowice | 2008 | 2009 | Plan pierwotny | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -805 | -2955 | 2150 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 2895 | 745 | 2150 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 3700 | 3700
[6 empty] | zmiany | -805 | -2955 | 2150
[6 empty] | Plan pierwotny | 2895 | 745 | 2150 | 0 | 0
Suchy Las
Razem środkowa część gminy |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2010 | Plan pierwotny | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 1295 | -1855 | 3150 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 4995 | 1845 | 3150 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 3700 | 3700 | 0
[6 empty] | zmiany | 1295 | -1855 | 3150
[6 empty] | Plan pierwotny | 4995 | 1845 | 3150 | 0 | 0
Zachodnia część gminy
Granica
7 | 010-01010-6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnnej, Sabały w Granicy, Granickiej, w Komorowie-Granicy | Gmina Michałowice | 2007 | 2009 | Plan pierwotny | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -100 | -300 | 200 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 300 | 100 | 200 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 400 | 400
[6 empty] | zmiany | -100 | -300 | 200
[6 empty] | Plan pierwotny | 300 | 100 | 200 | 0 | 0
8 | 010-01010-6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kalinowej, Nałkowskiej i Modrzejewskiej w Granicy | Gmina Michałowice | 2008 | 2009 | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 140 | -30 | 170 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 340 | 170 | 170 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200
[6 empty] | zmiany | 140 | -30 | 170
[6 empty] | Plan pierwotny | 340 | 170 | 170 | 0 | 0
9 | 010-01010-6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pruszkowskiej, Poprzecznej, Skośnej, Kochanowskiego, Podleśnej w Granicy | Gmina Michałowice | 2008 | 2009 | Plan pierwotny | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 180 | -260 | 440 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 680 | 240 | 440 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 500 | 500
[6 empty] | zmiany | 180 | -260 | 440
[6 empty] | Plan pierwotny | 680 | 240 | 440 | 0 | 0
Komorów
Komorów Wieś
10 | 010-01010-6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Polnej, Kaliszany, Stara Droga, Tęczowa w Komorowie Wsi (etap I) | Gmina Michałowice | 2008 | 2009 | Plan pierwotny | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -300 | -300 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 500 | 500
[6 empty] | zmiany | -300 | -300
[6 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
11 | 010-01010-6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej i Różanej w Komorowie Wsi | Gmina Michałowice | 2008 | 2010 | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 400 | 300 | 100 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 400 | 300 | 100 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 200 | 100 | 100
[6 empty] | Plan pierwotny | 200 | 100 | 100 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 200 | 200
[6 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
Nowa Wieś
Razem zachodnia część gminy |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2010 | Plan pierwotny | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 320 | -590 | 910 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 1920 | 1010 | 910 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 120 | -790 | 910 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 1720 | 810 | 910 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
Gmina
12 | 010-01010-6050 | Budowa przykanalików sanitarnych w ulicach gdzie kanalizacja została wykonana w latach ubiegłych | Gmina Michałowice | 2005 | 2010 | Plan pierwotny | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -50 | -50 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 350 | 350 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200
[6 empty] | zmiany | -50 | -50
[6 empty] | Plan pierwotny | 150 | 150 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
13 | 010-01010-6050 | Opracowanie dok. proj. kanal. sanit. dla ulic Gminy Michałowice zgodnie z zatwierdzoną koncepcją | Gmina Michałowice | 2005 | 2010 | Plan pierwotny | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -100 | -100 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200
[6 empty] | zmiany | -100 | -100
[6 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
14 | 010-01010-6050 | Wykonanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych | Gmina Michałowice | 2005 | 2010 | Plan pierwotny | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 50 | 50
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 50 | 50
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
Razem wspólna część gminy |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2010 | Plan pierwotny | 900 | 900 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -150 | -150 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 750 | 750 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 450 | 450 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -150 | -150 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 450 | 450 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 450 | 450 | 0 | 0 | 0
Razem program |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 2515 | -1695 | 4210 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 8915 | 4705 | 4210 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 5750 | 5750 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 1565 | -2645 | 4210 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 7315 | 3105 | 4210 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 650 | 650 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 950 | 950 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0
Program inwestycyjny: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE MICHAŁOWICE
Wschodnia część gminy
Michałowice Osiedle
15 | 010-01010-6050 | Budowa SUW Michałowice-Reguły oraz sieć wodociągowa w ul. Kolejowej | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 3120 | 3120 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 3120 | 3120 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 120 | 120
[6 empty] | zmiany | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 120 | 120 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 700 | 700
[6 empty] | zmiany | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 700 | 700 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 2300 | 2300
[6 empty] | zmiany | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0
Michałowice Wieś + Opacz Mała
Opacz Kol.
Reguły
Razem wschodnia część gminy |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 3120 | 3120 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 3120 | 3120 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 120 | 120
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 120 | 120 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 700 | 700
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 700 | 700 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 2300 | 2300
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0
Środkowa część gminy
Pecice
Razem środkowa część gminy |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zachodnia część gminy
16 | 010-01010-6050 | Modernizacja SUW Komorów | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 250 | 250 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 50 | 50
[6 empty] | Plan pierwotny | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 250 | 250
[6 empty] | zmiany | -200 | -200
[6 empty] | Plan pierwotny | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 200 | 200
[6 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
Granica
Komorów
17 | 010-01010-6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Ireny | Gmina Michałowice | 2007 | 2009 | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 500 | 175 | 325 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 500 | 175 | 325 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 500 | 175 | 325
[6 empty] | Plan pierwotny | 500 | 175 | 325 | 0 | 0
Komorów Wieś
Nowa Wieś
Razem zachodnia część gminy |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 250 | 250 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 550 | 225 | 325 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 800 | 475 | 325 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 550 | 225 | 325 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 550 | 225 | 325 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 250 | 250 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -200 | -200 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
Wspólne części gminy
Gmina
18 | 010-01010-6050 | Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. projektowej) | Gmina Michałowice | 2008 | 2010 | Plan pierwotny | 240 | 240 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -60 | -60 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 180 | 180 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 120 | 120
[6 empty] | zmiany | -60 | -60
[6 empty] | Plan pierwotny | 60 | 60 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 120 | 120
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 120 | 120 | 0 | 0 | 0
Razem wspólna część gminy |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 240 | 240 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -60 | -60 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 180 | 180 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 120 | 120 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -60 | -60 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 60 | 60 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 120 | 120 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 120 | 120 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razem program |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 3610 | 3610 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 490 | 165 | 325 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 4100 | 3775 | 325 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 240 | 240 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 490 | 165 | 325 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 730 | 405 | 325 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 1070 | 1070 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -200 | -200 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 870 | 870 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0
Program inwestycyjny: BUDOWA URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH I MAŁEJ RETENCJI W GMINIE MICHAŁOWICE
Wschodnia część gminy
19 | 600-60095-6050 | Przebudowa rowu U-1 odwodniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki | Gmina Michałowice | 2004 | 2010 | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 650 | 650 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 650 | 650 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 150 | 150 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 150 | 150 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 500 | 500
[6 empty] | Plan pierwotny | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
Michałowice Osiedle
20 | 600-60016-6050 | Modernizacja ul. Kolejowej wraz z budową urządzeń odwadniających i małej retencji - zlewnia nr 11 M-ce | Gmina Michałowice | 2009 | 2010 | Plan pierwotny | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 300 | 300
[6 empty] | zmiany | -250 | -250
[6 empty] | Plan pierwotny | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 250 | 250
[6 empty] | Plan pierwotny | 250 | 250 | 0 | 0 | 0
Reguły
Razem wschodnia część gminy |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 650 | 650 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 950 | 950 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -100 | -100 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 750 | 750 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 750 | 750 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Środkowa część gminy
Pęcice Małe
Razem środkowa część gminy |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2010 | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2008 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zachodnia część gminy
Komorów
Komorów Wieś
Nowa Wieś
Razem zachodnia część gminy |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wspólne części gminy
Gmina
21 | 600-60095-6050 | Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk.) | Gmina Michałowice | 2007 | 2010 | Plan pierwotny | 600 | 600 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 800 | 800 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2008 | [5 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200
[6 empty] | zmiany | 200 | 200
[6 empty] | Plan pierwotny | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
Razem wspólna część gminy |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2010 | Plan pierwotny | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
Razem program |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 700 | 700 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 650 | 650 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -100 | -100 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 750 | 750 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 950 | 950 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Program inwestycyjny: BUDOWA DRÓG W GMINIE MICHAŁOWICE
Wschodnia część gminy
22 | 600-60016-6050 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Etap II I Reguły - Pęcice ul. Powstańców Warszawy | Gmina Michałowice | 2008 | 2009 | Plan pierwotny | 700 | 700 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -400 | -400 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 700 | 700
[6 empty] | zmiany | -400 | -400
[6 empty] | Plan pierwotny | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
23 | 600-60016-6050 | Modernizacja ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol. | Gmina Michałowice | 2008 | 2010 | Plan pierwotny | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -400 | -400 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 800 | 800 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 500 | 500
[6 empty] | zmiany | -400 | -400
[6 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 700 | 700
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 700 | 700 | 0 | 0 | 0
24 | 600-60016-6050 | Modernizacja ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, 11Listopada, Cichej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach, Kuchy w Regułach (dok. proj. oraz wykonanie ul. Kuchy, Cichej , 11-Listopada, Wesołej, Poniatowskiego oraz Kasztanowej) | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 2500 | 2500
[6 empty] | zmiany | -1000 | -1000
[6 empty] | Plan pierwotny | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 2500 | 2500
[6 empty] | zmiany | -1000 | -1000
[6 empty] | Plan pierwotny | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 2000 | 2000
[6 empty] | Plan pierwotny | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
Michałowice Osiedle
25 | 600-60016-6050 | Modernizacja ul. Szkolnej wraz z odwodnieniem w M-cah | Gmina Michałowice | 2009 | 2010 | Plan pierwotny | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 500 | 500
[6 empty] | zmiany | -400 | -400
[6 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 400 | 400
[6 empty] | Plan pierwotny | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
26 | 600-60016-6050 | Modernizacja ul. Słowackiego, Ogrodowej w Michałowicach | Gmina Michałowice | 2007 | 2009 | Plan pierwotny | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -2500 | -2900 | 400 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 500 | 100 | 400 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 3000 | 3000
[6 empty] | zmiany | -2500 | -2900 | 400
[6 empty] | Plan pierwotny | 500 | 100 | 400 | 0 | 0
27 | 600-60016-6050 | Modernizacja ul. Parkowej, Sportowej, 3Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Woj. Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w Michałowicach (w tym dok. proj. i wyk. w ul. Parkowej i Kwiatowej) | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 5200 | 4603 | 597 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 5200 | 4603 | 597 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 1200 | 603 | 597
[6 empty] | Plan pierwotny | 1200 | 603 | 597 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 2000 | 2000
[6 empty] | Plan pierwotny | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 2000 | 2000
[6 empty] | Plan pierwotny | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
28 | 600-60016-6050 | Budowa parkingów ul. Kuklińskiego (dok. proj. i wyk.) | Gmina Michałowice | 2008 | 2009 | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 1450 | 1450 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 1450 | 1450 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 150 | 150
[6 empty] | Plan pierwotny | 150 | 150 | 0 | 0 | 0
Michałowice Wieś
Opacz Kolonia
29 | 600-60016-6050 | Modernizacja ul. Centralnej, Różanej, Akacjowej w Opaczy | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 900 | 900
[6 empty] | zmiany | -400 | -400
[6 empty] | Plan pierwotny | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 400 | 400
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 400 | 400
[6 empty] | Plan pierwotny | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
30 | 600-60016-6050 | Modernizacja ul. Środkowej w Opaczy Kolonii | Gmina Michałowice | 2008 | 2010 | Plan pierwotny | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 400 | 400
[6 empty] | zmiany | -300 | -300
[6 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 300 | 300
[6 empty] | Plan pierwotny | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
Reguły
31 | 600-60016-6050 | Modernizacja ul. Krótkiej, Orzeszkowej i Daniłowskiego w Regułach | Gmina Michałowice | 2008 | 2010 | Plan pierwotny | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
Razem wschodnia część gminy |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 12400 | 12400 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 2050 | 1053 | 997 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 14450 | 13453 | 997 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 8600 | 8600 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -4050 | -5047 | 997 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 4550 | 3553 | 997 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 4400 | 4400 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 4400 | 4400 | 0 | 0 | 0
Środkowa część gminy
Pęcice
Pęcice Małe
32 | 600-60016-6050 | Modernizacja ul. Dzikiej, Konopnickiej w Pęcicach Małych | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -800 | -1300 | 500 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 1200 | 700 | 500 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 1000 | 1000
[6 empty] | zmiany | -400 | -900 | 500
[6 empty] | Plan pierwotny | 600 | 100 | 500 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 1000 | 1000
[6 empty] | zmiany | -800 | -800
[6 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 400 | 400
[6 empty] | Plan pierwotny | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
33 | 600-60016-6050 | Modernizacja ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych (dok. proj.) | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 800 | 800 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 800 | 800 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 100 | 100
[6 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 300 | 300
[6 empty] | Plan pierwotny | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 400 | 400
[6 empty] | Plan pierwotny | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
Razem środkowa część gminy |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 0 | -500 | 500 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 2000 | 1500 | 500 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -300 | -800 | 500 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 700 | 200 | 500 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -500 | -500 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 800 | 800 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 800 | 800 | 0 | 0 | 0
Zachodnia część gminy
Granica
34 | 600-60016-6050 | Modernizacja ul. Warszawskiej (str. Północna i Południowa) w Granicy | Gmina Michałowice | 2007 | 2010 | Plan pierwotny | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 300 | 100 | 200 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 2300 | 2100 | 200 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 2000 | 2000
[6 empty] | zmiany | -1700 | -1900 | 200
[6 empty] | Plan pierwotny | 300 | 100 | 200 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 2000 | 2000
[6 empty] | Plan pierwotny | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
35 | 600-60016-6050 | Modernizacja ul. Szerokiej w Granicy | Gmina Michałowice | 2008 | 2009 | Plan pierwotny | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -200 | -200 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 300 | 300
[6 empty] | zmiany | -200 | -200
[6 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Komorów
36 | 600-60016-6050 | Modernizacja ul. Bursztynowej, Topazowej i Koralowej w Komorowie | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 300 | 300
[6 empty] | Plan pierwotny | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 500 | 500
[6 empty] | Plan pierwotny | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 300 | 300
[6 empty] | Plan pierwotny | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
37 | 600-60016-6050 | Modernizacja ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Zamoyskiego, Chopina, Wiejskiej, Kotońskiego, Leśnej, Ks. Skorupki, Moniuszki, Poniatowskiego w Komorowie i ul. Kraszewskiego (dok. proj. i wykonanie ul. Zamoyskiego i Chopina) | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -400 | -700 | 300 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 5600 | 5300 | 300 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 2500 | 2500
[6 empty] | zmiany | -2100 | -2400 | 300
[6 empty] | Plan pierwotny | 400 | 100 | 300 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 3500 | 3500
[6 empty] | zmiany | -1000 | -1000
[6 empty] | Plan pierwotny | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 2700 | 2700
[6 empty] | Plan pierwotny | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0
Komorów Wieś
38 | 600-60016-6050 | Modernizacja ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi (dok. proj. oraz wykonanie ul. Turystycznej) | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 600 | 600
[6 empty] | zmiany | -400 | -400
[6 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 1200 | 1200
[6 empty] | zmiany | -600 | -600
[6 empty] | Plan pierwotny | 600 | 600 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 1000 | 1000
[6 empty] | Plan pierwotny | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
39 | 600-60016-6050 | Budowa ścieżki rowerowej w ul. Turystycznej w Komorowie Wsi (dok. proj.) | Gmina Michałowice | 2009 | 2011 | Plan pierwotny | 700 | 700 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -20 | -20 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 680 | 680 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200
[6 empty] | zmiany | -170 | -170
[6 empty] | Plan pierwotny | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 500 | 500
[6 empty] | zmiany | -400 | -400
[6 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 550 | 550
[6 empty] | Plan pierwotny | 550 | 550 | 0 | 0 | 0
Nowa Wieś
40 | 600-60016-6050 | Modernizacja ul. Polnej, Kamelskiego, Wspólnej w Nowej Wsi | Gmina Michałowice | 2007 | 2010 | Plan pierwotny | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -1100 | -1600 | 500 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 1600 | 1100 | 500 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 900 | 900
[6 empty] | zmiany | -300 | -800 | 500
[6 empty] | Plan pierwotny | 600 | 100 | 500 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 1800 | 1800
[6 empty] | zmiany | -800 | -800
[6 empty] | Plan pierwotny | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
41 | 600-60016-6050 | Modernizacja ul. Jaśminowej, Różanej, Tulipanów, Granicznej, Słonecznej (dok. proj. i wykonanie ul. Słonecznej) | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 1200 | 900 | 300 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 1200 | 900 | 300 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 400 | 100 | 300
[6 empty] | Plan pierwotny | 400 | 100 | 300 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 400 | 400
[6 empty] | Plan pierwotny | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 400 | 400
[6 empty] | Plan pierwotny | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
Razem zachodnia część gminy |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 13850 | 13850 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -2470 | -3770 | 1300 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 11380 | 10080 | 1300 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -4170 | -5470 | 1300 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 2330 | 1030 | 1300 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 7350 | 7350 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -2400 | -2400 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 4950 | 4950 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 0
Wspólne części gminy
Gmina
42 | 600-60016-6050 | Budowa Al. Jana Pawła II w Komorowie | Gmina Michałowice | 2007 | 2010 | Plan pierwotny | 700 | 700 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -50 | -50 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 650 | 650 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 350 | 350
[6 empty] | zmiany | -50 | -50
[6 empty] | Plan pierwotny | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 350 | 350
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 350 | 350 | 0 | 0 | 0
43 | 600-60016-6050 | Opracowanie dok. proj. dla ulic objętych planem WPI na rok 2009 oraz rozliczenie dok. drogowej wykonanej w 2008r. | Gmina Michałowice | 2008 | 2010 | Plan pierwotny | 800 | 800 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -300 | -300 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 400 | 400
[6 empty] | zmiany | -300 | -300
[6 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 400 | 400
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
Razem wspólna część gminy |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -350 | -350 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 750 | 750 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -350 | -350 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 750 | 750 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 750 | 750 | 0 | 0 | 0
Razem program |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 29750 | 29750 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -770 | -3567 | 2797 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 28980 | 26183 | 2797 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 16850 | 16850 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -8870 | -11667 | 2797 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 7980 | 5183 | 2797 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 12900 | 12900 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -1200 | -1200 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 11700 | 11700 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 9300 | 9300 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 9300 | 9300 | 0 | 0 | 0
Program inwestycyjny: BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W GMINIE MICHAŁOWICE
Wspólne części gminy
Gmina
44 | 750-75023-6050 | Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z infrastrukturą techniczną (koncepcja, dok. proj. i wyk.) | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -3300 | -3300 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 9700 | 9700 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 3500 | 3500
[6 empty] | zmiany | -3300 | -3300
[6 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 3500 | 3500
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 6000 | 6000
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0
Razem wspólna część gminy |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2010 | Plan pierwotny | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -3300 | -3300 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -3300 | -3300 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0
Razem program |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2010 | Plan pierwotny | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -3300 | -3300 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -3300 | -3300 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0
Program inwestycyjny: BUDOWA OŚRODKÓW SPORTU I REKREACJI W GMINIE MICHAŁOWICE
Wschodnia części gminy
Michałowice Osiedle
45 | 926-92605-6050 | Budowa ogródka Jordanowskiego przy przedszkolu w Michałowicach | Gmina Michałowice | 2008 | 2010 | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 500 | 500
[6 empty] | Plan pierwotny | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
Opacz Kolonia
Reguły
Razem wschodnia część gminy |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2010 | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Środkowa część gminy
Pęcice
Pęcice Małe
46 | 926-92605-6050 | Budowa boiska w Pęcicach Małych | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -50 | -50 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 450 | 450 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200
[6 empty] | zmiany | -150 | -150
[6 empty] | Plan pierwotny | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 300 | 300
[6 empty] | zmiany | -100 | -100
[6 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 200 | 200
[6 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
Sokołów
47 | 926-92605-6050 | Budowa ogódka Jordanowskiego w Sokołowie | Gmina Michałowice | 2009 | 2011 | Plan pierwotny | 250 | 250 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -20 | -20 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 50 | 50
[6 empty] | zmiany | -20 | -20
[6 empty] | Plan pierwotny | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200
[6 empty] | zmiany | -100 | -100
[6 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 100 | 100
[6 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Razem środkowa część gminy |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 750 | 750 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -70 | -70 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 680 | 680 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 250 | 250 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -170 | -170 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -200 | -200 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
Zachodnia część gminy
Komorów
48 | 926-92605-6050 | Budowa lodowiska w Komorowie | Gmina Michałowice | 2008 | 2010 | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 300 | 300
[6 empty] | Plan pierwotny | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 1500 | 1500
[6 empty] | Plan pierwotny | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0
Komorów Wieś
Nowa Wieś
49 | 926-92605-6050 | Budowa ogródka Jordanowskiego w Nowej Wsi etap I | Gmina Michałowice | 2008 | 2010 | Plan pierwotny | 600 | 600 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -200 | -200 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 400 | 400
[6 empty] | zmiany | -200 | -200
[6 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
Razem zachodnia część gminy |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 600 | 600 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wspólne części gminy
50 | 926-92605-6050 | "Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji" w parku w Michałowicach (strefa rekreacji w Michałowicach, przy zalewie w Komorowie Wsi (strefa rekreacji przy zalewie), przy ul. Kolejowej w Komorowie (strefa rekreacji przy ul. Kolejowej w Komorowie), w Regułąch (strefa rekreacji i sportu w Regułach) | Gmina Michałowice | 2008 | 2010 | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 2875 | 2875 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 2875 | 2875 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 2875 | 2875
[6 empty] | Plan pierwotny | 2875 | 2875 | 0 | 0 | 0
Razem wspólna część gminy |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2010 | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 2875 | 2875 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 2875 | 2875 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 2875 | 2875 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 2875 | 2875 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razem program |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 4905 | 4905 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 6255 | 6255 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 650 | 650 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 3305 | 3305 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 3955 | 3955 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 700 | 700 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
Program inwestycyjny: BUDOWA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE MICHAŁOWICE
Wschodnia części gminy
Michałowice Osiedle
54 | 921-92116-6050 | Budowa mediateki w Michałowicach | Gmina Michałowice | 2009 | 2011 | Plan pierwotny | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100
[6 empty] | zmiany | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100
[6 empty] | zmiany | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100
[6 empty] | zmiany | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Opacz Kolonia
52 | 921-92109-6050 | Budowa świelticy wiejskiej w Opaczy Kol. wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 950 | 950 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 950 | 950 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 200 | 200
[6 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 300 | 300
[6 empty] | Plan pierwotny | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 450 | 450
[6 empty] | Plan pierwotny | 450 | 450 | 0 | 0 | 0
Reguły
53 | 801-80104-6050 | Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Regułach | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 8950 | 8950 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -250 | -250 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 8700 | 8700 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 500 | 500
[6 empty] | zmiany | -250 | -250
[6 empty] | Plan pierwotny | 250 | 250 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 4500 | 4500
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 3950 | 3950
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 3950 | 3950 | 0 | 0 | 0
Razem wschodnia część gminy |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 700 | 700 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 600 | 600 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -50 | -50 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 550 | 550 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 4900 | 4900 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 450 | 450 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 550 | 550 | 0 | 0 | 0
Zachodnia część gminy
Komorów
54 | 921-92109-6050 | Budowa centrum kultury wraz z teatrem w Komorowie | Gmina Michałowice | 2009 | 2011 | Plan pierwotny | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100
[6 empty] | zmiany | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100
[6 empty] | zmiany | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100
[6 empty] | zmiany | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
55 | 921-92109-6050 | Budowa i adaptacjia budynku przy ul. Wiejskiej na potrzeby mieszkańców Komorowa Wsi i Komorowa | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 700 | 700 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 9 | 9 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 709 | 709 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200
[6 empty] | zmiany | -190 | -190
[6 empty] | Plan pierwotny | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 500 | 500
[6 empty] | zmiany | -300 | -300
[6 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 499 | 499
[6 empty] | Plan pierwotny | 499 | 499 | 0 | 0 | 0
56 | 801-80104-6050 | Budowa Gminnego Przedszkola w Komorowie | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 4850 | 4850 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -350 | -350 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 500 | 500
[6 empty] | zmiany | -350 | -350
[6 empty] | Plan pierwotny | 150 | 150 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 4350 | 4350
[6 empty] | zmiany | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 4350 | 4350 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nowa Wieś
57 | 801-80101-6050 | Rozbudowa Szkoły w Nowej Wsi | Gmina Michałowice | 2009 | 2011 | Plan pierwotny | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100
[6 empty] | zmiany | 100 | 100
[6 empty] | Plan pierwotny | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 3900 | 3900
[6 empty] | zmiany | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 0
Razem zachodnia część gminy |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 5950 | 6050 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -241 | -241 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 5709 | 5809 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 900 | 900 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -440 | -440 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 460 | 460 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 5050 | 5050 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -300 | -300 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 4750 | 4750 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 499 | 499 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 599 | 599 | 0 | 0 | 0
Wspólna część gminy
58 | 852-85202-6050 | Budowa Domu Spokojnej Starości | Gmina Michałowice | 2009 | 2011 | Plan pierwotny | 250 | 250 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 250 | 250 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 50 | 50
[6 empty] | zmiany | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100
[6 empty] | zmiany | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100
[6 empty] | zmiany | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Razem wspólna część gminy |  |  | Gmina Michałowice | 2009 | 2011 | Plan pierwotny | 250 | 250 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 250 | 250 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100
[6 empty] | zmiany | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100
[6 empty] | zmiany | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Razem program |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 11600 | 11600 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 459 | 459 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 12059 | 12059 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 1550 | 1550 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -490 | -490 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 1060 | 1060 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 9750 | 9750 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 9750 | 9750 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 949 | 949 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 1249 | 1249 | 0 | 0 | 0
RAZEM WSZYSTKIE PROGRAMY INWESTYCYJNE |  |  | Gmina Michałowice | 2008 | 2011 | Plan pierwotny | 57810 | 60410 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 4949 | -2383 | 7332 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 62759 | 58027 | 7332 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2009 | [5 empty] | Plan pierwotny | 29040 | 29040 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | -7400 | -14732 | 7332 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 21640 | 14308 | 7332 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2010 | [5 empty] | Plan pierwotny | 28770 | 28770 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 30370 | 30370 | 0 | 0 | 0
Nakłady do poniesienia do końca 2011 | [5 empty] | Plan pierwotny | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | zmiany | 10749 | 10749 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Plan pierwotny | 13349 | 13349 | 0 | 0 | 0