## Arkusz2
Załącznik nr 5
do Zarządzenia
Nr 165 /2012
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 20 sierpnia 2012 r.
Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2012 rok
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania
|  |  |  | Plan | Wykonanie wydatków majątkowych | % | Realizacja inwestycji
1 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Badylarskiej, Środkowej, Górnej, Bez Nazwy (od ul. Środkowej do Al.. Jerozolimskich) w Opaczy Kol. | 100000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
2 | 010 | 01010 | Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych | 100000 | 47970 | 47.97 | Realizacja zadania odbywa się na bieżąco
3 | 010 | 01010 | Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych | 10000 | 3690 | 36.9 | Realizacja zadania odbywa się na bieżąco
4 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wandy i Sportowej w Nowej Wsi | 200000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
5 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sasanek (dok) w Nowej Wsi ( zadanie jednoroczne) | 40000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
6 | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, w tym ul Dębowa (dok), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok), Kubusia Puchatka, ul Starego Dębu w Komorowie Wsi, ul Leśna w Pęcicach Małych, ul Topolowa (dok) w Michałowicach: ul Piachy i Sokołowska w Pęcicach | 500000 | 55463.03 | 11.0926 | Wykonano dok. projektową na ul. Topolową
7 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej, Daktylowej i Klonowej w Opaczy Kol. | 200000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
8 | 010 | 01010 | Modernizacja SUW Komorów (dok) | 100000 | 1845 | 1.845 | Wykonano
9 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Stokrotek, Tulipanów, Sasanek (dok), Sportowej w Nowej Wsi ( zadanie jednoroczne) | 200000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
10 | 010 | 01010 | Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, wyk. przyłączy do posesji, opracowanie dok. proj.,) | 30000 | 20910 | 69.7 | Realizacja na bieżąco
11 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy | 100000 | 0 | 0 | Realizacja na bieżąco
11a | 010 | 01010 | Budowa i uzupełnienie zasuw sekcyjnych na sieci wodociągowej | 72000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
|  |  | Razem dział 010 | 1652000 | 129878.03 | 7.8619
12 | 150 | 15011 | Dofinansowanie Projektu BW realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia | 5235.1 | 5235.1 | 100 | Wykonano
|  |  | Razem dział 150 | 5235.1 | 5235.1 | 100
13 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Akacjowej w Opaczy Kol. | 175019 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
14 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczy Kol. | 100000 | 5323.74 | 5.3237 | Nie rozpoczęto realizacji
15 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. 3 Maja, Mickiewicza, Kościuszki, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach | 1600000 | 621774.19 | 38.8609 | Wykonano ul. Kościuszki, Mickiewicza
16 | 600 | 60016 | Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. | 600000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
17 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego, Działkowej i Żytniej w Regułach | 150000 | 8757.6 | 5.8384 | Opracowano dok. proj. na ul. Działkową
18 | 600 | 60016 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy | 200000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
19 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Środkowej w Opaczy Kol. | 50000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
20 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol. | 10000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
21 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych | 200000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
22 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3Maja (dok), Kredytowej (dok), Kujawskiej (dok) w Komorowie | 512500 | 269379.84 | 52.5619 | Wykonano ul. Sobieskiego
23 | 600 | 60016 | Budowa Alei Jana Pawła II w Komorowie | 10000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
24 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi | 100000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
25 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi | 50000 | 15606.24 | 31.2125 | Opracowano dok. proj.
26 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie | 50000 | 21894 | 43.788 | Opracowano dok. proj.
27 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Dębowej (dok), Kochanowskiego (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok) i Okrężnej (dok) w Granicy | 100000 | 5357.88 | 5.3579 | Opracowano dok. proj.
28 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Jaśminowej, Różanej, Tulipanów, Granicznej i Słonecznej w Nowej Wsi. | 70000 | 34500 | 49.2857 | Wykonano ul. Jaśminową
29 | 600 | 60016 | Budowa systemu ścieżek rowerowych | 50000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
30 | 600 | 60016 | Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Matejki w Komorowe ( zadanie jednoroczne) | 200000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
31 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. B. Prusa wraz z budową parkingu w Komorowie ( od Wiejskiej do Słowackiego) ( zadanie jednoroczne) | 250000 | 12300 | 4.92 | Zadanie w trakcie realizacji
32 | 600 | 60016 | Budowa chodnika w ul. Pruszkowskiej i Głównej w Granicy ( zadanie jednoroczne) | 50000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
33 | 600 | 60016 | Budowa chodnika w ul. Sokołowskiej w Sokołowie ( zadanie jednoroczne) | 70000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
34 | 600 | 60016 | Odwodnienie w pasach dróg w Pęcicach Małych ( zadanie jednoroczne) | 150000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
|  |  | Razem rozdz. 60016 | 4747519 | 994893.49 | 20.9561
35 | 600 | 60014 | Przebudowa ul Brzozowej i Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie - dofinansowanie inwestycji powiatowej | 700000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
35a | 600 | 6014 | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Pruszkowskiej z ul. Reja w Granicy | 37500 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
|  |  | Razem rozdz. 60014 | 737500 | 0 | 0
36 | 600 | 60095 | Budowa odwodnienia w Michałowicach Wsi | 800000 | 799999.99 | 100 | Zadanie w trakcie realizacji
37 | 600 | 60095 | Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki | 200000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
38 | 600 | 60095 | Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) | 200000 | 199987 | 99.9935 | Zadanie w trakcie realizacji
39 | 600 | 60095 | Budowa zbiornika retencyjnego w Michałowicach | 150000 | 242.62 | 0.16175 | Opracowano dok. projektową
40 | 600 | 60095 | Odwodnienie Pęcic Małych | 50000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
|  |  | Razem rozdz. 60095 | 1400000 | 1000229.61 | 71.445
|  |  | Razem dział 600 | 6885019 | 1995123.1 | 28.9777
41 | 700 | 70004 | Budowa budynków socjalnych | 100000 | 68707.5 | 68.7075 | Zadanie w trakcie realizacji
42 | 700 | 70004 | Modernizacja budynku przy ul Ryżowej 90 w Opaczy Kol wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego ( zadanie jednoroczne) | 40000 | 27355 | 68.3875 | Zadanie w trakcie realizacji
|  |  | Razem rozdz. 70004 | 140000 | 96062.5 | 68.6161
43 | 700 | 70005 | Zakupy mienia komunalnego | 100000 | 92287.78 | 92.2878 | Zadanie w trakcie realizacji
|  |  | Razem rozdz. 70005 | 100000 | 92287.78 | 92.2878
|  |  | Razem dział 700 | 240000 | 188350.28 | 78.4793
44 | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego). | 150000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
45 | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne ( zadanie jednoroczne) | 110000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
46 | 750 | 75023 | Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z infrastrukturą techniczną (koncepcja, dok proj. i wyk) | 7980000 | 3819575.83 | 47.8644 | Zadanie w trakcie realizacji
47 | 750 | 75095 | Dofinansowanie Projektu EA realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia | 5383.62 | 5383.62 | 100 | wykonano
|  |  | Razem dział 750: | 8245383.62 | 3824959.45 | 46.3891
48 | 801 | 80101 | Rozbudowa Szkoły w Nowej Wsi / Granicy | 2010000 | 551781.12 | 27.4518 | Zadanie w trakcie realizacji
49 | 801 | 80101 | Rozbudowa szkoły w Komorowie wraz z wykonaniem lodowiska | 100000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
50 | 801 | 80101 | Rozbudowa Szkoły w Michałowicach | 600000 | 984 | 0.164 | Nie rozpoczęto realizacji
|  |  | Razem rozdz. 80101 | 2710000 | 552765.12 | 20.3972
51 | 801 | 80104 | Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi | 20000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
52 | 801 | 80104 | Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach | 20000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
|  |  | Razem rozdz. 80104 | 40000 | 0 | 0
|  |  | Razem dział 801 | 2750000 | 552765.12 | 20.1005
53 | 852 | 85202 | Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych | 10000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
|  |  | Razem dział 852 | 10000 | 0 | 0
54 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) | 150000 | 42253.13 | 28.1688 | Zadanie w trakcie realizacji
|  |  | Razem dział 900 | 150000 | 42253.13 | 28.1688
55 | 921 | 92109 | Budowa ośrodka kultury w Komorowie | 20000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
56 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy w Komorowie Wsi | 10000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
57 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej - opracowanie dok. proj. I wykonanie robót przygotowawczych (z funduszu sołeckiego) ( zadanie jednoroczne) | 40193 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
|  |  | Razem dział 921 | 70193 | 0 | 0
58 | 926 | 92601 | Budowa boisk w Pęcicach Małych | 10000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
|  |  | Razem dział 926 | 10000 | 0 | 0
|  |  | Łącznie: | 20017830.72 | 6738564.21 | 33.6628