Projekt	Zał. Nr

Umowa nr GK/      /2008

zawarta w dniu  …………….2008r. w Michałowicach pomiędzy Gminą Michałowice z siedzibą w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34 zwaną dalej w tekście „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Wójta Gminy                     -  Romana Lawrence

a

…………………………………………………

zwanym dalej w tekście "Wykonawcą" w

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w przetargu nieograniczonym Nr ZP.3402-       /08 została zawarta umowa następującej treści:

§1

1 .Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania niżej wymienione         roboty drogowe: Roboty obejmują:

a) Wymianę i ustawienie znaków pionowych przy drogach na terenie
gminy ilość szacunkowa zgodnie z zał. Nr 1

b)	Wykonanie wiosennego oznakowania poziomego na drogach gminnych ilość

szacunkowa zgodnie z zał. Nr 1

- Wykonawca w toku wykonywania przedmiotu umowy jest obowiązany wykonać
roboty, które nie były możliwe do przewidzenia i nie zostały objęte ustaleniami ust. 1, a
ich potrzeba zostanie określona protokołem konieczności, akceptowanym przez
inspektora nadzoru i aneksem do umowy.

- Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z Polskimi
Normami, Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3
lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach( Dz. U. nr 220 ,poz. 2181), wymogami współczesnej wiedzy
technicznej oraz wskazówkami Zamawiającego.

4. Roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

5. Strony zgodnie oświadczają że Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

§2

1 .Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na: w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

2.	Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na:

- oznakowanie poziome należy zakończyć do 15 maj 2008r.

- oznakowanie pionowe sukcesywnie do 20 grudnia 2008r.

- Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia wykonywania robót na
poszczególnych drogach i ulicach określonych odpowiednim protokołem
wprowadzenia w ciągu 5 dni od daty spisania protokołu, i zakończyć je w ciągu 14 dni.

- Naprawa uszkodzonych znaków musi nastąpić w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

- Od dnia wprowadzenia na budowę do dnia zakończenia czynności odbioru
końcowego Wykonawca ponosi całko witą odpowiedzialność za wykonane roboty,
obiekt, jak również odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu szkód, które mogą
wyniknąć w związku z prowadzonymi robotami

§3

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie…………..............................................

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie……………………………………

§4

1. Materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Na każde żądanie Zamawiającego/ inspektora nadzoru/Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§5

1. Strony ustalają, ze rozliczenie wykonanych robót nastąpi kosztorysem

powykonawczym na poszczególne drogi i ulice w oparciu o rzeczywiste ilości wykonanych robót i ceny jednostkowe netto poszczególnych robót wymienionych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik Nr 1 do Umowy  .

2. Wartość przedmiotu umowy określa się do kwoty: netto 	zł  plus podatek Vat 22% ......................... zł tj. brutto ................. zł  /słownie:..........................................	złotych /.

3. Zamawiający może ograniczyć zakres robót w stosunku do określonego w SIWZ

4. Dopuszcza się fakturowanie częściowe co dwa miesiące

- za wykonanie oznakowania poziomego po jego protokolarnym odbiorze

- za wykonanie oznakowania pionowego po jego protokolarnym odbiorze  zakresu robót objętych umową.

5. Rozliczenie Wykonawcy następować będzie w według następujących zasad:

a) fakturami przejściowymi, nie częściej niż raz w miesiącu, za zakończone i odebrane, protokółem odbioru elementy robót .

b) fakturą końcową po wykonaniu i odbiorze całości robót objętych umową na podstawie protokółu odbioru końcowego robót.

c) ustala się 30 dniowy termin zapłaty  faktur na konto Wykonawcy nr .....................................................................................................................................................

§6

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary

umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i   wysokościach:

1/ Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotów odbioru określonych w § 2 ust. 2 w

wysokości 0,5%wynagrodzenia określonego w § 5 ust.2 za każdy dzień zwłoki

b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za

wady w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.2 za każdy dzień

zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

c/ za zwłokę w naprawie uszkodzonych znaków w wysokości 300 zł. za każdy

dzień zwłoki po upływie terminu określonego w § 2 ust.4.

3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekroczy wysokość kar umownych strony

mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§7

1. Termin odbioru przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia Zleceniodawcy o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:

a/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia

wad

b/  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
   z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po                 raz drugi

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem
terminu rękojmi, od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru robót, a w którym
została ustalona data upływu rękojmi.

§8

1.      Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty stanowiące przedmiot
umowy na okres:

1/ oznakowanie pionowe 1 roku

2/ oznakowanie poziome 6 miesięcy

od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu Umowy.

2.	Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek, które wystąpią podczas
       trwania gwarancji w terminie do 7 dni od daty spisania komisyjnego protokołu.

3. Wykonawca zobowiązuje się przyjąć do wykonania zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt   6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

§9

- Wykonawca jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesie w formie ................................  5% wartości umowy ( brutto ) tj. w wysokości ..........................	…zł (słownie:

…………………………………………………złotych).

- Zwrot / zwolnienia / zabezpieczenia w wysokości 70% nastąpi w terminie
30 dni po zakończeniu umowy i uznaniu za prawidłowo wykonane, a
pozostałe 30% w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji określonego w § 8
ust. 1  i komisyjnym przeglądzie wykonanych robót.

§10

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

§11

1.	Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadkach gdy:

a/ Wykonawca nie przystąpi w ciągu 14 dni od ustalonej daty do robót objętych umową,

b/ Prowadzi roboty w sposób odbiegający od wymaganych prawem budowlanym,

c/ Stosuje niewłaściwe materiały lub roboty prowadzone przez wykonawcę powodują uszkodzenia obiektu bądź straty finansowe Zamawiającego

d/ Wykonawca nie realizuje robót w terminach określonych umową

- W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 wykonawca zapłaci
karę umowną jak za odstąpienie od umowy z jego winy w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych

okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy

§12

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§13

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest odpowiedni miejscowo Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§15

Umowę niniejszą sporządza się w 3-ch egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego

Zamawiający

Wykonawca