Załącznik nr 2 do Umowy

**HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ** | **ZAKRES PRAC** | **PŁATNOŚĆ W %** | **TERMIN WYKONANIA** | **UWAGI** |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| I | 1. Przeprowadzenie wstępnej inwentaryzacji przyrodniczej oraz waloryzacji przyrodniczej dla całego obszaru gminy; 2. Delimitacja najcenniejszych fragmentów gminy wskazanych do przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej; 3. Przekazanie części tekstowej i graficznej opracowania zawierającej rozdziały dotyczące:  * rozpoznania i charakterystyki stanu oraz funkcjonowania środowiska, * diagnozy stanu i funkcjonowania środowiska, * wyników przeprowadzonej wstępnej inwentaryzacji przyrodniczej oraz waloryzacji przyrodniczej.  1. Przedstawienie wstępnej koncepcji systemu przyrodniczego gminy - z prezentacją wyników w formie graficznej (schemat, mapa). | 25%  kwoty określonej w §6 ust.2 Umowy | 2 miesiące  od dnia zawarcia Umowy | - |
| II | 1. Przeprowadzenie waloryzacji krajobrazu dla całego obszaru gminy; 2. Przeprowadzenie analizy odporności środowiska na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu; 3. Przekazanie części tekstowej i graficznej opracowania zawierającej rozdziały dotyczące:  * wstępnej prognozy dalszych zmian zachodzących w środowisku, które może powodować dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie oraz ograniczenia, * przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej, * oceny przydatności środowiska, * wyników przeprowadzonej waloryzacji krajobrazu, * wyników przeprowadzonej analizy odporności środowiska na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. | 35%  kwoty określonej w §6 ust.2 Umowy | 3 miesiące  od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego  za część I | - |
| III | 1. Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej dla najcenniejszych fragmentów gminy\*; 2. Przekazanie kompletnej części tekstowej i graficznej opracowania, w tym zawierającej rozdziały wymienione w etapie I i II oraz dotyczące:  * określenia uwarunkowań ekofizjograficznych, * wyników szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej. | 40%  kwoty określonej w §6 ust.2 Umowy | 20 listopada 2023 r. | \* szczegółową inwentaryzację przyrodniczą najcenniejszych fragmentów gminy należy wykonać na podstawie badań prowadzonych w terminie - od kwietnia do września, z co najmniej trzema kontrolami, na każdym wyodrębnionym terenie, podczas całej inwentaryzacji. |