Załącznik nr 2 do Umowy

**HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ** | **ZAKRES PRAC** | **PŁATNOŚĆ W %** | **TERMIN WYKONANIA**  | **UWAGI** |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| I | 1. Przeprowadzenie wstępnej inwentaryzacji przyrodniczej oraz waloryzacji przyrodniczej dla całego obszaru gminy;
2. Delimitacja najcenniejszych fragmentów gminy wskazanych do przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej;
3. Przekazanie części tekstowej i graficznej opracowania zawierającej rozdziały dotyczące:
* rozpoznania i charakterystyki stanu oraz funkcjonowania środowiska,
* diagnozy stanu i funkcjonowania środowiska,
* wyników przeprowadzonej wstępnej inwentaryzacji przyrodniczej oraz waloryzacji przyrodniczej.
1. Przedstawienie wstępnej koncepcji systemu przyrodniczego gminy - z prezentacją wyników w formie graficznej (schemat, mapa).
 | 25% kwoty określonej w §6 ust.2 Umowy | 2 miesiące od dnia zawarcia Umowy | - |
| II | 1. Przeprowadzenie waloryzacji krajobrazu dla całego obszaru gminy;
2. Przeprowadzenie analizy odporności środowiska na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu;
3. Przekazanie części tekstowej i graficznej opracowania zawierającej rozdziały dotyczące:
* wstępnej prognozy dalszych zmian zachodzących w środowisku, które może powodować dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie oraz ograniczenia,
* przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej,
* oceny przydatności środowiska,
* wyników przeprowadzonej waloryzacji krajobrazu,
* wyników przeprowadzonej analizy odporności środowiska na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu.
 | 35% kwoty określonej w §6 ust.2 Umowy | 3 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego za część I | - |
| III | 1. Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej dla najcenniejszych fragmentów gminy\*;
2. Przekazanie kompletnej części tekstowej i graficznej opracowania, w tym zawierającej rozdziały wymienione w etapie I i II oraz dotyczące:
* określenia uwarunkowań ekofizjograficznych,
* wyników szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej.
 | 40% kwoty określonej w §6 ust.2 Umowy | 20 listopada 2023 r. | \* szczegółową inwentaryzację przyrodniczą najcenniejszych fragmentów gminy należy wykonać na podstawie badań prowadzonych w terminie - od kwietnia do września, z co najmniej trzema kontrolami, na każdym wyodrębnionym terenie, podczas całej inwentaryzacji. |