## Arkusz1
Załącznik nr 1
do Stanowiska Rady Gminy Michałowice
nr 3/2011 z 26 października 2011r.
Harmonogram plac planistycznych na terenie gminy Michałowice na lata 2011 - 2014
Lp. | Podjęcie uchwały o przyst. do oprac. | Podpisanie umowy na wykonanie opracowania | Przewidywany okres opracowania | Nazwa opracowania | Miejscowości objęte opracowaniem | Charakter opracowania | Przybliżony obszar opracowania (w ha) | Orientacyjny całk. koszt opracowania | Koszt w 2011r. | Koszt w 2012r. | Koszt w 2013r. | Koszt w 2014r. | Uwagi:
- | 2011r. | 2012r. | 2 lata | Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy | Fragmenty różnych obszarów na terenie całej gminy. Możliwe też kosmetyczne korekty tekstu i rysunku studium w obszarze całej gminy. | ZMIANA | 150 | 75000 | 0 | 30000 | 45000 | 0 | Przystąpienie do tego opracowania niezbędne do rozpoczęcia prac nad MPZP nr 8 i 9.
1. | 2011r. | 2012r. | 3 lata | MPZP obszaru "Aleja Kasztanowa" | Wieś Komorów, Osiedle Komorów, Pęcice (obszar pomiędzy rzeką Raszynką, rzeką Utratą, ulicami Sanatoryjną, Mazurską, Ireny, Pęcicką i Cyklistów) | PLAN | 305 | 120000 | 0 | 50000 | 50000 | 20000 | Plan obejmować będzie tereny dotychczas nieobjęte MPZP.
2. | 2011r. | 2012r. | 2 lata | MPZP obszaru "Komorów część I" | Osiedle Komorów, Wieś Komorów, Granica i Nowa Wieś (różne, rozproszone obszary) | PLAN + ZMIANA | 12 | 40000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | Wykonany będzie plan dla terenów dotychczas nieobjętych MPZP oraz szereg niewielkich zmian obowiązującego planu.
3. | 2011r. | 2012r. | 3 lata | MPZP obszaru "Opacz Kolonia" | Opacz Kolonia, Osiedle Michałowice (praktycznie cały obszar wsi Opacz Kolonia oraz fragment osiedla Michałowice przy ul. Jesionowej) | PLAN | 290 | 110000 | 0 | 45000 | 45000 | 20000 | Wykonywanie planu rozpoczęto w 2004r, lecz zaniechano ze względu na projektowaną POW.
strona 1
4. | 2011r. | 2012r. | 2 lata | MPZP obszaru "Opacz Mała" | Opacz Mała, Osiedle Michałowice | PLAN + ZMIANA | 70 | 40000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | Wykonywanie planu rozpoczęto w 2004r, lecz zaniechano ze względu na projektowaną Trasę Salomea-Wolica. Zmiana może dotyczyć fragmentu MPZP obszaru "Michałowice".
5. | 2011r. | 2012r. | 3 lata | MPZP obszaru "Wieś Michałowice" | Wieś Michałowice (obszar obowiązującego planu oraz tereny położone na południe od rzeki Raszynki) | PLAN + ZMIANA | 145 | 60000 | 0 | 25000 | 25000 | 10000 | Zmiana dotyczyć będzie całego obszaru obecnego MPZP wsi.
6. | 2011r. | 2012r. | 3 lata | MPZP obszaru "Pęcice, Sokołów" | Pęcice, Sokołów (obszary położone pomiędzy rzeką Raszynką, granicą gminy oraz ulicami Sokołowską, Wąską, Parkową i Powstańców W-wy) | PLAN + ZMIANY | 270 | 100000 | 0 | 40000 | 40000 | 20000 | M.in. ustalenie docelowego przebiegu "obwodnicy" Pęcic i Sokołowa.
[5 empty] | suma powierzchni MPZP rozpoczynanych w 2011r.: |  | 1092 | 545000 | 0 | 230000 | 245000 | 70000
strona 2
Lp. | Podjęcie uchwały o przyst. do oprac. | Podpisanie umowy na wykonanie opracowania | Przewidywany okres opracowania | Nazwa opracowania | Miejscowości objęte opracowaniem | Charakter opracowania | Przybliżony obszar opracowania (w ha) | Orientacyjny całk. koszt opracowania | Koszt w 2011r. | Koszt w 2012r. | Koszt w 2013r. | Koszt w 2014r. | Uwagi:
7. | 2012r. | 2012r. | 2 lata | MPZP obszaru "Nowa Wieś" | Nowa Wieś (obszar położony na zachód od ul. Głównej i torów WKD oraz pomiędzy ulicami Brzozową, Gwiaździstą, Kamelskiego i drogą nr 719) | PLAN | 135 | 40000 | 0 | 30000 | 10000 | 0 | Plan obejmować będzie tereny dotychczas nieobjęte MPZP.
8. | 2012r. | 2012r. | 2 lata | MPZP obszaru "Sokołów, Suchy Las" | Sokołów, Suchy Las (praktycznie cały obszar wsi Suchy Las oraz część Sokołowa i Pęcic pomiędzy ulicami Parkową, Sokołowską, Wacława i granicą gminy) | PLAN + ZMIANA (wymagana zmiana Studium) | 268 | 100000 | 0 | 60000 | 40000 | 0 | Zmiana może dotyczyć fragmentu MPZP obszaru "Pęcice Małe" po wschodniej stronie ul. Parkowej.
9. | 2012r. | 2012r. | 2 lata | MPZP obszaru "Reguły" | Reguły (różne, rozproszone obszary) | PLAN + ZMIANA (wymagana zmiana Studium) | 57 | 35000 | 0 | 25000 | 10000 | 0 | Wykonanych będzie szereg planów na tym terenie, w części stanowiących zmiany obowiązującego MPZP.
10. | 2012r. | 2012r. | 2 lata | MPZP obszaru "Pęcice Małe" | Pęcice Małe, Suchy Las (różne, rozproszone obszary) | ZMIANY | 10 | 30000 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | Wykonanych będzie szereg niewielkich planów, stanowiących zmiany obowiązującego MPZP.
11. | 2012r. | 2012r. | 2 lata | MPZP obszaru "Osiedle Michałowice" | Osiedle Michałowice, Wieś Michałowice (różne, rozproszone obszary) | ZMIANY | 4 | 20000 | 0 | 15000 | 5000 | 0 | Wykonane będą niewielkie zmiany obowiązującego MPZP.
12. | 2012r. | 2012r. | 2 lata | MPZP obszaru "Komorów część VI" | Wieś Komorów (różne, rozproszone obszary) | PLAN + ZMIANY | 22 | 30000 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | Wykonanych będzie szereg niewielkich planów na tym terenie, w częsci stanowiących zmianę MPZP.
[5 empty] | suma powierzchni MPZP rozpoczynanych w 2012r.: |  | 496 | 255000 | 0 | 170000 | 85000 | 0
strona 3
Lp. | Podjęcie uchwały o przyst. do oprac. | Podpisanie umowy na wykonanie opracowania | Przewidywany okres opracowania | Nazwa opracowania | Miejscowości objęte opracowaniem | Charakter opracowania | Przybliżony obszar opracowania (w ha) | Orientacyjny całk. koszt opracowania | Koszt w 2011r. | Koszt w 2012r. | Koszt w 2013r. | Koszt w 2014r. | Uwagi:
13. | 2013r. | 2013r. | 2 lata | MPZP obszaru "Granica" | Granica (obszar pomiędzy torami WKD, zapleczem zabudowy przy ul. Łąkowej, ul. Główną i granicą gminy) | PLAN + ZMIANY | 47 | 35000 | 0 | 0 | 15000 | 20000 | Zmiana dotyczyć może fragmentu MPZP obszaru "Komorów część I".
14. | 2013r. | 2013r. | 2 lata | MPZP obszaru "Dębowa, Kaliszany" | Granica, Wieś Komorów (obszar pomiędzy ulicami Dębową, Norwida, Kaliszany, Turystyczną i granicą gminy) | PLAN + ZMIANA | 49 | 35000 | 0 | 0 | 15000 | 20000 | Zmiana dotyczyć może fragmentu MPZP obszaru "Komorów część I".
15. | 2013r. | 2013r. | 2 lata | MPZP obszaru "Komorów część III" | Osiedle Komorów (obszar osiedla Ostoja) | ZMIANA | 15 | 35000 | 0 | 0 | 10000 | 25000 | Wykonanych będzie kilka niewielkich zmian obowiązującego MPZP.
16. | 2013r. | 2013r. | 2 lata | Inne MPZP dla obszarów na terenie całej gminy | Różne, rozproszone obszary na terenie całej gminy, w tym wszystkie obszary nie wymienione w powyższym zestawieniu | PLAN, ZMIANY | 200 | nie określony (ok. 80000zł) | 0 | 0 | 15000 | 65000 | Plany dla terenów nie objętych obecnie wnioskami.
[5 empty] | suma powierzchni MPZP rozpoczynanych w 2013r.: |  | 311 | 105000 | 0 | 0 | 55000 | 130000
[6 empty] | całkowicie: | 1899 | 905000 | 0 | 400000 | 385000 | 200000
strona 4