## G
Wykonanie przedsięwzięć za I półrocze 2011 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 124/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 12 sierpnia 2011
układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań
Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (w wierszu program/umowa) |  | Klasyfikacja budżetowa |  | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | [11 empty] | Limit zobowiązań
|  | Od | Do | Dział | Rozdz. |  |  | 2011 | Wykonanie przedsięwzięć za I półrocze | Realizacja inwestycji | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Przedsięwzięcia ogółem | [5 empty] | 175560297 |  | 23137274 |  |  | 17330133 | 15185977 | 17639719 | 12733592 | 13678165 | 15290140 | 18308109 | 21445489 | 20811699
– wydatki bieżące
– wydatki majątkowe | [5 empty] | 175560297 |  | 23137274 | 6212828.5 |  | 17330133 | 15185977 | 17639719 | 12733592 | 13678165 | 15290140 | 18308109 | 21445489 | 20811699
1) programy, projekty lub zadania (razem) | [5 empty] | 175560297 |  | 23137274 | 6212828.5 |  | 17330133 | 15185977 | 17639719 | 12733592 | 13678165 | 15290140 | 18308109 | 21445489 | 20811699
– wydatki bieżące
– wydatki majątkowe | [5 empty] | 175560297 |  | 23137274 | 6212828.5 |  | 17330133 | 15185977 | 17639719 | 12733592 | 13678165 | 15290140 | 18308109 | 21445489 | 20811699
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)
program 1 ogółem |  |  |  | x
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)
– wydatki bieżące
– wydatki majątkowe
program 1 ogółem |  |  |  | x
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)
– wydatki bieżące
– wydatki majątkowe | [5 empty] | 175560297 |  | 23137274 | 6212828.5 |  | 17330133 | 15185977 | 17639719 | 12733592 | 13678165 | 15290140 | 18308109 | 21445489 | 20811699
program 1 Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Michałowice ogółem | Gmina Michałowice | 2011 | 2020 | x |  | 9602998 |  | 1161998 | 558859.8 | X | 611000 | 1160000 | 1060000 | 360000 | 410000 | 710000 | 1010000 | 1310000 | 1810000
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej | Gmina Michałowice | 2011 | 2014 | 010 | 01010 | 252000 |  | 1000 | 0 | Rozpoczęcie inwestycji w przyszłych latach | 2012: 1000; 2013: 50000; 2014: 200000
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Badylarskiej, Środkowej, Górnej, Bez Nazwy(od ul. Środkowej do Al.Jerozolimskich) w Opaczy Kol. | Gmina Michałowice | 2011 | 2014 | 010 | 01010 | 1761000 |  | 311000 | 152237.7 | Wykonano kanalizację w ul. Sosnowej | 2012: 200000; 2013: 750000; 2014: 500000
Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych | Gmina Michałowice | 2011 | 2020 | 010 | 01010 | 1670000 |  | 270000 | 139359 | Wykonano kanalizację w ul. Kubusia Puchatka i w bocznej od ul. Długiej | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 300000 | 300000
Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych | Gmina Michałowice | 2011 | 2020 | 010 | 01010 | 100000 |  | 10000 | 0 | Realizacja na bieżąco | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wandy, Sportowej w Nowej Wsi | Gmina Michałowice | 2011 | 2012 | 010 | 01010 | 350000 |  | 150000 | 87081.49 | Wykonano kanalizację w ul. Wandy | 2012: 200000
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, w tym m.in..: ul. Dębowa (dok), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok), Kubusia Puchatka, boczna od ul. Długiej w Granicy, ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi, ul. Leśna w Pęcicach Małych, ul. Topolowej (dok) w Michałowicach, ul. Piachy i Sokołowska w Pęcicach | Gmina Michałowice | 2011 | 2020 | 010 | 01010 | 5469998 |  | 419998 | 180181.61 | Wykonano kanalizację w ul. Kubusia Puchatka i w bocznej od ul. Długiej oraz przedłużenie sieci kan. w ul. Słowików | 100000 | 250000 | 250000 | 250000 | 300000 | 600000 | 800000 | 1000000 | 1500000
program 2 Budowa Sieci Wodociągowej w Gminie Michałowice ogółem | Gmina Michałowice | 2011 | 2020 | x |  | 6025000 |  | 973000 | 706631.97 | X | 462000 | 1770000 | 710000 | 610000 | 110000 | 260000 | 260000 | 360000 | 510000
Budowa SUW Michałowice -Reguły | Gmina Michałowice | 2011 | 2015 | 010 | 01010 | 1012000 |  | 1000 | 0 | Rozpoczęcie inwestycji w przyszłych latach | 2012: 1000; 2013: 10000; 2014: 500000; 2015: 500000
Budowa sieci wodociągowej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej | Gmina Michałowice | 2011 | 2014 | 010 | 01010 | 152000 |  | 1000 | 0 | Rozpoczęcie inwestycji w przyszłych latach | 2012: 1000; 2013: 50000; 2014: 100000
Budowa sieci wodociągowej w ul.Sosnowej, Daktylowej i Klonowej w Opaczy Kol. | Gmina Michałowice | 2011 | 2013 | 010 | 01010 | 450000 |  | 150000 | 99811.47 | Wykonano wodociąg w ul. Sosnowej, Klonowej oraz podpisano umowe na wyk. wodociągu w ul. Daktylowej | 2012: 100000; 2013: 200000
Modernizacja SUW Komorów | Gmina Michałowice | 2011 | 2013 | 010 | 01010 | 2321000 |  | 621000 | 574471.5 | Zadanie zostało wykonane | 2012: 300000; 2013: 1400000
Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj., w tym do budynków "Pęcice Ogród" i ul. Kubusia Puchatka w Granicy) | Gmina Michałowice | 2011 | 2020 | 010 | 01010 | 140000 |  | 50000 | 6150 | Wykonano dokumentację na przyłącza wodociągowe w ul. Centralnej | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy | Gmina Michałowice | 2011 | 2020 | 010 | 01010 | 1950000 |  | 150000 | 26199 | Wykonano przedłużenie sieci wodociągowej w ul. Słowików | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 250000 | 250000 | 350000 | 500000
program 3 Budowa Dróg w Gminie Michałowice ogółem | Gmina Michałowice | 2011 | 2020 | x |  | 73247300 |  | 7976300 | 2527627.41 | X | 4091000 | 7520000 | 5560000 | 7900000 | 9650000 | 7150000 | 9700000 | 8600000 | 5100000
Przebudowa ul. Akacjowej w Opaczy Kol. | Gmina Michałowice | 2011 | 2012 | 600 | 60016 | 600000 |  | 200000 | 0 | Rozpoczęcie inwestycji w drugiej połowie bieżącego roku | 2012: 400000
Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczy Kol. | Gmina Michałowice | 2011 | 2014 | 600 | 60016 | 600000 |  | 100000 | 39870.45 | Wykonano dokumentację | 2012: 100000; 2013: 200000; 2014: 200000
Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach | Gmina Michałowice | 2011 | 2019 | 600 | 60016 | 13050000 |  | 1550000 | 0 | Rozpoczęcie inwestycji w drugiej połowie bieżącego roku | 500000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000
Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. | Gmina Michałowice | 2011 | 2020 | 600 | 60016 | 19110000 |  | 1489000 | 1057442.96 | Wykonano przebudowę ul. Regulskiej | 621000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1000000
Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego, Działkowej i Żytniej (dok) w Regułach | Gmina Michałowice | 2011 | 2013 | 600 | 60016 | 850000 |  | 250000 | 178604.17 | Wykonano przebudowę ul. Daniłowskiego i Baczyńskiego | 2012: 100000; 2013: 500000
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy | Gmina Michałowice | 2011 | 2013 | 600 | 60016 | 1200000 |  | 200000 | 171.35 | xero map | 2012: 500000; 2013: 500000
Przebudowa ul. Środkowej w Opaczy Kol. | Gmina Michałowice | 2011 | 2014 | 600 | 60016 | 900000 |  | 450000 | 319693.49 | Zadanie zostało wykonane | 2012: 50000; 2013: 100000; 2014: 300000
Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol. | Gmina Michałowice | 2011 | 2020 | 600 | 60016 | 7840000 |  | 10000 | 0 | Rozpoczęcie inwestycji w przyszłych latach | 10000 | 10000 | 10000 | 300000 | 500000 | 500000 | 2000000 | 2000000 | 2500000
Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych | Gmina Michałowice | 2011 | 2020 | 600 | 60016 | 7860000 |  | 260000 | 0 | Dokumentacja projektowa - druga połowa roku | 200000 | 500000 | 400000 | 500000 | 500000 | 500000 | 2000000 | 2000000 | 1000000
Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3Maja (dok), Kredytowej (dok), Kujawskiej (dok) w Komorowie | Gmina Michałowice | 2011 | 2016 | 600 | 60016 | 6642300 |  | 2142300 | 931844.99 | Wykonano przebudowę ul Sobieskiego | 2012: 500000; 2013: 1000000; 2014: 1000000; 2015: 1000000; 2016: 1000000
Budowa Alei Jana Pawła II w Komorowie | Gmina Michałowice | 2011 | 2017 | 600 | 60016 | 230000 |  | 10000 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji | 10000 | 10000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi | Gmina Michałowice | 2011 | 2015 | 600 | 60016 | 2075000 |  | 75000 | 0 | Dokumentacja projektowa - druga połowa roku | 2012: 500000; 2013: 500000; 2014: 500000; 2015: 500000
Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi | Gmina Michałowice | 2011 | 2013 | 600 | 60016 | 800000 |  | 50000 | 0 | Dokumentacja projektowa - druga połowa roku | 2012: 50000; 2013: 700000
Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie | Gmina Michałowice | 2011 | 2016 | 600 | 60016 | 2105000 |  | 55000 | 0 | Dokumentacja projektowa - druga połowa roku | 2012: 50000; 2013: 500000; 2014: 500000; 2015: 500000; 2016: 500000
Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Dębowej (dok), Kochanowskiego (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok) w Granicy | Gmina Michałowice | 2011 | 2018 | 600 | 60016 | 2875000 |  | 225000 | 0 | Rozpoczęcie inwestycji w przyszłych latach | 100000 | 500000 | 100000 | 450000 | 500000 | 500000 | 500000
Przebudowa ul. Jaśminowej, Różanej, Tulipanów, Granicznej i Słonecznej w Nowej Wsi. | Gmina Michałowice | 2011 | 2017 | 600 | 60016 | 3600000 |  | 150000 | 0 | Rozpoczęcie inwestycji w drugiej połowie bieżącego roku | 150000 | 400000 | 400000 | 500000 | 1500000 | 500000
Budowa systemu ścieżek rowerowych | Gmina Michałowice | 2011 | 2020 | 600 | 60016 | 2200000 |  | 250000 | 0 | Rozpoczęcie inwestycji w przyszłych latach | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 600000 | 600000
Przebebudowa ul. Brzozowej i Al.. M. Dąbrowskiej w Komorowie - dofinansowanie inwestycji powiatowej | Gmina Michałowice | 2011 | 2012 | 600 | 60014 | 710000 |  | 510000 | 0 | Realizacja po opracowaniu dokumentacji | 2012: 200000
program 4 Budowa Urządzeń Odwadniających i Małej Retencji w Gminie Michałowice ogółem | Gmina Michałowice | 2011 | 2020 | x |  | 20568748 |  | 1999748 | 1179295.9 | X | 1032000 | 1834000 | 752000 | 851000 | 1400000 | 4300000 | 2800000 | 1600000 | 4000000
Budowa odwodnienia w Michałowicach Wsi | Gmina Michałowice | 2011 | 2013 | 600 | 60095 | 3003000 |  | 1174446 | 1019931.4 | Zadanie zostało wykonane | 2012: 800000; 2013: 1028554
Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki | Gmina Michałowice | 2011 | 2017 | 600 | 60095 | 4380000 |  | 500000 | 0 | Rozpoczęcie inwestycji w przyszłych latach | 180000 | 400000 | 600000 | 600000 | 600000 | 1500000
Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) | Gmina Michałowice | 2011 | 2020 | 600 | 60095 | 3476748 |  | 323302 | 159364.5 | Wykonano: - odwodnienie ul Długiej w Granicy, - drenaż ul. Dzikiej w Pęcicach Małych, - drenaż w ul. Spacerowej w Nowej Wsi, -rów przy ul. Zacisznej w Regułach, odwodnie Przedszkola w Nowej Wsi | 50000 | 403446 | 150000 | 150000 | 200000 | 300000 | 300000 | 600000 | 1000000
Budowa zbiornika retencyjnego w Michałowicach | Gmina Michałowice | 2011 | 2018 | 600 | 60095 | 4604000 |  | 1000 | 0 | Rozpoczęcie inwestycji w przyszłych latach | 1000 | 1000 | 1000 | 100000 | 500000 | 2000000 | 2000000
Odwodnienie Pęcic Małych | Gmina Michałowice | 2011 | 2020 | 600 | 60095 | 5105000 |  | 1000 | 0 | Rozpoczęcie inwestycji w przyszłych latach po opracowaniu koncepcji odwodnienia terenów Gminy Michałowice | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100000 | 500000 | 500000 | 1000000 | 3000000
program 5 Budowa Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Michałowice ogółem | Gmina Michałowice | 2011 | 2020 | x |  | 59789464 |  | 10605228 | 1122262.8 | X | 10963000 | 2720977 | 9387719 | 2832592 | 1590000 | 2370140 | 3938109 | 6390000 | 8991699
Budowa budynków socjalnych | Gmina Michałowice | 2011 | 2020 | 700 | 70004 | 3300000 |  | 100000 | 984 | xero mapy | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 500000 | 1000000 | 1000000
Zakupy mienia komunalnego | Gmina Michałowice | 2011 | 2020 | 700 | 70005 | 2650000 |  | 450000 | 0 | Druga połowa bieżącego roku | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000
Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego). | Gmina Michałowice | 2011 | 2020 | 750 | 75023 | 773399 |  | 91274 | 0 | Realizowane na bieżąco | 102125 | 190000 | 90000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z lokalami użytkowymi (w tym pomieszczenie dla punktu przedszkolnego) i infrastrukturą techniczną | Gmina Michałowice | 2011 | 2012 | 750 | 75023 | 16420000 |  | 8520000 | 584517.54 | Ciągła realizacja | 2012: 7900000
Dofinansowanie projektu realizowanego przez Samorząd województwa w ramach porozumienia | Gmina Michałowice | 2011 | 2012 | 750 | 75095 | 19829 |  | 10954 | 10954 | Przekazano dotacje dla Urzędu Wojewódzkiego | 2012: 8875
Rozbudowa Szkoły w Nowej Wsi/Granicy | Gmina Michałowice | 2011 | 2016 | 801 | 80101 | 2800000 |  | 800000 | 33517.39 | Wykonano dokumentację | 2012: 2000000
Rozbudowa szkoły w Komorowie wraz z wykonaniem lodowiska | Gmina Michałowice | 2011 | 2014 | 801 | 80101 | 2549977 |  | 50000 | 0 | Rozpoczęcie inwestycji w przyszłych latach | 2012: 100000; 2013: 99977; 2014: 2000000; 2015: 300000
Rozbudowa Szkoły w Michałowicach | Gmina Michałowice | 2011 | 2014 | 801 | 80101 | 2301000 |  | 1000 | 765.75 | Rozpoczęcie inwestycji w przyszłych latach | 2012: 600000; 2013: 1000000; 2014: 300000; 2015: 400000
Budowa zespołu szkolno-przeszkolnego w Regułach | Gmina Michałowice | 2011 | 2020 | 801 | 80104 | 14955699 |  | 1000 | 0 | Rozpoczęcie inwestycji w przyszłych latach | 1000 | 1000 | 1000 | 10000 | 100000 | 300000 | 2000000 | 5000000 | 7541699
Budowa gminnego przedszkola w Granicy | Gmina Michałowice | 2011 | 2015 | 801 | 80104 | 8371311 |  | 1000 | 0 | Rozpoczęcie inwestycji w przyszłych latach | 2012: 1000; 2013: 1000000; 2014: 5936719; 2015: 1432592
Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi | Gmina Michałowice | 2011 | 2020 | 801 | 80104 | 1520000 |  | 520000 | 491524.12 | Zadanie zostało wykonane | 20000 | 100000 | 700000 | 20000 | 20000 | 50000 | 20000 | 20000 | 50000
Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach | Gmina Michałowice | 2011 | 2020 | 801 | 80104 | 320000 |  | 50000 | 0 | Rozpoczęcie inwestycji w drugiej połowie bieżącego roku | 20000 | 20000 | 50000 | 20000 | 20000 | 50000 | 20000 | 20000 | 50000
Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych | Gmina Michałowice | 2011 | 2020 | 852 | 85202 | 3808249 |  | 10000 | 0 | Rozpoczęcie inwestycji w przyszłych latach | 10000 | 10000 | 10000 | 300000 | 1000000 | 1420140 | 1048109
program 6 Oświetlenie Terenów Publicznych w Gminie Michałowice ogółem | Gmina Michałowice | 2011 | 2018 | x |  | 2518298 |  | 400000 | 118150.62 | X | 150133 | 150000 | 150000 | 150000 | 218165 | 200000 | 300000 | 400000 | 400000
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) | Gmina Michałowice | 2011 | 2020 | 900 | 90015 | 2518298 |  | 400000 | 118150.62 | Wykonano dokumentację | 150133 | 150000 | 150000 | 150000 | 218165 | 200000 | 300000 | 400000 | 400000
program 7 Budowa Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Michałowice ogółem | Gmina Michałowice | 2011 | 2019 | x |  | 3358489 |  | 11000 | 0 | X | 11000 | 21000 | 10000 | 20000 | 100000 | 100000 | 300000 | 2785489 | 0
Budowa świetlicy w Komorowie Wsi | Gmina Michałowice | 2011 | 2013 | 921 | 92109 | 40000 |  | 10000 | 0 | Rozpoczęcie inwestycji po uzyskaniu terenu na zadanie | 2012: 10000; 2013: 20000
Budowa ośrodka kultury w Komorowie | Gmina Michałowice | 2011 | 2019 | 921 | 92109 | 3318489 |  | 1000 | 0 | Rozpoczęcie inwestycji w przyszłych latach | 1000 | 1000 | 10000 | 20000 | 100000 | 100000 | 300000 | 2785489
program 8 Budowa Ośrodków Sportu i Rekreacji w Gminie Michałowice ogółem | Gmina Michałowice | 2011 | 2017 | x |  | 450000 |  | 10000 | 0 | X | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0
Budowa boisk w Pęcicach Małych | Gmina Michałowice | 2011 | 2017 | 926 | 92601 | 450000 |  | 10000 | 0 | Rozpoczęcie inwestycji po uzyskaniu terenu na zadanie | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 200000 | 200000
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)
– wydatki bieżące
– wydatki majątkowe
umowa 1 ogółem |  |  |  | x
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)
– wydatki bieżące
umowa 1 ogółem |  |  |  | x
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej