## Arkusz1
Załącznik do Uchwały Nr XLIII/392/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006r.
,,Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice"
Okresy realizacji programu i łączne nakłady finansowe
L.p. | Nazwa i lokalizacja zadania | [6 empty] | Razem nakłady
|  | 2006 |  | 2007 |  | 2008
|  | mb | tys.zł | mb | tys.zł | mb | tys.zł
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9
1 | Al.. Topolowa | [6 empty] | 198
| dokumentacja i wykonanie | 0 | 0 | 800 | 198 | 0 | 0
2 | ul. Polna,Bukowa, Jaworowa, Kolorowa dokonczenie prac | 1100 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ul. Ks. J. Popiełuszki | [6 empty] | 70
| dokumentacja i wykonanie | 327 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ul. Spacerowa (od Szkolnej do 3-go Maja) | [6 empty] | 150
| dokumentacja i wykonanie | 0 | 0 | 500 | 150 | 0 | 0
5. | ul. Kuklińskiegi i Żwirki Wigury - dok i wyk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 85 | 85
6. | ul. w bok od Jesionowej dokumentacja i wykon. | 0 | 0 | 150 | 22 | 0 | 0 | 22
| Razem Michałowice | 1427 | 258 | 1450 | 370 | 550 | 100 | 728
7. | ul. Grabowa, Jasna, Mokra. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dokumentacja i wykonanie | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
8. | ul. Żurawia dokum. I wykonanie | 0 | 0 | 300 | 10 | 300 | 45 | 55
| Razem Opacz Kolonia | 500 | 100 | 300 | 10 | 300 | 45 | 155
9. | ul. Magnoli wykonanie, dok. dla ul. w bok od Polnej | 316 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
10 | ul. Stokrotek - dokumentacja i wykonanie |  |  |  |  | 550 | 85 | 85
11 | ul. Wandy - dokumentacja i wykonanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 45 | 45
| Razem Nowa Wieś | 316 | 60 | 0 | 0 | 850 | 130 | 190
12 | ul. Sabały (od Reja do Długiej)
| dokumentacja i wykonanie | 420 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
13 | ul. Kraszewskiego ( zamkniecie pierścienia) | 0 | 0 | 150 | 22 | 0 | 0 | 22
| ul. Ciszy Leśnej w bok od Reja - dok i wykonanie | 0 | 0 | 250 | 38 | 0 | 0 | 38
14 | ul. Podlesna - dok i wykonanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 45 | 45
| Razem Komorow-Granica | 420 | 60 | 400 | 60 | 300 | 45 | 165
15 | ul. Bodycha od Rumuńskiej do Regulskiej( żeliwo)
| dokumentacja i wykonanie | 0 | 0 | 800 | 500 | 0 | 0 | 500
| Razem Reguły | 0 | 0 | 800 | 500 | 0 | 0 | 500
16 | SUW Pęcice modern. - połączenie z Michałow. | 5000 | 2230 | 0 | 530 | 1000 | 700 | 3460
17 | SUW Komorów mod.-połączenie z Pęcicami | 0 | 50 | 0 | 800 | 400 | 300 | 1150
| OGÓŁEM W GMINIE | 7663 | 2758 | 2950 | 2270 | 3400 | 1320 | 6348