UMOWA  Nr UG -GK/........./2009 - projekt

z dnia …………………..  2009 r.

pomiędzy:

Gminą Michałowice z siedzibą w Michałowicach, 05-816 Michałowice, ul. Raszyńskej 34,

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

mgr inż. Krzysztof Grabkę - Wójta Gminy  Michałowice

a

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu nr ZP. 3402 –  /09, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. /DZ. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm./, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający zleca,  a Wykonawca przyjmuje do wykonania modernizację oświetlenia ulicznego w  ul. T. Wendy w Granicy i ul. ks. Skorupki w Komorowie oraz wymiana szafek sterujących, wymiana i uzupełnienie punktów świetlnych oraz remont linii słupów oświetlenia ulicznego na terenie gminy

- Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją kosztorysową stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 2 do umowy,  specyfikacją wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami producentów.

- Strony dopuszczają wykonywanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców na zasadach określonych w art. 647(1) Kodeksu Cywilnego. Treści umów z podwykonawcami podlegają akceptacji Zamawiającego. Za działanie podwykonawcy wykonawca odpowiada jak za własne. Zamawiający zastrzega dokonywanie płatności podwykonawcom, na których zatrudnienie wyraził zgodę, na podstawie refaktur Wykonawcy bezpośrednio na konto podwykonawcy na podstawie cesji Wykonawcy.

- Oznakowanie ulic wykonać zgodnie z projektami organizacji ruchu będącymi w posiadaniu Gminy.

§ 2.

- Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają do dnia 15.12.2009 r.

- Za zakończenie realizacji przedmiotu umowy strony uznawać będą zakończenie robót i osiągnięcie gotowości do odbioru przez zgłoszenie do Urzędu Gminy.

- Wykonawca rozpocznie roboty nie później niż 7 dni od daty protokolarnego wprowadzenia go przez Zamawiającego.

§ 3.

- Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu robót objętych umową jest inspektor nadzoru ds. elektrycznych- Stanisław Skrzeczyński, osoba odpowiedzialna merytorycznie -...........................................

- Inspektor Nadzoru wykonuje obowiązki wynikające z przepisów ustawy – Prawo Budowlane oraz kontroluje rozliczenie budowy i jego zgodność z umową.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: Pan ………………. – kierownik budowy.

§4.

- Wynagrodzenie określone zostaje zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 3 do umowy  na kwotę netto ……… zł (słownie: ……………………………… zł…/100 gr.), podatek VAT 22% kwota……….zł (słownie:…………………………………………..),  kwota brutto:  …….. zł (słownie: ………….. zł …/100 gr.),

w tym:

wykonanie oświetlenia ulicznego za kwotę …… zł  netto+ podatek VAT   …………, razem kwota brutto……………….(słownie:…………………),

wymiana szafek sterujących, wymiana i uzupełnienie punktów świetlnych  za kwotę …….. zł netto + podatek VAT……………, razem kwota brutto…………….(słownie:……………….).

2.  Ostateczne wynagrodzenie, nie wyższe  jednak niż określone w ust. 1 ustalone zostanie na podstawie obmiarów rzeczywiście wykonanych prac kosztorysem powykonawczym opracowanym na podstawie nakładów normatywnych i cen z kosztorysu ofertowego-szczegółowego.

3. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym odpowiednich nakładów i cen stosowane będą odpowiednio: KNR i średnie ceny „Sekocenbud”.

4.  Rozliczenie Wykonawcy następować będzie w według następujących zasad:

a) fakturami częściowymi, za zakończone i odebrane, protokołem odbioru elementy robót na poszczególnych ulicach i dostarczeniu dokumentacji powykonawczej,

b) fakturą końcową po wykonaniu i odbiorze całości robót objętych umową na podstawie protokołu odbioru końcowego robót i kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiającego,

c) ustala się 30 dniowy termin zapłaty faktur od dnia otrzymania przez Zamawiającego na konto nr ……………………………………………………………………………………..

5. Koszty robot związane z organizacją i budową zaplecza budowy oraz koszty energii elektrycznej i wody ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej.

§ 5

      - Wykonawca zobowiązany jest do :

a)   ustanowienia Kierownika Budowy,

b)  opracowania planu ochrony i bezpieczeństwa,

c)   zgłaszania do odbioru robót podlegających zakryciu,

d) przechowywania na budowie dziennika budowy i zapewnienie możliwości     dokonywania w nim wpisów osobom uprawnionym,

e)  zgłaszania Zamawiającemu wystąpienie robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania oraz przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia odpowiednich protokołów konieczności,

f) przyjęcia do wykonania, na podstawie dodatkowej umowy lub aneksu, robót dodatkowych lub zamiennych mogących wystąpić w toku realizacji przedmiotu umowy, do wartości 20% kwoty określonej w §4 ust.1, wykonać w terminie określonym w §2 ust.1 i rozliczyć wg zasad określonych w §4 ust. 4,

g)   utrzymania miejsca robót w czystości i porządku,

h)  zgłoszenie pisemne w siedzibie Zamawiającego zakończenia całości przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do dokonania ich odbioru,

i) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysem powykonawczym i przedstawienia komisji odbioru końcowego w dwóch egzemplarzach,

j) w okresie rękojmi i gwarancji usunięcia usterek w terminie 7 dni od daty jej protokolarnego stwierdzenia albo w innym terminie ustalonym z Zamawiającym, jeśli ten inny termin wyniknie z istotnych powodów technicznych. W przypadku nie usunięcia usterek lub wad w wymienionych wyżej terminach Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia ich usunięcia innemu wykonawcy i pokrycia kosztów z zabezpieczenia wykonania zamówienia, o którym mowa w §13 ust. 1 umowy,

k)    zapewnienia ciągłego dojazdu do posesji,

l)  systematycznego rozliczania się z Zamawiającym z materiałów pochodzących z rozbiórki,

m)  pisemnego zgłaszania Zamawiającemu wszelkich przeszkód w realizacji umowy, mogących mieć wpływ na czas ich zakończenia, jakość lub wartość w terminie 3 dni od ich zaistnienia, pod rygorem utraty prawa ich podnoszenia w przyszłości.

§6.

- Wykonawca stwierdza, że zapoznał się z dokumentacją projektowo- kosztorysową jak również z warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy, ograniczeniami czasowymi prowadzenia prac i uwzględnił je w wynagrodzeniu ofertowym.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane do ich wykonania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak i okresie gwarancji.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy i zaplecza.

§7.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za przekroczenie terminu zakończenia przedmiotu umowy prac w wysokości 0.5% wynagrodzenia netto, określonego w §4 ust. 1, licząc za każdy dzień przekroczenia terminu ustalonego w §2 ust. 1, lecz nie więcej niż 20% wartości robót netto.

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w §4 ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w §4 ust. 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w §4 ust. 1, pomniejszonego o opłaconą wartość robót wykonanych i odebranych z zastrzeżeniem §10 ust. 2.

3.    Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego   kary

umowne.

4.	Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych oraz opłat      wynikających z decyzji administracyjnych z jego należności określonych w fakturach.

§8.

W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy trwającej co

najmniej 14 dni, Zamawiający może według swojego wyboru odstąpić od umowy, lub powierzyć wykonanie określonego zakresu robót, którego dotyczy zwłoka, innej osobie za wynagrodzeniem z nią ustalonym, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§9.

Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności już wymaganych a także przyszłych przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki (art. 509 §1 i 2 Kodeksu Cywilnego).

§10.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku gdy :

- Wykonawca nie rozpoczął robót lub je przerwał i nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 dni,

- ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania jego firmy, wydania nakazu zajęcia majątku, bądź powzięcia informacji, że takie fakty mogą nastąpić,

- jakość robót wykonywanych przez Wykonawcę rażąco odbiega od obowiązujących przepisów i norm, mimo wezwania Zamawiającego do jej poprawy,

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości o powyższych okolicznościach a Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w przypadku gdy pozostaje on w zwłoce w płatności faktur ponad 60 dni od terminu ustalonego w umowie.

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności wraz z pisemnym uzasadnieniem tej decyzji.

§11.

W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do wykonania następujących czynności :

1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót wg daty odstąpienia od umowy,

2. Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót a wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt czynności zabezpieczających poniesie strona ponosząca odpowiedzialność za rozwiązanie umowy,

3. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 dni po terminie przerwania robót,

4. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonanie roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

§12.

1. Strony ustalają, iż rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi poprzez udzielenie gwarancji na przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji ustala się na trzy lata  od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§13.

1. Strony ustalają, że Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 148 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w formie: ……………………………...

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia określonego w §4 ust.1, tj. ………… /słownie: ……………….. …/100 gr/

3. Zamawiający zwalnia 70% zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane w protokole odbioru końcowego robót: zabezpieczenie w zakresie roszczeń z tytułu gwarancji, jakości w wysokości 30% kwoty określonej w ust.2 zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie gwarancji.

4. W trakcie realizacji umowy dopuszcza się zamianę formy zabezpieczenia na zasadach określonych w ustawie-Prawo Zamówień Publicznych z zastrzeżeniem, że zmiana ta musi zapewniać ciągłość zabezpieczenia i utrzymanie jego wysokości .

5. Kary umowne mogą być potrącane z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§14

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

§15

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§16

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego w szczególności przepisy tytułu XVI, tytułu XV KC i obowiązujące przepisy właściwe dla przedmiotu umowy oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§17

Umowę niniejszą sporządza się w 3 egz., 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA