## Arkusz1
Załącznik Nr 4
[6 empty] | do Uchwały Nr / /2008 |  |  |  |  | Załącznik Nr 6
[6 empty] | Rady Gminy Michałowice |  |  |  |  | do Zarządzenia Nr 37/2010
[6 empty] | z dnia __________2008 r. |  |  |  |  | Wójta Gminy Michałowice
z dnia 18 marca 2010
Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2009 roku.
(w złotych)
Opis zadań |  |  |  | Planowane nakłady finansowe w roku budżetowym 2008
Lp | Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego | Klasyfikacja budżetowa | Łączne koszty finansowe | Środki budżetowe gminy | w tym: |  | pożyczki - kredyty | wykonanie | wykonania w % | W tym wydatki niewygasające | opis zadań
[6 empty] | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł - udział osób fizycznych i prawnych
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8
I. |  | Zadania kontynuowane
1 | 1 | Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla ulic Gminy M-ce zgodnie z zatwierdzoną koncepcją | 010-01010-6050 | 200000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 196197.4 | 98.1% | 0 | Dokumentacja projektowa opracowywana jest na bieżąco.
2 | 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Wąskiej, Rodzinnej, Sokołowskiej w Sokołowie , Pęcicach etap I | 010-01010-6050 | 3582635 | 424000 | 414000 | 10000 | 450000 | 3577799.78 | 99.87% | 847400 | Zadanie zostało zrealizowane
3 | 3 | ,,Ochrona środowiska ludzkiego poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice " w ulicach: Komorowskiej, Kuropatwy, Bażantów, Leśnej,Przepiórki w Pęcicach Małych, Czystej i Borowskiego w Opaczy Małej, Środkowej w Opaczy Kol.." | 010-01010-6050 | 1419300 | 795000 | 795000 | 0 | 1850000 | 1375695.7 | 96.93% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane
4 | 4 | ,,Ochrona środowiska ludzkiego poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice " w ulicach: Parkowej, Bez Nazwy (w bok od ul. Parkowej) w Pęcicach Małych, Ks. Woźniaka w Suchym Lesie" | 010-01010-6050 | 1265000 | 110000 | 110000 | 0 | 250000 | 1262388.41 | 99.79% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane
5 | 5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pruszkowskiej, Poprzecznej Skośnej, Kochanowskiego, Podleśnej w Granicy. | 010-01010-6050 | 1680000 | 76837 | 76837 | 0 | 693163 | 1678073.31 | 99.89% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane
6 | 6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnnej , Sabały, w Granicy , Granickiej , Ciszy Leśnej w Komorowie-Granicy. | 010-01010-6050 | 820000 | 140000 | 140000 | 0 | 500000 | 809000 | 98.66% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane
6a | 7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Kalinowej, Nałkowskiej i Modrzejewskiej w Granicy. | 010-01010-6050 | 606000 | 0 |  | 0 | 0 | 605400 | 99.9% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane
7 | 8 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Polnej, Kaliszany, Stara Droga , Tęczowa w Komorowie Wsi etap I. | 010-01010-6050 | 575000 | 295000 | 295000 | 0 | 1320000 | 574274.83 | 99.87% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane
7a | 9 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wrzosowej, Różanej w Komorowie Wsi | 010-01010-6050 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153941.37 | 99.96% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane
8 | 10 | ,,Ochrona środowiska ludzkiego poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice " w ul. Kasztanowej w M-cach Wsi."dopisać sieć wodociągową | 010-01010-6050 | 200000 | 575000 | 575000 | 0 | 0 | 200000 | 100% | 0 | Zadanie w trakcie reaizacji
| 11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przytorowej, Calineczki, Baśniowej i Małego Księcia w Regułach | 010-01010-6050 | 80000 |  |  |  |  | 30000 | 37.5% |  | Zadanie w trakcie reaizacji
9 | 12 | Budowa przykanalików sanitarnych w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych | 010-01010-6050 | 520000 | 260000 | 210000 | 50000 | 0 | 513814 | 98.81% | 200000 | Zadanie w trakcie reaizacji
10 | 13 | Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań dopisać i modernizacja sieci gazowych | 010-01010-6050 | 50000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 36239.34 | 72.48% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane
11 | 14 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Tęczowej Komorów Wieś | 010-01010-6050 | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | 100000 | 28645.6 | 59.68% | 0 | Wykonano dokumentacje techniczną
12 | 15 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Wandy w Nowej Wsi i w ul. Heleny (dok. proj. i wyk) | 010-01010-6050 | 265000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 261432.22 | 98.65% | 210200 | Zadanie w trakcie realizacji: pozostało zainstalowanie uzbrojenia i armatury
14 | 17 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Ireny w Komorowie | 010-01010-6050 | 925000 | 75000 | 75000 | 0 | 200000 | 882304 | 95.38% | 111996 | Zrealizowano 90% sieci wodociagowej, w trakcie budowa przyłączy.
15 | 18 | Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodoezyjna, opracowanie dok. proj) | 010-01010-6050 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56452.83 | 94.09% | 13420 | Zadanie w trakcie realizacji.
18 | 19 | Modernizacja SUW Komorów (dok. Proj.) | 010-01010-6050 | 50000 | 20880 | 20880 | 0 | 0 | 46970 | 93.94% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane
26 | 20 | Modernizacja ul. Centralnej , Akacjowej i Różanej w Opaczy | 600-60016-6050 | 535000 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 534999.99 | 100% | 0 | Zrealizowano zadanie w ul. Centralne, Różanej.
27 | 21 | Modernizacja ul. Warszawskiej (strona północna i południowa) w Granicy | 600-60016-6050 | 5100 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 3318.4 | 65.07% | 0 | Nie zrealizowano zadania ze względu na sprawy związane z własnością drogi
28 | 22 | Modernizacja ul. Polnej, Kamelskiego, Wspólnej w Nowej Wsi | 600-60016-6050 | 1000000 | 155000 | 155000 | 0 | 0 | 999999.33 | 100% | 6186 | Zadanie w trakcie realizacji.
32b | 23 | Modernizacja ul. Jaśminowej, Różanej, Tulipanów, Granicznej i Słonecznej w Nowej Wsi( w tym dok. proj. oraz wykonanie ul. Słonecznej) | 600-60016-6050 | 56588 | 0 | 0 |  |  | 56588 | 100% | 6568 | Wykonano dokumentacje techniczną.
33 | 24 | Opracowanie dok. proj. dla ulic objętych planem WPI na rok 2009 oraz rozliczenie dok. drogowej wykonanej w 2008r | 600-60016-6050 | 505400 | 310000 | 310000 | 0 | 0 | 505400 | 100% | 296100 | Zadanie w trakcie realizacji.
34 | 25 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Etap II I Reguły -Pęcice ul.Powstańców Warszawy | 600-60016-6050 | 167000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 41462.21 | 24.83% | 39040 | Zadanie w trakcie realizacji.
35 | 26 | Budowa Alei Jana Pawła II w Komorowie | 600-60016-6050 | 10000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Zadanie w trakcie realizacji.
36 | 27 | Modernizacja ul. Krótkiej i Orzeszkowej, Danilowskiego w Regułach | 600-60016-6050 | 50000 | 200000 | 200000 | 0 |  | 32900 | 65.8% | 19000 | Wykonano dokumentację techniczną.
37 | 28 | Modernizacja ul. Słowackiego, Ogrodowej w M-cach | 600-60016-6050 | 630537 | 350000 | 350000 | 0 |  | 630497.98 | 99.99% | 0 | Zadanie zrealizowano
38 | 29 | Modernizacja ul. Parkowej, Sportowej, 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach (w tym: dok. proj. oraz wykonanie ul. Parkowej, ul.Sportowej i Klonowej | 600-60016-6050 | 1597456 | 68000 | 68000 | 0 |  | 1597456.99 | 100% | 25766 | Zadanie w trakcie realizacji(zakończono przebudowę ul. Parkowej)
39 | 30 | Budowa parkingów ul. Kuklińskiego-dok. proj i wyk. | 600-60095-6050 | 315900 | 200000 | 200000 | 0 |  | 315899.8 | 100% | 210602 | Zadanie w trakcie realizacji.
40 | 31 | Modernizacja ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, 11 Listopada, Cichej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach, Kuchy w Regułach (dok. proj. oraz wykonanie ul. Kuchy, Cichej, 11 Listopada, Wesołej, Poniatowskiego i Kasztanowej). | 600-60016-6050 | 1500000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 1499999.24 | 100% | 4933 | Zadanie w trakcie realizacji( zakończono przebudowe ul. 11 Listopada, Kuchy,Cichej)
41 | 32 | Modernizacja ul. Środkowej w Opaczy Kol. | 600-60016-6050 | 65000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 64817.4 | 99.72% | 60000 | Zadanie w trakcie realizacji.
43 | 33 | Modernizacja ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol. | 600-60016-6050 | 122000 | 187000 | 187000 | 0 | 0 | 120012.21 | 98.37% | 84010 | Zadanie w trakcie realizacji.
44 | 34 | Modernizacja ul. Dzikiej, Konopnickiej w Pęcicach Małych | 600-60016-6050 | 1171022 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 1142611.2 | 97.57% | 6911 | Zadanie w trakcie realizacji.
45 | 35 | Modernizacja ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Wożniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych (dok. proj.) | 600-60016-6050 | 70000 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | 60931.05 | 87.04% | 21700 | Wykonano dokumentacje techniczną.
| 36 | Modernizacja ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Zamojskiego, Chopina, Wiejskiej, Kotońskiego, Leśnej, Ks. Skorupki, Moniuszki, Poniatowskiego w Komorowie i ul. Kraszewskiego (dok. proj. i wykonanie ul. Zamoyskiego i Chopina) | 600-60016-6050 | 412303 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 412303 | 100% | 301283 | Zadanie w trakcie realizacji.
46 | 37 | Modernizacja ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi (dok. proj. oraz wykonanie ul. Turystycznej) dopisać rond na skrzyżowaniu z ul Wiejską i Bugaj | 600-60016-6050 | 628907 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 131394 | 20.89% | 114314 | Zadanie w trakcie realizacji.
47 | 38 | Modernizacja ul. Szerkiej w Granicy | 600-60016-6050 | 7000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 6589.47 | 94.14% | 0 | Zadanie zrealizowano
48 | 39 | Modernizacja ul. Bursztynowej, Topazowej i Koralowej w Komorowie | 600-60016-6050 | 302928 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 275940.77 | 91.09% | 2928 | Zadanie w trakcie realizacji.
49 | 40 | Odwodnienie na terenie Gminy( dok. proj. i wyk) w tym modernizacja rowu przy przedszkolu w Nowej Wsi odwodnienie ul. Bankowej w Komorowe | 600-60095-6050 | 616000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 569814.04 | 92.5% | 212986 | Zadanie w trakcie realizacji.
| 41 | Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki | 600-60095-6050 | 185130 |  |  |  |  | 185129.97 | 100% | 104041 | Zadanie w trakcie realizacji.
50 | 42 | Zakupy mienia komunalnego | 700-7005-6060 | 240000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 240000 | 100% | 0 | Zadanie zrealizowano
| 43 | Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z infrastrukturą techniczną (koncepcja, dok proj i wyk) | 750-75023-6050 | 270000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 267592 | 99.11% | 190000 | Zadanie w trakcie realizacji.
| 44 | Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Regułach | 801-80104-6050 | 163000 |  |  |  |  | 47533.61 | 29.16% | 0 | Opracowano koncepcję. Dokumentacja nie jest wykonywana ze względu na brak własności terenu
| 45 | Budowa gminnego przedszkola w Granicy | 801-80104-6050 | 350000 |  |  |  |  | 213494.1 | 61% | 82960 | zrealizowano opracowanie dokumentacji technicznej.
| 46 | Zakupy inwestycyjne GOPS (zakup sprzętu komputerowego i biurowego i zakup licencji i oprogramowania) | 852-85219-6060 | 7071 |  |  |  |  | 6692.92 | 94.65% |  | Zrealizowano
| 47 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - opracowanie dokumentacji projektowej Gmina Michałowice | 900-90015-6050 | 125000 |  |  |  |  | 124806.75 | 99.85% | 11810 | Wykonano dokumentacje techniczną
| 48 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Wendy w Granicy i Ks.Skorupki w Komorowe | 900-90015-6050 | 76000 |  |  |  |  | 72619.65 | 95.55% | 0 | Zadanie zrealizowano
| 49 | Budowa i adaptacja budynku przy ul. Wiejskiej na potrzeby mieszkańców Komorowa Wsi i Komorowa | 921-92109-6050 | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Nie zrealizowano ze względu na brak własności terenu.
| 50 | ,,Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprze budowę otwartych stref rekreacji" w parku w Michałowicach (strefa rekreacji w Michałowicach), przy Zalewie w Komorowie Wsi (strefa rekreacji przy zalewie), przy ul. Kolejowej w Komorowie (strefa rekreacji przy ul. Kolejowej w Komorowie), w Regułach (strefa rekreacji i sportu w Regułach).finansowane ze środków własnych | 921-92109-6050 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0
| 50a | ,,Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprze budowę otwartych stref rekreacji" w parku w Michałowicach (strefa rekreacji w Michałowicach), przy Zalewie w Komorowie Wsi (strefa rekreacji przy zalewie), przy ul. Kolejowej w Komorowie (strefa rekreacji przy ul. Kolejowej w Komorowie), w Regułach (strefa rekreacji i sportu w Regułach).finansowane ze środków własnych | 926-92605-6050 | 64073.38 |  |  |  |  | 43301.68 | 67.58% | 0 | Zadanie w trakcie realizacji.
| 50b | ,,Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprze budowę otwartych stref rekreacji" w parku w Michałowicach (strefa rekreacji w Michałowicach), przy Zalewie w Komorowie Wsi (strefa rekreacji przy zalewie), przy ul. Kolejowej w Komorowie (strefa rekreacji przy ul. Kolejowej w Komorowie), w Regułach (strefa rekreacji i sportu w Regułach).finansowane ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 81,79% kosztów projektu | 926-92605-6055 | 3410605.98 |  |  |  |  | 3410605.3 | 100% | 3372652 | Zadanie w trakcie realizacji
| 50c | ,,Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprze budowę otwartych stref rekreacji" w parku w Michałowicach (strefa rekreacji w Michałowicach), przy Zalewie w Komorowie Wsi (strefa rekreacji przy zalewie), przy ul. Kolejowej w Komorowie (strefa rekreacji przy ul. Kolejowej w Komorowie), w Regułach (strefa rekreacji i sportu w Regułach).finansowane ze środków własnych 18,21% kosztów projektu | 926-92605-6056 | 759471.02 |  |  |  |  | 759471 | 100% | 751021 | Zadanie w trakcie realizacji.
| 51 | Budowa świetlicy wiejskiej w Opaczy Kol. wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego | 921-92109-6050 | 211000 |  |  |  |  | 112384.48 | 53.26% | 0 | Zadanie zrealizowano.
| 52 | Budowa ogródka jordanowskiego w Nowej Wsi etap I | 926-92605-6050 | 50000 |  |  |  |  | 35380 | 70.76% | 0 | Wykonano dokumentację techniczną.
| 53 | Budowa ogródka jordanowskiego przy przedszkolu w M-cach | 926-92605-6050 | 500000 |  |  |  |  | 500000 | 100% | 0 | Zadanie zrealizowano.
|  | Zdania kontynuowane |  | 28689427.38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 27310575.33 | 95.19% | 7307827
Zadania rozpoczynane
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Janowskiego w Komorowe i w ul. Dębowej w Granicy etap I w ul Orzechowej | 010-01010-6050 | 800000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 800000 | 100% | 85000 | Zadanie zrealizowano, pozostały płatności końcowe.
2 | 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej | 010-01010-6050 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100000 | 0 | 0% | 0 | Zadanie nie jest realizowane ze względu na brak własności terenu.
2a | 3 | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Osieckiej, Skośnej w Granicy, Konopnickiej w Komorowie (dok. proj.). i w ul.Kochanowskiego i Nałkowskiej w Granicy | 010-01010-6050 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27450 | 85.78% | 27450 | Kochanowskiego, Skośna, Nałkowskiej: wykonano dukumentację (60% zapłacono, pozostałe - po uzyskaniu praw. pozw. na budowę
2b | 4 | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul.Tulipanów w Nowej Wsi (dok. proj.). | 010-01010-6050 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17446.6 | 87.23% | 6979 | Zadanie zrealizowane
2c | 5 | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Szarej w M-cach (dok. proj.). | 010-01010-6050 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17446.6 | 87.23% | 6979 | Zadanie zrealizowane
3 | 6 | Budowa SUW Michałowice -Reguły oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej Michałowice | 010-01010-6050 | 70000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 70000 | 100% | 3876 | Zrealizowano budowę studni głębinowej, w trakcie badania technologiczne wody.
4 | 7 | Modernizacja ul. Szkolnej wraz z odwodnieniem w M-cach | 600-60016-6050 | 100000 | 32000 | 32000 | 0 | 250000 | 100000 | 100% | 40000 | Zadanie w trakcie realizacji
5 | 8 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż kolejki WKD (studium wykonalności i dok.proj.) | 600-60016-6050 | 30000 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 29999.91 | 100% | 29308 | Zadanie w trakcie realizacji.
6 | 9 | Modernizacja ul. Kolejowej wraz z budową urządzeń odwadniających i małej retencji - zlewnia nr 11 M-ce | 600-60016-6050 | 3000 | 73000 | 73000 | 0 | 50000 | 0 | 0% | 0 | Nie realizowano zadania
7 | 10 | Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego). | 750-75023-6060 | 90000 | 53000 | 53000 | 0 | 0 | 82393.58 | 91.55% | 0 | Zadanie zrealizowano
8 | 11 | Zakupy inwestycyjne Szkoła Komorów (zakup zmywarki) | 801-80101-6060 | 10900 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 10858 | 99.61% | 0 | Zadanie zrealizowano.
| 12 | Rozbudowa szkoły w Nowej Wsi | 801-80101-6050 | 50000 |  |  |  |  | 9760 | 19.52% | 0 | Opracowano program funkc.-użytk.. Brak dalszej możliwości opracowania dok. proj. ze względu na konieczne zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.
10 | 13 | Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach i ogrodzenie terenu przedszkolnego | 801-80104-6050 | 100000 | 51000 | 51000 | 0 | 0 | 93000.61 | 93% | 0 | Zadanie zrealizowano.
11 | 14 | Modernizacja budynku przedszkola w Nowej Wsi | 801-80104-6050 | 10000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 1220 | 12.2% | 0 | Wykonano droben naprawy w budynku przedszkola
12 | 15 | Zakupy inwestycyjne Przedszkole w Michałowicach (zakup nagłośnienia 9000 i zakup zmywarki 5000zł) | 801-80104-6060 | 14000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 13732.38 | 98.09% | 0 | Zadanie zrealizowano.
13 | 16 | Budowa ogródka jordanowskiego w Sokołowie | 926-92605-6050 | 3000 | 1430000 | 1430000 | 0 | 0 | 2928 | 97.6% | 0 | Zadanie zrealizowano.
13a | 17 | Budowa kompleksu sportowego Moje boisko-Orlik 2012 w Nowej Wsi | 926-92601-6050 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33216.43 | 97.7% | 0 | Wykonano dokumentację techniczną na odwodnienie terenu.
14 | 18 | Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej | 600-60016-6050 | 20000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Nie zrealizowano ze względu na brak własności terenu.
15 | 19 | Budowa ścieżki rowerowej w ul Parkowej w Pęcicach, Pęcicach Małych | 600-60016-6050 | 20000 | 150000 | 150000 | 0 | 350000 | 0 | 0% | 0 | Nie zrealizowano ze względu na brak własności terenu.
16 | 20 | Budowa przejść wyniesionych w ul. Pruszkowskiej w Komorowe-Granicy | 600-60016-6050 | 20000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Nie zrealizowano z powodu braku zgody zarzadcy drogi.
17 | 21 | Przebudowa ciągu drogowego złożonego z ul. Ireny i Podhalańskiej w Komorowe (Modernizacja ul Ireny i Podhalańskiej w Komorowe stara nazwa) | 600-60016-6050 | 1050000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 1049999.64 | 100% | 966110 | Zadanie w trakcie realizacji: rozpoczęto roboty rozbiórkowe.
18 | 22 | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul Spacerowej w Michałowicach od ul Szkolnej do ul 3 Maja dopisać i w ul. Radosnej | 010-01010-6050 | 150000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 64000 | 42.67% | 33500 | Zrealizowano dok. proj. na ul. Spacerową , w trakcie ul. Radosna
19 | 23 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w ul Żurawiej w Opacz Kolonia | 010-01010-6050 | 152000 | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | 151890 | 99.93% | 0 | Zadanie zrealizowane
19a | 24 | Modernizacja drogi bez nazwy bocznej od ul Polnej w Opacz Kolonia | 600-60016-6050 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89999.99 | 100% | 0 | Zadanie zrealizowane
20 | 25 | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul Sportowej w Nowej Wsi | 010-01010-6050 | 40000 | 240000 | 240000 | 0 | 110000 | 10736 | 26.84% | 10736 | Zadanie w trakcie realizacji.
21 | 26 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Osieckiej i Jedliny w Granicy | 010-01010-6050 | 150000 | 210000 | 210000 | 0 | 90000 | 150000 | 100% | 0 | Zadanie zrealizowane
22 | 27 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Heleny w Nowej Wsi | 010-01010-6050 | 440000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 438882.21 | 99.75% | 390700 | Do realizacji zostało wykonanie przykanalików i przepompowni.
23 | 28 | Modernizacja budynku komunalnego w Opaczy przy ul. Ryżowej 90 | 700-70004-6050 | 170000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 165219.12 | 97.19% | 26747 | Zadanie w trakcie realizacji. Do wykonania pozostały prace przy elewacji.
24 | 29 | Budowa kompleksu sportowego Moje boisko-Orlik 2012 w Sokołowie | 926-9601-6050 | 60000 | 100000 | 100000 | 0 | 150000 | 59024.43 | 98.37% | 8588 | Zadanie w trakcie realizacji. Przygotowano adaptację typowego projektu.
25 | 30 | Zadaszenie lodowiska w Michałowicach | 926-92605-6050 | 165000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 164701 | 99.82% | 164701 | Zadanie zrealizowane.
26 | 31 | Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Michałowicach | 754-75404-6170 | 20000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 20000 | 100% | 0 | Zadanie zrealizowane.
27 | 32 | Zakupy inwestycyjne GOPS | 852-85219-6068 | 3060 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 3060 | 100% | 0 | Zadanie zrealizowane
28 | 33 | Zakupy inwestycyjne GOPS | 852-85219-6069 | 540 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 540 | 100% | 0 | Zadanie zrealizowane
29 | 34 | Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w placówkach oświatowych jako innowacyjna metoda poprawy stanu środowiska naturalnego w Gminie Michałowice (studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy) | 801-80101-6050 | 50000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 40300 | 80.6% | 0 | Wykonano studium wykonalnosci i program funkcjonalno-użytkowy
|  | Zdania rozpoczynane |  | 4037500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3717804.5 | 92.08% | 1800674
|  | Ogółem zdania inwestycyjne |  | 32726927.38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 31028379.83 | 94.81% | 9108501