## Arkusz1
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 156/2009
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 7 sierpnia 2009r
Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2009 roku.
|  |  | Planowane nakłady finansowe w roku budżetowym 2009 |  |  | Część opisowa
Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego | Klasyfikacja budżetowa | Łączne koszty finansowe | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. | ZADANIA KONTYNUOWANE
1 | Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla ulic Gminy M-ce zgodnie z zatwierdzoną koncepcją | 010-01010-6050 | 100000 | 3129.06 | 3.1291 | Zadanie w trakcie realizacji
2 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Wąskiej, Rodzinnej, Sokołowskiej w Sokołowie, Pęcicach etap I | 010-01010-6050 | 3175000 | 1700000 | 53.5433 | Zadanie w trakcie realizacji termin zakończenia I kw 2010r
3 | ,,Ochrona środowiska ludzkiego poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice " w ulicach: Komorowskiej, Kuropatwy, Bażantów, Leśnej,Przepiórki w Pęcicach Małych, Czystej i Borowskiego w Opaczy Małej, Środkowej w Opaczy Kol.." | 010-01010-6050 | 1500000 | 1202257 | 80.1505 | Zadanie w trakcie realizacji.
4 | ,,Ochrona środowiska ludzkiego poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice " w ulicach: Parkowej, Bez Nazwy (w bok od ul. Parkowej) w Pęcicach Małych, Ks. Woźniaka w Suchym Lesie" | 010-01010-6050 | 1200000 | 723042.14 | 60.2535 | Zadanie w trakcie realizacji.
5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pruszkowskiej, Poprzecznej Skośnej, Kochanowskiego, Podleśnej w Granicy. | 010-01010-6050 | 1680000 | 1440000 | 85.7143 | Zadanie w trakcie realizacji.
6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnnej, Sabały w Granicy, Granickiej w Komorowie-Granicy. | 010-01010-6050 | 820000 | 720000 | 87.8049 | Zadanie w trakcie realizacji
7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Kalinowej, Nałkowskiej i Modrzejewskiej w Granicy. | 010-01010-6050 | 606000 | 420000 | 69.3069 | Zadanie w trakcie realizacji
8 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Polnej, Kaliszany, Stara Droga, Tęczowa w Komorowie Wsi etap I . | 010-01010-6050 | 200000 | 841.37 | 0.42068 | Zadanie w trakcie realizacji
9 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wrzosowej, Różanej w Komorowie Wsi | 010-01010-6050 | 200000 | 0 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji
10 | ,,Ochrona środowiska ludzkiego poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice " w ul. Kasztanowej w M-cach Wsi." | 010-01010-6050 | 200000 | 0 | 0 | Ogłoszono przetarg na wykonanie
11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przytorowej, Calineczki, Baśniowej i Małego Księcia w Regułach | 010-01010-6050 | 50000 | 0 | 0 | W trakcie przygotowanie do przetargu
12 | Budowa przykanalików sanitarnych w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych . | 010-01010-6050 | 400000 | 64050 | 16.0125 | Zadanie w trakcie realizacji
13 | Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych | 010-01010-6050 | 50000 | 4654.76 | 9.3095 | Zadanie w trakcie realizacji
14 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Tęczowej Komorów Wieś | 010-01010-6050 | 48000 | 0 | 0 | Opracowano dokumentacje projektową
15 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Wandy w Nowej Wsi dopisać i w ul Heleny(dok.proj i wyk) | 010-01010-6050 | 265000 | 3050 | 1.1509 | Wprowadzono wykonawce na roboty
16 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Ireny w Komorowie. | 010-01010-6050 | 500000 | 0 | 0 | Podpisano porozumienie z m. Pruszków na temat wspólnej realizacji
17 | Budowa sieci wodociągowej (dok. proj.i wyk.) w ul. bez nazwy (ulica w bok do Ks. Woźniaka) | 010-01010-6050 | 35000 | 0 | 0 | Zadanie zrealizowano
18 | Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj) | 010-01010-6050 | 60000 | 11312.83 | 18.8547 | Zadanie w trakcie realizacji
19 | Modernizacja SUW Komorów (dok. Proj.) | 010-01010-6050 | 50000 | 0 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji
20 | Modernizacja ul. Centralnej, Akacjowej i Różanej w Opaczy | 600-60016-6050 | 500000 | 0 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji
21 | Modernizacja ul. Warszawskiej ( strona północna i południowa) w Granicy | 600-60016-6050 | 300000 | 0 | 0 | Zadanie nie zostało rozpoczęte ze względu na niezałatwienie spraw związanych z pozwoleniem na budowę
22 | Modernizacja ul. Polnej, Kamelskiego, Wspólnej w Nowej Wsi | 600-60016-6050 | 800000 | 125795.42 | 15.7244 | Zadanie w trakcie realizacji
23 | Modernizacja ul. Jaśminowej, Różanej, Tulipanów, Granicznej i Słonecznej w Nowej Wsi (w tym: dok. proj. oraz wykonanie ul. Słonecznej). | 600-60016-6050 | 100000 | 0 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji
24 | Opracowanie dok. proj. dla ulic objętych planem WPI na rok 2009 oraz rozliczenie dok. drogowej wykonanej w 2008r | 600-60016-6050 | 505400 | 50508 | 9.9937 | Zadanie w trakcie realizacji
25 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Etap II I Reguły-Pęcice ul.Powstańców Warszawy | 600-60016-6050 | 300000 | 0 | 0 | Realizacja nie została rozpoczęta ze względu na brak pozwolenia na budowę
26 | Budowa Alei Jana Pawła II w Komorowie | 600-60016-6050 | 100000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
27 | Modernizacja ul. Krótkiej i Orzeszkowej, Daniłowskiego w Regułach | 600-60016-6050 | 100000 | 0 | 0 | Zrealizowano modernizację ul. Krótkiej, podpisano porozumienie na opracowanie dok. proj. z m. Piastów
28 | Modernizacja ul. Słowackiego, Ogrodowej w M-cach | 600-60016-6050 | 550000 | 244000 | 44.3636 | Zadanie zrealizwoano
29 | Modernizacja ul. Parkowej, Sportowej, 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach (w tym: dok. proj. oraz wykonanie ul. Parkowej i Kwiatowej) | 600-60016-6050 | 1200000 | 100 | 0.0083333 | Realizacja została rozpoczęta od ul. Parkowej
30 | Budowa parkingów ul. Kuklińskiego-dok. proj i wyk. | 600-60095-6050 | 271400 | 9085.72 | 3.3477 | W trakcie opracowywania dok. projektowa
31 | Modernizacja ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, 11 Listopada, Cichej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach, Kuchy w Regułach (dok. proj. oraz wykonanie ul. Kuchy, Cichej, 11 Listopada, Wesołej, Poniatowskiego i Kasztanowej). | 600-60016-6050 | 1500000 | 349244.98 | 23.283 | W trakcie rozstrzygnięcia przetarg na modernizacje ul. 11 Listopada i Cichej , wykonano modernizacje ul. Kuchy
32 | Modernizacja ul. Środkowej w Opaczy Kol. | 600-60016-6050 | 100000 | 0 | 0 | nie przystapiono do realizacji
33 | Modernizacja ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol. | 600-60016-6050 | 59000 | 0 | 0 | Zadanie zrealizowano
34 | Modernizacja ul. Dzikiej, Konopnickiej w Pęcicach Małych | 600-60016-6050 | 920000 | 0 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji
35 | Modernizacja ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Wożniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych (dok. proj.) | 600-60016-6050 | 100000 | 0 | 0 | Opracowywana jest dok. projektowa
36 | Modernizacja ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Zamojskiego, Chopina, Wiejskiej, Kotońskiego, Leśnej, Ks. Skorupki, Moniuszki, Poniatowskiego w Komorowie i ul. Kraszewskiego (dok. proj. i wykonanie ul. Zamoyskiego i Chopina) | 600-60016-6050 | 400000 | 0 | 0 | Przygotowywany jest przetarg na modernizacje ul. Chopina i Zamoyskiego
37 | Modernizacja ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi (dok. proj. oraz wykonanie ul. Turystycznej) dopisać rond na skrzyżowaniu z ul Wiejską i Bugaj | 600-60016-6050 | 503607 | 0 | 0 | Opracowywana jest dok. projektowa
38 | Modernizacja ul. Szerokiej w Granicy | 600-60016-6050 | 100000 | 6589.47 | 6.5895 | Zadanie zrealizowano
39 | Modernizacja ul. Bursztynowej w Komorowie i ul. Topazowej i Koralowej | 600-60016-6050 | 300000 | 101912.77 | 33.9709 | Zadanie zrealizowano -modernizacja ul. Bursztynowej.
40 | Odwodnienie na terenie Gminy( dok. proj. i wyk) w tym modernizacja rowu przy przedszkolu w Nowej Wsi odwodnienie ul. Bankowej w Komorowe | 600-60095-6050 | 566000 | 0 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji
41 | Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki | 600-60095-6050 | 150000 | 0 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji
42 | Zakupy mienia komunalnego | 700-70005-6060 | 200000 |  | 0 | Zadanie w trakcie realizacji
43 | Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z infrastrukturą techniczną (koncepcja, dok proj i wyk) | 750-75023-6050 | 200000 | 47017.24 | 23.5086 | Zadanie w trakcie realizacji
44 | Budowa zespołu szkolno-przeszkolnego w Regułach | 801-80104-6050 | 300000 | 20083.61 | 6.6945 | Zadanie w trakcie realizacji
45 | Budowa gminnego przedszkola w Granicy | 801-80104-6050 | 250000 | 14208.1 | 5.6832 | Zadanie w trakcie realizacji
46 | Zakupy inwestycyjne GOPS (zakup sprzętu komputerowego i biurowego dopisać zakup licencji i oprogramowania) | 852-85219-6060 | 8546 | 0 | 0 | Zadanie nie jest realizwoane
47 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - opracowanie dokumentacji projektowej Gmina Michałowice | 900-90015-6050 | 210000 | 1052.08 | 0.50099 | Zadanie w trakcie realizacji
48 | Budowa i adaptacja budynku przy ul. Wiejskiej na potrzeby mieszkańców Komorowa Wsi i Komorowa | 921-92109-6050 | 10000 | 0 | 0 | Zadanie nie jest realizwoane
49 | ,,Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprze budowę otwartych stref rekreacji" w parku w Michałowicach (strefa rekreacji w Michałowicach), przy Zalewie w Komorowie Wsi (strefa rekreacji przy zalewie), przy ul. Kolejowej w Komorowie (strefa rekreacji przy ul. Kolejowej w Komorowie), w Regułach (strefa rekreacji i sportu w Regułach). | 921-92109-6050 | 0 | 0 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji
49a | ,,Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprze budowę otwartych stref rekreacji" w parku w Michałowicach (strefa rekreacji w Michałowicach), przy Zalewie w Komorowie Wsi (strefa rekreacji przy zalewie), przy ul. Kolejowej w Komorowie (strefa rekreacji przy ul. Kolejowej w Komorowie), w Regułach (strefa rekreacji i sportu w Regułach).finansowane ze środków własnych | 926-92605-6050 | 64073.38 | 0 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji
49b | ,,Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprze budowę otwartych stref rekreacji" w parku w Michałowicach (strefa rekreacji w Michałowicach), przy Zalewie w Komorowie Wsi (strefa rekreacji przy zalewie), przy ul. Kolejowej w Komorowie (strefa rekreacji przy ul. Kolejowej w Komorowie), w Regułach (strefa rekreacji i sportu w Regułach).finansowane ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 81,79% kosztów projektu | 926-92605-6055 | 3492495.98 | 0 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji
49c | ,,Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprze budowę otwartych stref rekreacji" w parku w Michałowicach (strefa rekreacji w Michałowicach), przy Zalewie w Komorowie Wsi (strefa rekreacji przy zalewie), przy ul. Kolejowej w Komorowie (strefa rekreacji przy ul. Kolejowej w Komorowie), w Regułach (strefa rekreacji i sportu w Regułach).finansowane ze środków własnych 18,21% kosztów projektu | 926-92605-6056 | 777581.02 | 0 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji
50 | Budowa świetlicy wiejskiej w Opaczy Kol. wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego | 921-92109-6050 | 231000 | 18559.23 | 8.0343 | Zadanie zostało zrealizowane
51 | Budowa boisk w Pęcicach Małych | 926-92605-6050 | 50000 | 0 | 0 | Zadanie nie będzie realizowane
52 | Budowa ogródka jordanowskiego w Nowej Wsi etap I | 926-92605-6050 | 50000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
53 | Budowa ogródka jordanowskiego przy przedszkolu w M-cach | 926-92605-6050 | 500000 | 0 | 0 | Zadanie zostało zrealizowane
54 | Budowa lodowiska w Komorowie | 926-92605-6050 | 300000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji ze względu na brak lokalizacji
| Zadania kontynuowane plan na 2009 rok | RAZEM | 27208103.38 | 7280493.78 | 26.7585
II | ZADANIA ROZPOCZYNANE
1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Janowskiego w Komorowe dopisać i w ul. Dębowej w Granicy etap I w ul Orzeszkowej | 010-01010-6050 | 800000 | 0 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji
2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej | 010-01010-6050 | 50000 | 0 | 0 | Opracowywana jest dok. proj.
3 | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul.Wąskiej w Sokołowie (dok. proj.. | 010-01010-6050 | 30000 | 0 | 0 | Zadanie zrealizowano
4 | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Osieckiej, Skośnej w Granicy, Konopnickiej w Komorowie (dok. proj.). dopisać ul.Kochanowskiego i Nałkowskiej w Granicy | 010-01010-6050 | 70000 | 0 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji
5 | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Stara Droga w Komorowie Wsi (dok. proj.). | 010-01010-6050 | 20000 | 0 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji
6 | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul.Tulipanów w Nowej Wsi (dok. proj.). | 010-01010-6050 | 20000 | 0 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji
7 | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Szarej w M-cach (dok. proj.). | 010-01010-6050 | 20000 | 0 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji
8 | Budowa SUW Michałowice -Reguły oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej Michałowice | 010-01010-6050 | 70000 | 0 | 0 | Opracowywana jest koncepcja SUW Michałowice -Reguły
9 | Modernizacja ul. Szkolnej wraz z odwodnieniem w M-cach | 600-60016-6050 | 100000 | 0 | 0 | Opracowywana jest dok. proj.
10 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż kolejki WKD (studium wykonalności i dok.proj.) | 600-60016-6050 | 10000 | 2725.24 | 27.2524 | W trakcie realizacji
11 | Budowa ścieżki rowerowej w ul. Turystycznej w Komorowie Wsi (dok. proj.) | 600-60016-6050 | 30000 | 0 | 0 | W trakcie realizacji
12 | Modernizacja ul. Kolejowej wraz z budową urządzeń odwadniających i małej retencji - zlewnia nr 11 M-ce | 600-60016-6050 | 50000 | 0 | 0 | W trakcie realizacji
13 | Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego). | 750-75023-6060 | 90000 | 0 | 0 | W trakcie realizacji
14 | Zakupy inwestycyjne (zakup samochodów i sprzętu dla straży gminnej) | 754-75416-6060 | 110000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
15 | Zakup samochodu pożarniczego | 754-75412-6060 | 300000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
16 | Zakupy inwestycyjne Szkoła Komorów (zakup zmywarki) | 801-80101-6060 | 9000 | 0 | 0 | W trakcie realizacji
17 | Rozbudowa szkoły w Nowej Wsi | 801-80101-6050 | 200000 | 976 | 0.488 | W trakcie realizacji
18 | Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach | 801-80104-6050 | 100000 | 3050 | 3.05 | Nie rozpoczęto realizacji
19 | Modernizacja budynku przedszkola w Nowej Wsi | 801-80104-6050 | 150000 | 1220 | 0.81333 | Nie rozpoczęto realizacji
20 | Zakupy inwestycyjne Przedszkole w Michałowicach (zakup nagłośnienia) | 801-80104-6060 | 14000 | 0 | 0 | W trakcie realizacji
21 | Budowa ogródka jordanowskiego w Sokołowie | 926-92605-6050 | 30000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
22 | Budowa Domu Spokojnej Starości | 852-85202-6050 | 50000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
23 | Budowa boiska sportowego "Orlik"w Nowej Wsi wraz infrastrukturą towarzyszącą | 926-92605-6050 | 2513000 | 25056.43 | 0.99707 | Nie rozpoczęto realizacji
23 | Budowa boiska sportowego "Orlik"w Nowej Wsi wraz infrastrukturą towarzyszącą | 926-92601-6050 |  | 0 | 0
24 | Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej | 600-60016-6050 | 20000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
25 | Budowa ścieżki rowerowej w ul Parkowej w Pęcicach Pęcicach Małych | 600-60016-6050 | 20000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
26 | Budowa przejść wyniesionych w ul. Pruszkowskiej w Komorowe-Granicy | 600-60016-6050 | 20000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
27 | Budowa odwodnienia ul Targowej w Opaczy Małej (dok.proj.i wyk) | 600-60095-6050 | 50000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
28 | Modernizacja ul Ireny i Podhalańskiej w Komorowe | 600-60016-6050 | 50000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
29 | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul Spacerowej w Michałowicach od ul Szkolnej do ul 3 Maja | 010-01010-6050 | 150000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
30 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w ul Żurawiej w Opacz Kolonia | 010-01010-6050 | 125000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
31 | Modernizacja drogi bez nazwy bocznej od ul Polnej w Opacz Kolonia | 600-60016-6050 | 90000 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto realizacji
32 | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul Sportowej w Nowej Wsi | 010-01010-6050 | 40000 | 0 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji
33 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Osieckiej i Jedliny w Granicy | 010-01010-6050 | 150000 | 0 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji
34 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Heleny w Nowej Wsi | 010-01010-6050 | 360000 | 0 | 0 | Zadanie w trakcie realizacji
| Zadania rozpoczynane plan na 2009 rok | RAZEM | 5911000 | 33027.67 | 0.55875
| Ogółem zadania inwestycyjne plan na 2009 rok | RAZEM | 33119103.38 | 7313521.45 | 22.0825