## Arkusz1
Załącznik Nr 4
[6 empty] | do Uchwały Nr / /2008 |  |  |  |  | Załącznik Nr 4
[6 empty] | Rady Gminy Michałowice |  |  |  |  | do Zarządzenia Nr 28/2009
[6 empty] | z dnia __________2008 r. |  |  |  |  | Wójta Gminy Michałowice
z dnia 18 marca 2009 r
Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2008 roku.
(w złotych)
Opis zadań |  |  |  | Planowane nakłady finansowe w roku budżetowym 2008
Lp | Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego | Klasyfikacja budżetowa | Łączne koszty finansowe | Środki budżetowe gminy | w tym: |  | pożyczki - kredyty | wykonanie | wykonania w % | w tym wydatki niewygasające | opis zadań
[6 empty] | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł - udział osób fizycznych i prawnych
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8
I. |  | Zadania kontynuowane
1 | 1 | Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla ulic Gminy M-ce zgodnie z zatwierdzoną koncepcją | 010-01010-6050 | 150000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 148364.62 | 98.91% | 51000 | Dokumentacja projektowa opracowywana jest na bieżąco.
2 | 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej do budynku w Pęcicach( majątek) i w ul. Kamień Polny w Pęcicach Małych | 010-01010-6050 | 474000 | 424000 | 414000 | 10000 | 450000 | 399583.14 | 84.3% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane
3 | 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Wąskiej, Rodzinnej, Sokołowskiej w Sokołowie , Pęcicach etap I | 010-01010-6050 | 1605000 | 795000 | 795000 | 0 | 1850000 | 1472657.86 | 91.75% | 491900 | Realizacja zadania w toku-termin zakończenia styczeń 2010r.
4 | 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Kalinowej ,Nałkowskiej i Modrzejewskiej w Granicy. | 010-01010-6050 | 360000 | 110000 | 110000 | 0 | 250000 | 110000 | 30.56% | 110000 | Opracowano dokumentacje projektową -uzyskano pozwolenie na budowę, wprowadzono wykonawcę na roboty-termin zakończenia zadania czerwiec 2009r.
5 | 5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pruszkowskiej, Poprzecznej Skośnej, Kochanowskiego, Podleśnej w Granicy. | 010-01010-6050 | 1220000 | 76837 | 76837 | 0 | 693163 | 220000 | 18.03% | 220000 | Opracowano dokumentacje projektową -uzyskano pozwolenie na budowę, wprowadzono wykonawcę na roboty-termin zakończenia zadania czerwiec 2009r.
6 | 6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnnej, Sabały w Granicy, Granickiej, Ciszy Leśnej w Komorowie-Granicy. | 010-01010-6050 | 760000 | 140000 | 140000 | 0 | 500000 | 237601.71 | 31.26% | 89000 | Opracowano dokumentację projektową uzyskano pozwolenie na budowę dla ul. Gościnnej, Sabały, wprowadzono wykonawcę na budowę - termin zakończenia zadania czerwiec 2009r., zakończono budowe kanalizacji w ul. Granickiej i Ciszy Leśnej.
6a | 7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Komorowie-Granicy. | 010-01010-6050 | 50000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Nie rozpoczęto realizacji ze względu na przedłużające się opracowywanie dokumentacji projektowej-sprawy własnościowe
7 | 8 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Polnej, Kaliszany, Stara Droga , Tęczowa w Komorowie Wsi etap I. | 010-01010-6050 | 1500000 | 295000 | 295000 | 0 | 1320000 | 1499215.72 | 99.95% | 379000 | Opracowano dokumentacje projektową, wyłoniono wykonawcę robót , roboty rozpoczęto od ul./ Słonecznej-termin zakończenia wrzesień 2009r.
7a | 9 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wrzosowej, Różanej w Komorowie Wsi | 010-01010-6050 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 100% | 115000 | Opracowano dokumentacje projektową -uzyskano pozwolenie na budowę, wprowadzono wykonawcę na roboty -termin zakończenia zadania wrzesień 2009r.
8 | 10 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Głównej w Granicy i sieci wodociągowej | 010-01010-6050 | 775000 | 575000 | 575000 | 0 | 0 | 774968.29 | 100% | 486501 | Wybudowano sieć wodociągową, oraz kanał sanitarny w ulicy.
9 | 11 | Budowa przykanalików sanitarnych w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych | 010-01010-6050 | 400000 | 260000 | 210000 | 50000 | 0 | 324952.65 | 81.24% | 0 | Zadanie jest realizowane sukcesywnie -budowa po opracowaniu dokumentacji projektowej.
10 | 12 | Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań dopisać i modernizacja sieci gazowych | 010-01010-6050 | 45000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 15595.91 | 34.66% | 0 | Zadanie jest realizowane sukcesywnie- nie wykorzystano środków na modernizacje sieci gazowych.
11 | 13 | Budowa sieci wodociągowej w ul Kuklińskiego, Żwirki i Wigury i w bok od Jesionowej w M-cach | 010-01010-6050 | 203850 | 48000 | 48000 | 0 | 100000 | 203850 | 100% | 55510 | Zadanie zostało zrealizowane. Pozostała płatność za przyłącza wodociągowe.
12 | 14 | SUW Komorów modernizacja- połączenie z Pęcicami( dok. Proj.) | 010-01010-6050 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 39610.27 | 66.02% | 0 | Opracowana jest dokumentacja koncepcyjna -analiza.
13 | 15 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Mokrej w Opaczy Kol. | 010-01010-6050 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 34550.4 | 47.99% | 0 | Opracowywana jest dokumentacja projektowa.Brak możliwości realizacji ze względów własności terenu.
14 | 16 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Ireny w Komorowie | 010-01010-6050 | 500000 | 75000 | 75000 | 0 | 200000 | 175000 | 35% | 175000 | Zadanie przygotowywane jest do przetargu. Nie podjęto uchwały o wspólnej realizacji z m. Pruszków, wraz z modernizacją drogi.
15 | 17 | Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj) | 010-01010-6050 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135971.83 | 97.12% | 111703 | Zlecono opracowanie dokumentacji przyłączy oraz odcinków sieci wodociągowej -od sieci ulicznej do studni wodomierzowych.
18 | 18 | Kan. sanit wsch. cz. Gminy (dok. proj. i wyk.) budowa w ul. Szarej, Kasztanowej, Poniatowskiego M-ce, M-ce Wieś oraz w ul. bocznej od Kasztanowej | 010-01010-6050 | 160069 | 20880 | 20880 | 0 | 0 | 139797.38 | 87.34% | 105000 | Zadanie zostało zrealizowane
26 | 19 | Modernizacja ul. Centralnej , Akacjowej i Różanej w Opaczy | 600-60016-6050 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 1449805.16 | 99.99% | 49800 | Wykonano modernizację ul. Centralnej, dla pozostałych opracowano dokumentację projektową
27 | 20 | Modernizacja ul. Leśnej w Pęcicach Małych | 600-60016-6050 | 180000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 179007.38 | 99.45% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane
28 | 21 | Modernizacja ul. Jodłowej w Granicy | 600-60016-6050 | 205000 | 155000 | 155000 | 0 | 0 | 204697.59 | 99.85% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane
29 | 22 | Modernizacja ul. Warszawskiej ( strona północna i południowa) w Granicy | 600-60016-6050 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 100% | 150000 | Nie rozpoczęto realizacji zadania ze względu na konieczność wykonania przebudowy sieci gazowej.
30 | 23 | Modernizacja ul. Turkusowej w Komorowie | 600-60016-6050 | 600000 | 150000 | 150000 | 0 | 300000 | 580742.26 | 96.79% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane
31 | 24 | Modernizacja ul. Ireny i Podhalańskiej w Komorowie.(udział Gminy M-ce) | 600-60016-6050 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 100% | 1000000 | Zadanie przygotowywane jest do przetargu. Nie podjęto uchwały o wspólnej realizacji modernizacji drogi z m. Pruszków.
| 25 | Modernizacja ul. Polnej, Kamelskiego, Wspólnej w Nowej Wsi | 600-60016-6050 | 115128 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 115128 | 100% | 80770 | Opracowano dokumentacje projektową, wyłoniono wykonawcę robót , roboty rozpoczęto -termin zakończenia marzec 2010r.
32 | 26 | Modernizacja ul. Jesiennej, Miłej i Gwiaździstej w Nowej Wsi. | 600-60016-6050 | 1600000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 1591416.5 | 99.46% | 436700 | Zadanie w trakcie realizacji . Zakończono ul. Gwiaździstą. Termin zakończenia ul. Miłej i Jesiennej maj 2009.
32b | 27 | Modernizacja ul. Jaśminowej, Różanej, Tulipanów, Granicznej i Słonecznej w Nowej Wsi | 600-60016-6050 | 90000 | 0 | 0 |  |  | 90000 | 100% | 83900 | Opracowano dokumentacje projektową bez ul. Słonecznej.
33 | 28 | Opracowanie dok. proj. dla ulic objętych planem WPI na rok 2008 oraz rozliczenie dok. drogowej wykonanej w 2007r | 600-60016-6050 | 310000 | 310000 | 310000 | 0 | 0 | 160635.78 | 51.82% | 152100 | Zadanie w trakcie realizacji
| 29 | zmniejszenia |  | 0 | 0
34 | 29 | Opracowanie dok. projektowej dla dróg w ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Zamojskiego, Wiejska, Chopina w Komorowie, Stare Sady w Komorowie Wsi, Różanej, Tulipanów, Miłej w Nowej Wsi. | 600-60016-6050 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 195807.44 | 97.9% | 61400 | Zadanie w trakcie realizacji.
35 | 30 | Opracowanie dok. projektowej dla dróg w ul. Kasztanowej, Ks. Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej , 11 Listopada Al.. Topolowej, Szkolnej, Cichej , Regulskiej w M-cach, Kuchy, Granicznej w Regułach. | 600-60016-6050 | 324018 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 217000 | 66.97% | 210000 | Zadanie w trakcie realizacji.
36 | 31 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Etap II I Reguły -Pęcice ul.Powstańców Warszawy | 600-60016-6050 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | Regulowane są sprawy własności terenu pod I etap ścieżki rowerowej ( od Reguł do mostku na rzece.)
37 | 32 | Budowa Alei Jana Pawła II w Komorowie | 600-60016-6050 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 |  | 349270 | 99.79% | 345000 | Opracowano koncepcję . Trwa opracowywane dok. proj.
38 | 33 | Odwodnienie ul. Jesiennej w Nowej Wsi | 600-60095-6050 | 68000 | 68000 | 68000 | 0 |  | 67000 | 98.53% | 0 | Zadanie zrealizowano
39 | 34 | Odwodnienie na terenie Gminy( dok. proj. i wyk) | 600-60095-6050 | 400000 | 200000 | 200000 | 0 |  | 399999.69 | 100% | 289500 | Zadanie zostało zrealizowane.
40 | 35 | Zakupy mienia komunalnego | 700-70005-6060 | 350000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Nie realizowano zadania- rozpoczęto procedury prawne.
41 | 36 | Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z infrastrukturą techniczną(koncepcja, dok proj i wyk) | 750-75023-6050 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100% | 100000 | Opracowano koncepcję budynku Urzędu Gminy-wraz z przykładowa wizualizacją.
43 | 37 | Budowa zespołu szkolno-przeszkolnego w Regułach(dok proj) | 801-80104-6050 | 187000 | 187000 | 187000 | 0 | 0 | 187000 | 100% | 187000 | Opracowano koncepcję budynku Urzędu Gminy-wraz z przykładowa wizualizacją.
44 | 38 | Budowa gminnego przedszkola w Granicy | 801-80104-6050 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100% | 100000 | Opracowano koncepcję budynku Urzędu Gminy-wraz z przykładowa wizualizacją.
45 | 39 | Zakupy inwestycyjne GOPS (zakup sprzętu komputerowego i biurowego) | 852-85219-6068 | 7735 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | 7650.82 | 98.91% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane.
| 40 | Zakupy inwestycyjne GOPS (zakup sprzętu komputerowego i biurowego) | 852-85219-6069 | 409.52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 405.06 | 98.91% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane.
46 | 41 | Zagospodarowanie terenu przy ul Kraszewskiego w Komorowe (utworzenie terenów zieleni) | 900-90004-6050 | 140000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 88715 | 63.37% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane.
47 | 42 | Budowa i adaptacja budynku przy ul. Wiejskiej na potrzeby mieszkańców Komorowa Wsi i Komorowa | 921-92109-6050 | 1000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Nie odzyskano części budynku przeznaczonego na potrzeby mieszkańców.
48 | 43 | Budowa boisk w Pęcicach Małych | 926-92605-6050 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 99999.98 | 100% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane-pozostały płatności.
49 | 44 | Budowa ogródka jordanowskiego w Komorowie Wsi | 926-92605-6050 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 100% | 70000 | Opracowana została koncepcja pomnika.
50 | 45 | Budowa ogródka jordanowskiego w Nowej Wsi etap I | 926-92605-6050 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Zadanie nie jest realizowane-brak ternu pod inwestycję.
| 46 | Modernizacja ul. Rumuńskiej w Michałowicach | 600-60016-6050 | 22000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 21293.37 | 96.79% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane.
| 47 | Modernizacja ul. Ogrodowej w Regułach | 600-60016-6050 | 78677 |  |  |  |  | 36600 | 46.52% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane.
|  | Zdania kontynuowane |  | 17088886.52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13508893.81 | 79.05% | 5705784
Zadania rozpoczynane
| 1 | Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla ulic Gminy M-ce zgodnie z zatwierdzoną koncepcją | 010-01010-6050 | 100000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100000 | 100% | 100000 | Zadanie w trakcie realizacji.Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej.
2 | 2 | ,,Ochrona środowiska ludzkiego poprzez budowę sytemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice " w ulicach: Czystej, Borowskiego w Opaczy Małej, Środkowej w Opaczy Kol. | 010-01010-6050 | 210000 | 50000 | 50000 | 0 | 100000 | 109244.48 | 52.02% | 109000 | Roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej ul. Czystej, Borowskiego zostały rozpoczęte.Termin zakończenia 30.06. 2009r.
2a | 3 | ,,Ochrona środowiska ludzkiego poprzez budowę sytemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice " w ulicach: Komorowskiej, Kuropatwy, Bażantów, Leśnej, Przepiórki w Pęcicach Małych." | 010-01010-6050 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 9.091% | 50000 | Rozpoczęto budowę kanalizacji od ulicy Przepiórki. Termin zakończenia zadania30.06. 2009r.
2b | 4 | ,,Ochrona środowiska ludzkiego poprzez budowę sytemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice " w ulicach: Parkowej w Pęcicach Małych, Ks. Woźniaka w Suchym Lesie"oraz w ul. Słowików ( część ulicy) | 010-01010-6050 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 100% | 100000 | Realizację rozpoczęto od ul. Ks. Woźniaka. Termin zakończenia zadania 30.06. 2009r.Zakończono budowę w ul. Słowików.
2c | 5 | ,,Ochrona środowiska ludzkiego poprzez budowę sytemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice " w ul. Kasztanowej w M-cach Wsi." | 010-01010-6050 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100% | 50000 | Opracowano dokumentacje projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Nie rozpoczęto realizacji ze względu na duże koszty zadania w wyniku realizacji którego uzyskane zostaną małe efekty ekologiczne.
3 | 6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Janowskiego w Komorowie | 010-01010-6050 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 95000 | 100% | 95000 | Opracowano dokumentacje projektową.
4 | 7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej i Granicznej w Nowej Wsi | 010-01010-6050 | 501000 | 32000 | 32000 | 0 | 250000 | 368756.57 | 73.6% | 0 | Roboty zostały zrealizowane.
5 | 8 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej (dok. proj.) | 010-01010-6050 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 100% | 23000 | Opracowano dokumentacje projektową.
6 | 9 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przytorowej, Calineczki, Baśniowej i Małego Księcia w Regułach | 010-01010-6050 | 123000 | 73000 | 73000 | 0 | 50000 | 123000 | 100% | 123000 | Nie rozpoczęto realizacji-wyniki przetargu znacznie przekraczają przeznaczone na realizację środki, zakres zostanie ograniczony do ul. Przytorowej i Małego Księcia.
7 | 10 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Żurawiej w Opaczy Kol. | 010-01010-6050 | 83000 | 53000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Opracowano dokumentację projektową. Nie przystąpiono do realizacji z powodu braku własności terenu. Zgodę na przejście przez teren prywatny uzyskano w m-cu grudniu 2008.
8 | 11 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Tęczowej Komorów Wieś | 010-01010-6050 | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
| 12 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Wandy w Nowej Wsi | 010-01010-6050 | 65000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
10 | 13 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Regulskiej od Kolejowej do nr 46 w Michałowicach | 010-01010-6050 | 51000 | 51000 | 51000 | 0 | 0 | 48999.99 | 96.08% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane.
11 | 14 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Świerkowej oraz w ul. w bok od Ks. Woźniaka (dok. proj.i wyk.) | 010-01010-6050 | 110000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 110000 | 100% | 110000 | Zadanie zostało zrealizowane.Nie jest rozliczone.
12 | 15 | Modernizacja ul. Krótkiej i Orzeszkowej w Regułach | 600-60016-6050 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 199930 | 99.97% | 86000 | Wykonano modernizację w ul. Krótkiej
13 | 16 | Modernizacja ul. Słowackiego, Ogrodowej w M-cach | 600-60016-6050 | 1786400 | 1430000 | 1430000 | 0 | 0 | 1786400 | 100% | 245800 | Wykonano modernizacje w ul. Słowackiego
13a | 17 | Modernizacja ul. Parkowej, Sportowej, 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach | 600-60016-6050 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 100% | 150000 | Opracowywana jest dokumentacja projektowa.
14 | 18 | Budowa parkingów ul. Kuklińskiego-dok. proj i wyk. | 600-60016-6050 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 149994.91 | 100% | 121400 | Przystąpiono do realizacji zadania-roboty odwodnieniowe
15 | 19 | Modernizacja ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, 11 Listopada, Cichej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach, Kuchy w Regułach. | 600-60016-6050 | 550000 | 150000 | 150000 | 0 | 350000 | 549800 | 99.96% | 549800 | Opracowano dokumentacje projektową. Wybrano wykonawcę prac na ul. Kuchy
16 | 20 | Modernizacja ul. Środkowej w Opaczy Kol. | 600-60016-6050 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Nie rozpoczęto realizacji ze względu na złożony wniosek o dotację.
17 | 21 | Modernizacja ul. Zachodniej w Opaczy Kol. | 600-60016-6050 | 300000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 285734.22 | 95.24% | 56100 | Zadanie zostało zrealizowane
18 | 22 | Modernizacja ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol.(dok. proj.) | 600-60016-6050 | 1119500 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 1118502.51 | 99.91% | 387500 | Zadanie zostało zrealizowane
19 | 23 | Modernizacja ul. Dzikiej, Konopnickiej w Pęcicach Małych | 600-60016-6050 | 300000 | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | 300000 | 100% | 300000 | Realizacja nie została rozpoczęta-nie rozstrzygnięto przetargu-brak środków w budżecie.
19a | 24 | Modernizacja ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Wożniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych | 600-60016-6050 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97600 | 97.6% | 97600 | Opracowywana jest dokumentacja projektowa. Termin realizacji czerwiec 2009r.
20 | 25 | Modernizacja ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Zamojskiego, Chopina, Wiejskiej, Kotońskiego, Leśnej, Ks. Skorupki, Moniuszki, Poniatowskiego w Komorowie - dopisuje się ul. Kraszewskiego. | 600-60016-6050 | 450000 | 240000 | 240000 | 0 | 110000 | 411617.04 | 91.47% | 78000 | Zrealizowana modernizację ulicy Leśnej, ks.Skorupki, dla pozostałych ulic opracowywana jest dokumentacja projektowa.
21 | 26 | Modernizacja ul. Okrężnej od Nowowiejskiej do Harcerskiej w Granicy | 600-60016-6050 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 90000 | 207320 | 98.72% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane
22 | 27 | Budowa ścieżki rowerowej w ul. M. Dąbrowskiej w Komorowie w porozumieniu z pow. pruszkowskim | 600-60016-6050 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Zadanie nie zostało zrealizowane zpowodu wstrzymania robót drogowych.
23 | 28 | Modernizacja ul. Polnej , Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi | 600-60016-6050 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 125300 | 83.53% | 125300 | Opracowywana jest dokumentacja projektowa.
24 | 29 | Modernizacja ul. Szerokiej w Granicy | 600-60016-6050 | 400000 | 100000 | 100000 | 0 | 150000 | 399907.6 | 99.98% | 374800 | Zadanie w trakcie realizacji.
25 | 30 | Remont parkingu przy ul. Turystycznej w Granicy | 600-60016-6050 | 210000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 177198 | 84.38% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane
26 | 31 | Modernizacja ul. w bok od Polnej w Opaczy Kol. i w ul. Klonowej w M-cach | 600-60016-6050 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 29095.12 | 16.16% | 23000 | Opracowano dokumentację projektową.
27 | 32 | Modernizacja ul. Bursztynowej w Komorowie - dopisuje się ul. Topazową i Koralową | 600-60016-6050 | 300000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 300000 | 100% | 287800 | Zlecono dokumentację projektową. Wybrano wykonawcę na ul. Bursztynową.
28 | 33 | Budowa odwodnienia w ul. Targowej w Opaczy Małej - dok proj ( w porozumieniu z powiatem pruszkowskim) | 600-60095-6050 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Nie rozpoczęto realizacji zadania -powiat nie przystąpił do opracowywania dokumentacji projektowej.
29 | 34 | Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki wraz z modernizacja rowów melioracyjnych (R 11, R 17)(dok. proj.) | 600-60095-6050 | 50000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 50000 | 100% | 50000 | W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa.
30 | 35 | Budowa odwodnienia Osiedle ,,Ostoja"przy udziale m. Pruszków (ulice: Berylowa, Bursztynowa, Jaspisowa, Koralowa, Kujawska, Mazurska, Mieczysława, Opalowa, Rubinowa, Ryszarda, Szmaragdowa, Topazowa, Turkusowa,Waldemara)-udział Gminy | 600-60095-6050 | 30000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 23790 | 79.3% | 0 | Opracowano koncepcję.
31 | 36 | Przebudowa rowu U-1(dok-proj) | 600-60095-6050 | 130000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 129983.6 | 99.99% | 128300 | Opracowywana jest dokumentacja projektowa
32 | 37 | Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup sam. osobowego, sprzętu biurowego). | 750-75023-6060 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 111522.6 | 92.94% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane.
33 | 38 | Zakupy inwestycyjne - zakup garażu blaszanego | 754-75412-6060 | 6000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 5150 | 85.83% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane
34 | 39 | Zakupy inwestycyjne (zakup samochodów i sprzętu dla straży gminnej) | 754-75416-6060 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Zadanie nie zostało zrealizowane .
35 | 40 | Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Nowej Wsi | 801-80104-6050 | 177000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 56103.83 | 31.7% | 0 | Wykonano adaptację pomieszczeń.
36 | 41 | Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia M-ce | 851-85121-6050 | 80000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 79895.8 | 99.87% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane
37 | 42 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - opracowanie dokumentacji projektowej Gmina Michałowice | 900-90015-6050 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 107921.96 | 98.11% | 19899 | Zadanie zostało zrealizowane
38 | 43 | Modernizacja oświetlenia w ul: Jałowcowej, Targowej, w Opaczy,Mokrej w Opaczy Kol.,Św. Kazimierza w M-cach, Orzeszkowej, Baczyńskiego w Regułach, Komorowskiej w Pęcicach Małych, Ks. Woźniaka i Parkowej w Suchym Lesie, Zamojskiego, Sienkiewicza, Sportowej w Komorowie, Malczewskiego, Wyspiańskiego, Filmowej w Granicy, Wandy, Heleny, Stokrotek, Jaśminowej i Głównej w Nowej Wsi. | 900-90015-6050 | 310000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 293378.05 | 94.64% | 49669 | Zadanie zostało zrealizowane-pozostały płatności.
| 44 | Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego(dok. proj. i wyk) | 900-90015-06050 | 130000 |  |  |  |  | 130000 | 100% | 130000 | Zadanie w trakcie realizacji-opracowywana jest dokumentacja projektowa
39 | 45 | ,,Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprze budowę otwartych stref rekreacji" w parku w Michałowicach ( strefa rekreacji w Michałowicach), przy Zalewie w Komorowie Wsi (strefa rekreacji przy zalewie), przy ul. Kolejowej w Komorowie (sterfa rekreacji przy ul. Kolejowej w Komorowie), w Regułach (strefa rekreacji w Regułach) | 921-92109-6050 | 2173000 | 773051 | 773051 | 0 | 1400000 | 1275781.69 | 58.71% | 1253000 | Gmina została zakwalifikowana do realizacji zadania z funduszu norweskiego.Realizacja zadania nie została rozpoczęta.
40 | 46 | Budowa ogródka jordanowskiego przy przedszkolu w M-cach | 926-92605-6050 | 420000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 406230 | 96.72% | 0 | Realizacja zadania została rozpoczęta- termin zakończenia 2009r.
| 47 | Modernizacja placu zabaw w parku w Regułach | 926-92605-6050 | 35000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 31268.6 | 89.34% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane.
| 48 | Budowa boiska w Komorowie Wsi -dok. proj. | 926-92605-6050 | 60051 |  |  |  |  | 45490 | 75.75% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane.Opracowano dokumentację projektową.
41 | 49 | Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Michałowicach | 754-75404-6170 | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 0 | 37000 | 100% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane.
42 | 50 | Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej (dok) | 600-60016-6050 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Nie rozpoczęto realizacji zadania
43 | 51 | Budowa ścieżki rowerowej w ul. Parkowej w Pęcicach - Pęcicach Małych (dok) | 600-60016-6050 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | Nie rozpoczęto realizacji zadania
44 | 52 | Budowa świetlicy wiejskiej w Opaczy Kol. wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego | 921-92109-6050 | 320118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317205.55 | 99.09% | 245500 | Realizacja zadania została rozpoczęta- termin zakończenia kwiecień 2009r.
45 | 53 | Budowa lodowiska w Komorowie | 926-92605-6050 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Nie ustalono lokalizacji lodowiska
46 | 54 | Zakupy inwestycyjne - Szkoła Podstawowa w Komorowie zakup kserokopiarki | 801-80101-6060 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7320 | 97.6% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane.
| 55 | Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb GOPS | 852-85212-6050 | 33894 |  |  |  |  | 33395.71 | 98.53% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane.
| 56 | Wyposażenie pomieszczenia dla potrzeb GOPS | 852-85212-6060 | 7000 |  |  |  |  | 6954 | 99.34% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane.
| 57 | Zakup i montaż piłkochwytów-boisko w Sokołowie | 926-92605-6050 | 17000 |  |  |  |  | 16800 | 98.82% | 0 | Zadanie zostało zrealizowane.
47 | 58 | Budowa przejść wyniesionych w ul. Pruszkowskiej w Komorowie-Granicy . | 600-60016-6050 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Nie realizowano zadania- brak możliwości budowy w ul. powiatowej.
| 59 | Budowa przejść wyniesionych w ul. Turystycznej w Komorowie Wsi | 600-60016-6050 | 245244 |  |  |  |  | 219227 | 89.39% | 193607 | Opracowano dokumentację projektową-realizacja przewidziana w 2009r.
|  | Zdania rozpoczynane |  | 14333707 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11450818.83 |  | 5713075
|  | Ogółem zdania inwestycyjne |  | 31422593.52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24959712.64 | 79.43% | 11418859