## Arkusz1
| ZADANIA INWESTYCYJNE | [17 empty] | Załącznik Nr 4
| DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2007 | [17 empty] | do Zarządzenia Nr 125 /2007
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 16 sierpnia 2007 r
Lp | Nazwa zadania | Klasyfi- kacja budżetowa | Nakład planowany w latach 2006-2007 | Środki budżetowe gminy | w tym: |  | dotacje EFRR i inne | pożyczka na prefinansow | pożyczki - kredyty | Plan w 2007r. | Środki budżetowe gminy | w tym: |  | dotacje EFRR i inne | pożycz-ka na prefinan-sowanie | pożyczki - kredyty | Plan 2007 roku | Wykonanie za I półrocze 2007 r | % wykonanie | Opis
[5 empty] | środki własne | udział mieszkańców | [5 empty] | środki własne | udział mieszkań- ców
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7
I. | Zadania kontynuowane
1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.: Żwirki i Wigury, płk. Kuklińskiego w Opaczy Kol. Regulskiej, odejścia od Jesionowej w M-cach | 010-01010 | 400000 | 162000 | 82000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 408000 | 108000 | 78000 | 30000 | 0 | 0 | 300000 | 408000 | 340300 | 83.41% | Zadanie w zakresie budowy kanałów sanitarnych wykonane. Nie zrealizowano budowy przydomowych pompowni ścieków w ul. Regulskiej.
2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.: Mokrej, Jasnej, Grabowej, Makowej Studziennej w Opaczy Kol. | 010-01010 | 530000 | 80000 | 30000 | 50000 | 0 | 0 | 150000 | 495500 | 345500 | 315500 | 30000 | 0 | 0 | 150000 | 495500 | 0 | 0% | Realizacja zadania w trakcie - ułożony kanał w ul. Jasnej. Wykonanie całości zadania do 31 sierpnia br.
3 | Kan. sanit. zach. cz. gminy (dok proj.i wyk.) budowa w ul.: Sadowej, Bez Nazwy, Kasztanowej, Al. Starych Lip cz. II i III , w Komorowie Wsi, M. Dąbrowskiej, Kurpińskiego, Moniuszki, Chopina, Sobieskiego, 3 Maja, Poniatowskiego, Sieradzkiej w Komorowie wraz z niezbędną infrastrukturą. | 010-01010 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390000 | 790000 | 640000 | 150000 | 0 | 0 | 1600000 | 2390000 | 1300000 | 54.39% | Zaawansowanie prac 85%, planowany termin wykonania zadania 30 września br.
4 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem w ul.: Słonecznej, Rzemieślniczej i Polnej w Nowej Wsi | 010-01010 | 700000 | 200000 | 50000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 950000 | 550000 | 490000 | 60000 | 0 | 0 | 400000 | 950000 | 151500 | 15.95% | Prace w ulicy Polnej zakończone.Rozpoczeto budowe kanmalizacji w ul. Słonecznej i Rzemielśniczej.
5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.: Szerokiej, Piaskowej, Bez Nazwy w Granicy | 010-01010 | 600000 | 220000 | 120000 | 100000 | 0 | 0 | 150000 | 621000 | 321000 | 271000 | 50000 | 0 | 0 | 300000 | 621000 | 110686.45 | 17.82% | Zadanie wykonane. Nie rozliczone finansowo.
6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.: Północnej, Niecałej, Południowej i Zachodniej wraz z infrastrukturą techniczną w Komorowie Wsi | 010-01010 | 440000 | 240000 | 100000 | 140000 | 0 | 0 | 200000 | 365000 | 235000 | 200000 | 35000 | 0 | 0 | 130000 | 365000 | 60000 | 16.44% | Realizacja zadania w trakcie. Prace w ulicy Zachodniej zakończone, ulica Północna ukończona w 50%, planowany termin zakończenia prac 31 sierpnia br.
7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków, Dzikiej, Brzozowej w Pęcicach Małych opracowanie dok. projektowej, wykonanie. | 010-01010 | 1400000 | 150000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 550000 | 525000 | 125000 | 75000 | 50000 | 0 | 0 | 400000 | 525000 | 200000 | 38.1% | Zadanie wykonane. Nie rozliczone finansowo.
8 | Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla ulic Gminy M-ce zgodnie z zatwierdzoną koncepcją | 010-01010 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 40305.88 | 10.08% | W trakcie opracowania.
9 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Malczewskiego w Granicy. | 010-01010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0% | Zadanie realizowane- nie rozliczone finansowo
10 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Parkowej, Pęcickiej wraz z pompowniami i przewodem tłocznym w Pęcicach . | 010-01010 | [7 empty] | 3080000 | 350000 | 290000 | 60000 | 0 | 0 | 2730000 | 3080000 | 2533762.11 | 82.27% | Zadanie w trakcie realizacji. Stan zaawansowania prac 95%, planowany termin zakończenia zadania 31 sierpnia br.
11 | Kan. sanit. wsch. cz. Gminy (dok. proj.i wyk.) budowa w ul: Szarej, Kasztanowej, Poniatowskiego, M-ce Wieś oraz w ul.Borowskiego w Opaczy Małej. | 010-01010 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760000 | 420000 | 370000 | 50000 | 0 | 0 | 1340000 | 1760000 | 1160732.8 | 65.95% | Zadanie w trakcie realizacji. Stan zaawansowania prac 85%, planowany termin zakończenia zadania 31 sierpnia br.
12 | Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. projektowej.) | 010-01010 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 9243.65 | 15.41% | Zadanie wtreakcie realizacji.
13 | Kan.sanit. wsch. cz. Gminy (dok. proj.i wyk) w ul Centralnej w Opaczy Kol. odejścia od ul. Centralnej i Ryżowej | 010-01010 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130000 | 330000 | 270000 | 60000 | 0 | 0 | 800000 | 1130000 | 20509.46 | 1.815% | Zadanie w trakcie realizacji. Stan zaawansowania prac 70%.
14 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Sabały i odejścia od Polnej w Granicy | 010-01010 | [7 empty] | 70000 | 70000 | 40000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 60920.21 | 87.03% | Zadanie realizowane na bieżąco zgodnie z ustaleniami.
15 | Zakup udziałów WKD | 600-60004 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 49104 | 98.21% | Zadanie zrealizowano.
16 | Modernizacja ul. Ogrodowej w Regułach | 600-60016 | 250000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 800000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 800000 | 134.2 | 0.01677% | Dokumentacja w trakcie opracowywania.
17 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Sportowej w Komorowie i chodnika w ul Konopnickiej | 600-60016 | 600000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 124000 | 124000 | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124000 | 123203.17 | 99.36% | Roboty zakończone.
18 | Modernizacja ul. Ireny i Podhalańskiej w Komorowie. | 600-60016 | [7 empty] | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 21115.76 | 10.56% | Prace zakończone. Pozostały do realizacji płatności.
19 | Budowa chodnika w ul. Wesołej i Poniatowskiego we Wsi Michałowice (wraz z dokum. techn.) | 600-60016 | 500000 | 400000 | 200000 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 300000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 0 | 0% | Prace w ulicy Wesołej zakończone. Ulica Poniatowskiego będzie realizowana po ukończeniu prac związanych z trwającą budową kanału sanitarnego.
20 | Modernizacja ul. Reja w Granicy | 600-60016 | 950000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 811000 | 811000 | 811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811000 | 556628.27 | 68.63% | Prace zakończone. Pozostały do realizacji płatności.
21 | Budowa chodnika i naprawa nawierzchni w ul. Bodycha w Opaczy Kol. wraz z odwodnieniem | 600-60016 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | 185725 | 185725 | 185725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185725 | 38566.86 | 20.77% | Wykonano chodnik i część odwodnienia. Pozostały do realizacji płatności.
22 | Budowa Alei Jana Pawła II w Komorowie | 600-60016 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0% | W trakcie realizacji
23 | Budowa chodnika i jezdni wraz z odwodnieniem w ul. Rynkowej M-ce | 600-60016 | 1200000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 1213000 | 313000 | 313000 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 1213000 | 917442.09 | 75.63% | Podstawowy zakres prac wykonany, trwa wykończanie.
24 | Budowa chodnika w ul. Pruszkowskiej Etap II od Reja do ul. Głównej w Granicy | 600-60016 | 315000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 128000 | 128000 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 124328.41 | 97.13% | Prace zakończone.
25 | Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Głównej w Nowej Wsi wraz z odwodnieniem. | 600-60016 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0% | Dotacja nie została przekazana, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe
26 | Budowa parkingów przy Szkole w Nowej Wsi i modernizacja ul Rekreacyjnej | 600-60016 | 170000 | 100000 | 100000 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 108420 | 108420 | 108420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108420 | 30000 | 27.67% | Prace zakończone. Pozostały do realizacji płatności.
27 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Etap II Reguły -Pęcice ul. Parkowa w Pęcicach. | 600-60016 | 921690 | 322592 | 322592 | 0 | 599098 | 0 | 0 | 400000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 400000 | 386011.73 | 96.5% | Prace zakończone.
28 | Budowa chodnika i jezdni w ul. Krasińskiego w Komorowie | 600-60016 | 1350000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 960000 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 960000 | 686444 | 71.5% | Zadanie w trakcie realizacji.
29 | Budowa chodnika w ul. Rumuńskiej w Michałowicach | 600-60016 | 81000 | 81000 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 81000 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 0 | 0% | W trakcie realizacji
30 | Budowa infrastruktury drogowej w rejonie posterunku policji w Regułach. | 600-60016 | 2350000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 3347.4 | 1.287% | Prace zakończone. Trwa rozliczanie.
31 | Modernizacja ul. Kolejowej wraz z budową urządzeń odwadniających i małej retencji - zlewnia nr 11 M-ce ul. Kolejowa (str. zachodnia) | 600-60095 | 600000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 424000 | 424000 | 424000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424000 | 423694.54 | 99.93% | Prace zakończone.
32 | Zlewnia Komorów i Komorów Wieś ( zlewnia nr 18) + odwodnienie Al. St. Lip i skrzyżowania przy SUW | 600-60095 | [7 empty] | 628000 | 628000 | 628000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628000 | 56753.6 | 9.037% | Zadanie w trakcie realizacji.
33 | Budowa urządzeń odwad. ul. Ireny, w Komorowie. | 600-60095 | 2140000 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 1145000 | 605000 | 605000 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 1145000 | 831931.78 | 72.66% | Prace zakończone.
34 | Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy | 750-75023 | 210000 | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0% | W trakcie realizacji
35 | Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z infrastrukturą techniczną (dok. proj. i wyk.) | 750-75023 | [7 empty] | 100000 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | 0 | 0% | Nie rozpoczęto realizacji
36 | Zakupy inwestycyjne ZOEAS (zakup sprzetu komputerowego i biurowego) | 801-80114 | 30000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0% | W trakcie realizacji
37 | Zakupy inwestycyjne dla Szkoły w M-cach (zakup maszyny stomatologicznej) | 801-80101 | [7 empty] | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0% | W trakcie realizacji
38 | Modernizacja wraz z dobudową sal w Przedszkolu w Michałowicach. | 801-80104 | 900000 | 173000 | 173000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650000 | 412329.12 | 24.99% | Roboty w toku. Zaawansowanie rzeczowe ok. 30%.
39 | Budowa ogródka jordanowskiego i boiska sportowego w Opaczy Kol. | 926-92605 | 40000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372100 | 372100 | 372100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372000 | 25498 | 6.854% | Trwaja roboty, zaawansowanie rzeczowe ok. 30%
40 | Budowa ogródka jordanowskiego w Komorowie Wsi | 926-92605 | [7 empty] | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 223283.53 | 55.82% | W trakcie organizowania przetargu na roboty uzupełniające.
41 | Budowa ogródka jordanowskiego w Regułach | 926-92605 | 70000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 70281.37 | 70.28% | Wykonanana dokumentacja projektowa. Przygotowanie dok. do zgłoszenia i pozwoleń.
42 | Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi | 926-92605 | 50000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0% | W trakcie zgłaszania do Starostwa.
43 | Budowa urządzeń rekreacji i małej architektury przy świetlicy w Pęcicach - ogólnodostępna strefa rekreacji dziecięcej. | 926-92605 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0% | Zaawansowanie rzeczowe w 85%, montaż urządzeń zabawowych.
44 | Budowa boiska w Pęcicach Małych | 926-92605 | [7 empty] | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 0 | 0% | Nie rozpoczęto realizacji
45 | Budowa ogródka jordanowskiego w Sokołowie - ogólnodostepna strefa rekreacji dziecięcej. | 926-92605 | 120000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0% | Przygotowywane zlecenia na wykonanie ogrodzenia placu zabaw.
46 | Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Kolejowej w Komorowe | 926-92605 | 160000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0% | Nie rozpoczęto realizacji
47 | Budowa ogródka jordanowskiego w Nowej Wsi | 926-92605 | 2200000 | 200000 | 200000 | 0 | 800000 | 0 | 1200000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0% | Nie rozpoczęto realizacji
| Razem zadania kontynuowane |  |  | 1442000 | #REF! | 680000 | #VALUE! | 0 | 1200000 | 23239745 | 12249745 | 11584745 | 665000 | 0 | 0 | 10990000 | 23939645 | 10968058.39 | 45.82%
II | Zadania rozpoczynane
1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Badylarskiej, Środkowej w Opaczy Kol. | 010-01010 | [7 empty] | 110000 | 50000 | 10000 | 40000 | 0 | 0 | 60000 | 110000 | 0 | 0% | Zadanie planowane do wykonania w III kwartale br.
2 | Budowa kanalizacji sanitarnej do budynku w Pęcicach majątek) i w ul. Kamień Polny i Leśnej w Pęcicach Małych | 010-01010 | [7 empty] | 130000 | 130000 | 90000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 323.32 | 0.2487% | Zadanie planowane do wykonania w III kwartale br.
3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kalinowej, Nałkowskiej i Modrzejewskiej w Granicy. | 010-01010 | [7 empty] | 100000 | 100000 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0% | Zadanie w fazie projektowej. Planowany termin wykonania 2008 r.
4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pruszkowskiej, Poprzecznej Skośnej, Kochanowskiego, Podleśnej w Granicy. | 010-01010 | [7 empty] | 250000 | 100000 | 40000 | 60000 | 0 | 0 | 150000 | 250000 | 0 | 0% | Zadanie w fazie projektowej.
5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnnej, Sabały Dębowej w Granicy, Sportowej, Granickiej w Komorowie | 010-01010 | [7 empty] | 400000 | 340000 | 260000 | 80000 | 0 | 0 | 60000 | 400000 | 0 | 0% | Zadanie w fazie projektowej.
6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Polnej, Wrzosowej, Kaliszany, Różanej w Komorowie Wsi | 010-01010 | [7 empty] | 215000 | 55000 | 15000 | 40000 | 0 | 0 | 160000 | 215000 | 0 | 0% | Zadanie w fazie projektowej.
7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Głównej w Nowej Wsi | 010-01010 | [7 empty] | 220000 | 220000 | 180000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0% | Zadanie wykonane w 90%. Zakończenie prac planowane 31 września br.
8 | Budowa przykanalików sanitarnych w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych (cz. zach.60.000 , wsch. 40.000 zł) | 010-01010 | [7 empty] | 250000 | 250000 | 150000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 3589.97 | 1.436% | Zadanie wykonane w 50%.
9 | Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz i badań | 010-01010 | [7 empty] | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 6075.09 | 20.25% | Zadanie w trakcie realizacji.
10 | Budowa sieci wodociągowej w ul Kuklińskiego, Żwirki, Wigury i w bok od Jesionowej w M-cach | 010-01010 | 290000 | 190000 | 80000 | 110000 | 0 | 0 | 100000 | 80000 | 80000 | 65000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0% | Wybrano wykonawcę projektu. Termin wykonania projektu - koniec sierpnia br.
11 | Budowa sieci wodociągowej w Al. Powstańców od torów WKD do Pęcickiej i od Pęcickiej do Pomnika Powstańców W-wy lub drogą polną (dok. proj.) w Regułach. | 010-01010 | [7 empty] | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0% | Nie rozpoczęto realizacji
12 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i Ciszy Leśnej w Komorowie, Granicy. | 010-01010 | [7 empty] | 60000 | 60000 | 48000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 1220 | 2.033% | Wybrano wykonawcę zadania. Termin realizacji - koniec września br.
13 | Budowa sieci wodociągowej w ul. M. Dąbrowskiej w Komorowie (od Podhalańskiej do Skorupki). | 010-01010 | [7 empty] | 80000 | 80000 | 20000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0% | Nie rozpoczęto realizacji
14 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej i Rzemielsniczej w Nowej Wsi. | 010-01010 | [7 empty] | 53000 | 53000 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 0 | 0% | Wprowadzono wykonawcę na teren budowy.
15 | SUW Komorów modernizacja - połączenie z Pęcicami ( dok. proj.), SUW Pęcice montaż agregatu prądotwórczego | 010-01010 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138660 | 138660 | 138660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138660 | 0 | 0% | Montaż agregatu prądotwórczego zakończony. Projekt połączenia - koniec sierpnia br.
16 | Budowa chodnika w ul. Raszyńskiej w Michałowicach | 600-60016 | 170000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0% | Rozpoczęto realizację
17 | Modernizacja ul. Słowackiego w M-cach | 600-60016 | 250000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0% | Zlecono opracowanie dok. proj.
18 | Modernizacja ul. Szkolnej wraz z odwodnieniem w M-ch | 600-60016 | [7 empty] | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji.
19 | Modernizacja ul. Ogrodowej w M-cach | 600-60016 | [7 empty] | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0% | Zlecono opracowanie dok. proj.
20 | Modernizacja ul. Jesiennej i Polna, Kamelskiego w Nowej Wsi etap I | 600-60016 | 180000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0% | Zlecono opracowanie dok. proj.
21 | Modernizacja ul. Centralnej obie strony (dok. proj. wyk.) w Opaczy | 600-60016 | 600000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 300000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 300000 | 0 | 0% | Zlecono opracowanie dok. proj.
22 | Modernizacja ul. Leśnej w Pęcicach Małych | 600-60016 | [7 empty] | 580000 | 580000 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 0 | 0% | Dokumentacja w toku.( trwa weryfikacji dokumentacji)
23 | Modernizacja ul. Jodłowej w Granicy | 600-60016 | 290000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0% | Dokumentacja w toku.( trwa weryfikacji dokumentacji)
24 | Modernizacja ul. Warszawskiej (str. Północna i Południowa) w Granicy | 600-60016 | 330000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 200000 | 0 | 0% | Dokumentacja w toku.( trwa weryfikacji dokumentacji)
25 | Modernizacja ul. Agatowej, Leśnej, Turkusowej w Komorowie | 600-60016 | [7 empty] | 152000 | 152000 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 0 | 0% | Dokumentacja w toku.( trwa weryfikacji dokumentacji)
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
26 | Budowa ścieżki rowerowej w ul.Topolowej w M-cach | 600-60016 | [7 empty] | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0%
27 | Budowa ścieżki rowerowej w ul. Głównej i Turystycznej w Komorowei Wsi (dok. proj.) | 600-60016 | [7 empty] | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0% | Zlecono opracowanie dok. proj.
28 | Opracowanie dok. proj. dla ulic objętych planem WPI na rok 2007 i 2008 oraz rozliczenie dok. drogowej wykonanej w 2006 r. | 600-60016 | 450000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 76056.61 | 13.83% | W trakcie realizacji
29 | Budowa odwodnienia w ul. Ogrodowej, Kraszewskiego i w ul. Wiejskiej (od U1 do Parku) w Regułach | 600-60095 | [7 empty] | 545000 | 305000 | 305000 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 545000 | 0 | 0% | Zadanie w realizacji.
30 | Odwodnienie ul. Leśnej (dok. proj. i wyk.) w Pęcicach | 600-60095 | [7 empty] | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0% | Dokumentacja w toku.( trwa weryfikacji dokumentacji)
31 | Odwodnienie ul. Głównej i Jesiennej w Nowej Wsi | 600-60095 | [7 empty] | 250000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 250000 | 66.22 | 0.02649% | Ogłoszono przetarg na ul. Jesienną.
32 | Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk.) | 600-60095 | [7 empty] | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 21960 | 5.49% | W trakcie realizacji
33 | Zakup mienia komunalnego | 700-70005 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0% | W trakcie realizacji
34 | Zakupy inwest. - zakup motopompy i drabiny | 754-75412 | [7 empty] | 19500 | 19500 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 17173.5 | 88.07% | W trakcie realizacji
35 | Wydatki inwest. -montaż radiowęzła i monitoringu w szkole w M-cach. | 801-80101 | [7 empty] | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0% | W trakcie realizacji
36 | Budowa zespołu szkolno-przeszkolnego w Regułach (dok. proj.) | 801-80104 | [7 empty] | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0% | Wykonano koncepcję.
37 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - opracowanie dokumentacji projektowej Gmina Michałowice | 900-90015 | 25000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 1361.17 | 1.815% | W trakcie realizacji
38 | Modernizacja oświetlenia w ul: Orzechowa, Żwirowa, Kalinowa, Dziewanny, Cisowa, Lawendowa w Komorowie- Granicy, Polna w Nowej Wsi, Dębowa w Michałowicach i w ul. Szarej w Michałowicach Wsi, oraz w ul. Orlej, Wiosennej w Nowej Wsi, Czarneckiego w Regułach, Popiełuszki w Michałowicach, Cedrowa w Komorowie-Granicy. | 900-90015 | 200000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 340000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 878.4 | 0.2584% | Zadanie przygotowywane do przetargu
39 | Rozbudowa świetlicy wraz z zapleczem socjalnym w Regułach (dok. proj.) | 921-92109 | [7 empty] | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0% | Nie rozpoczęto realizacji
40 | Budowa i adaptacja budynku przy ul. Wiejskiej na potrzeby mieszkańców Komorowa Wsi i Komorowa | 921-92109 | [7 empty] | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0% | Nie rozpoczęto realizacji
41 | Budowa ogródka jordanowskiego w M-cach (dok. proj.) - ogólnodostępna strefa rekreacji dziecięcej. | 926-92605 | [7 empty] | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 12322 | 24.64% | Wykonana dokumentacja, w trakcie załatwiania pozwoleń.
42 | Budowa i modernizacja dróg transportu rolnego ul. Rodzinnej w Sokołowie, ul. Granicznej w Regułach oraz modernizacja ul. Okrężnej, Dziewanny, Lawendowej, Cisowej, Cedrowej w Granicy, Stara Droga, Kaliszany w Komorowe Wsi, Akacjowej w Opaczy Kol., ul. Wąskiej i Źródlanej w Pęcicach | 600-60016 | [7 empty] | 550000 | 550000 | 550000 |  |  |  |  | 550000 | 0 | 0% | Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonawcę prac.
43 | Przebudowa rowu U-1 (dok.-proj.) | 600-60095 | [7 empty] | 180000 | 180000 | 180000 |  |  |  |  | 180000 | 0 | 0% | Dokumentacja w toku.
44 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Ireny w Komorowie | 010-01010 | [7 empty] | 300000 | 100000 | 50000 | 50000 |  |  | 200000 | 300000 | 0 | 0% | Wybrano wykonawcę projektu sieci i przyłączy. Realizacja zadania 30 października br.
45 | Budowa sieci wodociągowej w ul. w bok od ul. Ryżowej w Opaczy Kol. | 010-01010 | [7 empty] | 60000 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | 0 | 0% | w trakcie ogłoszone w BIP -zaproszenie do składania ofert na wykonanie tego zadania
46 | Budowa sieci wodociągowej w ul Jasnej, Mokrej, Grabowej w Opaczy Kol. | 010-01010 | [7 empty] | 70000 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | 0 | 0% | Ogłoszono przetarg. Wybór oferty 6.08.2007.
47 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej w Sokołowie-Pęcicach | 010-01011 | [7 empty] | 120000 | 120000 | 120000 |  |  |  |  | 120000 | 0 | 0% | Zadanie w fazie projektowej. Termin realizacji 2008.
48 | Modernizacja ul Okrężnej w Komorowe-Granicy - dok. proj. i wyk. (na odcinku od Nowowiejskiej do Harcerskiej) | 600-60016 | [7 empty] | 50000 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | 0 | 0% | Zlecono opracowanie dok. proj.
49 | Budowa chodnika w ul. Działkowej w Regułach (kontynuacja) | 600-60016 | [7 empty] | 30000 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | 0 | 0% | Nie ropzoczeto realizacji
50 | Opracowanie dok. proj. dla dróg w ul: Kasztanowej, Ks. Poniatowskiego, Wesołej, 11 Listopada, Al.Topolowej, Szkolnej, Kuchy, Graniczna, Cicha i Regulska w Michałowicach, Michałowicach Wsi i Regułach | 600-60016 | [7 empty] | 250000 | 250000 | 250000 |  |  |  |  | 250000 | 0 | 0% | Zlecono do opracowanie dok. projekt.
51 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Kraszewskiego w Komorowe (utworzenie terenów zieleni) | 900-90004 | [7 empty] | 50000 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | 0 | 0% | Nie ropzoczęto realizacji
| Razem zadania rozpoczynane |  |  | 830000 | 830000 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 8515160 | 7045160 | 6375160 | 670000 | 0 | 0 | 1470000 | 8515160 | 141026.28 | 1.656%
Wydatki inwestycyjne ogółem: |  |  |  | 2272000 | #REF! | 680000 | #VALUE! | 0 | 2250000 | 31754905 | 19294905 | 17959905 | 1335000 | 0 | 0 | 12460000 | 32454805 | 11109084.67 | 34.23%